## Resultados Programas Sociales
|  |  |  | RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ¦ 2021 - 2025 | [6 empty] | FECHA: 2025/03/11
VERSIÓN: 00
Nro | PROGRAMAS | INTERVENCIÓN | MEDIDAS PROPUESTAS | ACTIVIDAD | INDICADORES | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025 | OBSERVACIONES ADICIONALES 2025
1 | Programa de Relacionamiento con Comunidades e Inversión Social | PRODUCCIÓN AGRARIA (A PEQUEÑA ESCALA) | [Fortalecer la producción agropecuaria]. | 1. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | Involucramiento de la Gobernación de Concepción y los municipios de Paso Barreto, Sgto José F.López y Paso Horqueta. | Involucramiento de la Gobernación de Concepción y los municipios de Paso Barreto, Sgto José F.López y Paso Horqueta. | Involucramiento de la Facultad de Ciencias Agrarias/UNC y los Municipios de Paso Barreto, Sgto José F.López y Paso Horqueta, Dirección de Extensión Agraria/MAG. PIMA. VMG/PRONAFOPE
|  |  |  | 2. [Desarrollar e implementar del proyecto]. | [N° de personas alcanzadas] | NA | 72 productores de Sgto José F.López ¦ Marane'y | 53 productores de ACPN 35 productores de Marane'y (Sgto. José Félix López) comercializaron su producción. 15 productores de Colonia San Rafael 44 productores de la Comunidad indígena Takuarita 35 productores de la comunidad indígena Vy´a Renda Autoconsumo y Seguridad Alimentaria Total: 182 productores | 221 productores (131 de comunidades rurales y 90 de comunidades indígenas) | 442 productores (188 de comunidades rurales y 73 de comunidades indígenas). Producción avicola: 93personas, Pequeña ganaderia: 88 personas. 6 Huertas escolares con 279 alumnos involucrados (2 en escuelas de comunidades indigenas y 4 en escuelas rurales) | Producción avicola: intervención en el distrito de Paso Horqueta en tres comunidades (Py Renda, Curusu Ñu, Primavera) y una comunidad en el distrito de Concepción (Co´e Pora) Pequeña ganaderia: entervención en el distrito de Paso Barreto en tres comunidades (Isla Hermosa, Laguna Cristo Rey, 6 de Agosto) Huertas escolares: intervención en dos distritos, una comunidad en Paso Barreto (Esc. Vy´a Renda) y cinco en Sgto. Jose Felix Lopez, una comunidad indigena (Esc. Takuarita) y cuatro en comunidades rurales Producción agricola: intervención en el distrito de Paso Horqueta con cinco comunidades (Cnel. Mongelos, San Ramon, Curusu Ñu, Roberto L. Petti y Pirity), una comunidad del distrito de Loreto (Hugua Guasu), dos comunidades del distrito de Concepción (Coé Pora y Paso Ita), tres comunidades en el distrito de Sgto. Jose Felix Lopez, (San Rafael, Maraney, Comunidad Indigena Takuarita), dos comunidades indigenas en el distrito de Paso Barreto (Vy´a Renda y Takuarendyju) y una comunidad en el distrito de Bella Vista (Ayala Cue). Comunidad Indígena Takuarita – Comunidad Indígena Vy´a Renda Ejecución de infraestructura destinada al almacenamiento y resguardo de granos, insumos y herramientas para actividades agrícolas. La intervención contempla: - Construcción de depósito de granos compuesto por dos módulos, ejecutado con mampostería de ladrillo cerámico. - Instalación de sistema eléctrico interno, incluyendo puntos de iluminación y tomacorrientes. - Incorporación de aberturas para ventilación natural, mediante ventanas destinadas a la adecuada aireación del espacio de almacenamiento. - Instalación de puertas de acceso para resguardo y control del ingreso al depósito.
[5 empty] | [Volumen de producción] | NA | Producción destinada a seguridad alimentaria (autoconsumo) | 25.900 kg de maíz cosechado | 149.458 kilogramos | 43728,5 kilogramos
[5 empty] | [Volumen de producción destinada a renta] | NA | Producción destinada a seguridad alimentaria (autoconsumo) | Producción destinada a seguridad alimentaria (autoconsumo) | 142.889 kilogramos | 21691 kilogramos | Volumen de producción destinada a autoconsumo: 22037,5 kilogramos (Año 2025).
|  |  |  | 3. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | Producción destinada a seguridad alimentaria (autoconsumo) | Producción destinada a seguridad alimentaria (autoconsumo) | Gobernación de Concepción y los municipios de Paso Barreto, Sgto José F.López y Paso Horqueta. | Municipios de Paso Barreto, Sgto José F.López y Paso Horqueta. Fcaultad de Ciencias Agrarias/UNC. Dirección de Extensión Agraria/MAG. PIMA
|  |  |  | 4. [Reporte final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | NA | NA | 72 productores encuestados de Sargento José Félix López | 386 productores encuestados de Sargento José Félix López, Paso Horqueta, Concepción, Loreto, Paso Barreto, Bella vista | 66 productores encuestados de Loreto, Paso Barreto y Paso Horqueta.
|  | PRODUCCIÓN APÍCOLA | [Mejorar la producción de miel en Comunidades Indígenas]. | 1. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). | Gobernación de Concepción, Facultad de Agronomía de la UNC | Asociación de Apicultores de Concepción. Facultad de Agronomía de la UNC
|  |  |  | 2. [Desarrollar e implementar del proyecto]. | [N° de personas alcanzadas] | NA | NA | 44 personas de la comunidad indígena Takuarita | 36 productores de comunidades indígenas (Takuarita, Vy´a Renda y Takuarendyju) | 41 productores de comunidades indígenas (10 de Takuarita, 12 de Vy´a Renda, 16 de Jeguahaty y 3 de Takuarendyju) | Producción apicola: intervención en el distrito de Paso Barreto con tres comunidades indigenas (Vy´a Renda, Takuarendyju, Jeguahaty) y una comunidad en el distrito de Sgto. Jose Felix Lopez (Takuarita) Instalación de contenedor acondicionado para uso de sala de cosecha y procesamiento de miel. Incluyendo la ejecución de obras civiles complementarias consistentes en la construcción de piso de acceso al contenedor, sistema de desagüe para aguas residuales, así como la provisión y conexión a las redes de abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica incluyendo un tranformador monifasico de 25 kVa.
[5 empty] | [Volumen de producción] | NA | NA | NA | - 115 litros de miel cosechada | 308 litros de miel cosechada
[5 empty] | [Volumen de producción destinada a renta] | NA | NA | NA | - 90 litros de miel vendida | 265 litros de miel vendida | Volumen de producción destinada a autoconsumo: 43 litros de miel para autoconsumo (AÑO 2025).
|  |  |  | 3. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | NA | Gobernación de Concepción, Facultad de Agronomías de UNC | VMG/Dirección Apicola. Facultad de Agronomías de UNC
|  |  |  | 4. [Reporte final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | NA | NA | - 38 personas encuestadas de Takuarita, en donde se implementó el primer piloto de Apicultura. - 30 cajas apícolas entregadas | - 36 personas encuestadas, de las comunidades indígenas Takuarendyju (11 personas) y Vy´a Renda (25 personas). - 60 cajas apícolas entregadas. | - Línea de base a 18 personas de Jeguahaty, con sus indicadores de salud, educación, empleo, ingresos, entre otros.
|  | ASOCIACIÓN DE PESCADORES | [Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de la zona]. | 1. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | Gobernación de Concepción | 1) MADES 2) Gobernación de Concepción | 1) MADES 2) Gobernación de Concepción
|  |  |  | 2. [Desarrollar e implementar del proyecto]. | [N° de personas alcanzadas/asociaciones] | NA | NA | 410 pescadores beneficiados con 354 kit de alimentos entregados a 5 asociaciones 21 pescadores capacitados en 2 capacitaciones sobre educación financiera y pesca | 140 pescadores de 5 asociaciones | 358 personas alcanzadas , asociaciones: Virgen de Fátima, Virgen del Rosario, San Antonio, Nanawa Concepción, Comisión de Moreniteros | Mejoramiento de Infraestructura de la Asociación de Pescadores Virgen de Fátima - Construcción de módulo de almacenamiento con estructura desmontable, destinado al resguardo y organización de insumos y equipos pesqueros. - Instalación de estructura de cubierta con piso de hormigón, destinada al área de lavado e higienización de productos pesqueros. - Adecuación del sistema de acometida eléctrica, incluyendo renovación de la pilastra de ANDE, reemplazo de cableado, llaves térmicas y tablero de distribución. - Ejecución de instalaciones eléctricas internas, contemplando puntos de iluminación y tomacorrientes. - Implementación de sistema de desagüe sanitario, incluyendo la construcción de cámara séptica para el tratamiento de aguas residuales. - Instalación de sistema de provisión de agua para el funcionamiento del área de lavado. Mejoramiento de infraestructura de la Asociación de pescadores Nanawa. - Enrejado del área de resguardo de equipos eléctricos, destinado a la protección de los sistemas de refrigeración de productos pesqueros. - Adecuación y renovación de las instalaciones eléctricas, incluyendo la instalación de tomacorrientes, luminarias y mejora del sistema de distribución eléctrica. - Instalación de mesada de trabajo en acero inoxidable, destinada al procesamiento y corte de productos pesqueros. - Rehabilitación del área de lavado, mediante la instalación de pileta de acero inoxidable, incluyendo la implementación del sistema de provisión de agua y desagüe.
[5 empty] | [N° de actividades desarrolladas] | NA | NA | 3 actividades (2 capacitaciones y 1 entrega de kit de alimentos) | 2 actividades (1 feria y 1 jornada de formalización) | 4 actividades (capacitaciones , jornada de formalización, mejora de infraestructura y provisión de insumos, gestión documental para formalización de asociaciones).
|  |  |  | 3. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | NA | 1 alianza con la Gobernación de Concepción 1 alianza con el MADES | 1 alianza con la Gobernación de Concepción 1 alianza con el MADES
|  |  |  | 5. [Reporte final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | NA | NA | - 192 pescadores encuestados de 5 asociaciones | - 2 Asociaciones formalizadas con 134 miembros - Gs.3.290.000 de ganancia en Feriando productos de pesca y alimentos con base de pescado | - 473 pescadores encuestados de 5 asociaciones
|  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [Mejoramiento de la infraestructura existente e inversión en nuevas infraestructuras]. | 1. [Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterios de elegibilidad]. | [N° de comunidades seleccionadas] | NA | NA | - 3 comunidades indígenas seleccionadas para inversión en agua (Vy´a Renda, Apyka Jegua y Takuarita) - 3 comunidades indígenas Takuarita, Takuarendyju y Vy´a Renda para mejoramiento del sistema eléctrico - 2 comunidades rurales para mejoramiento de11 km de camino (Laguna Plato y Piquete Cué) - Comunidad indígena Takuarita para mantenimiento de corta fuego y camino. | - 6 comunidades para intevención en agua: 5 rurales (Laguna Cristo Rey, Anderi, Ayala Cué, Peguaho, San Antonio) y 1 comunidad indígena (Takuarita). - 2 comunidades indígenas para contrucción o mejoramiento de sanitarios escolares (Takuarita y Vy´a Renda) - 3 comunidades para mejoramiento de caminos (Roberto L.Petit, Paso Horqueta, Paso Barreto) - 5 comunidades para mejoramiento del sistema eléctrico (Vy´a Renda, Jeguahaty, Takuarita, Ayala Cué y Redención) | • 2 comunidades para acceso por primera vez al recurso de agua: Comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro y Comunidad indígena Guyra Ñe´engatu amba. • 8 comunidades para mejoramiento del sistema de distribución de agua: Acceso Pyrenda, Comunidad Indígena Takuarita, Estribo de Plata, Santo Domingo de Guzman, Santa Ana, La Suerte, Colonia Jorge Sebastian Miranda, Comunidad Indigena Apyka Jegua. • 8 comunidades con mejoramiento del sistema de distribución de energia electrica: Acceso Pyrenda, Comunidad indígena Guyra Ñe´engatu amba, Comunidad indígena Apyka Jegua, Comunidad indígena Takuarita, Comunidad indígena Yvyty Rovi Cerro, Hermosa, Comunidad Indígena Jeguahaty, San Rafael.
|  |  |  | 2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación de los proyectos]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | 0 | 2 | 3
|  |  |  | 3. [Desarrollar e implementar los proyectos]. | [N° de mejoras en infraestructura, procesos, servicios alcanzados con el proyecto] | NA | NA | - 101 familias beneficiadas de 3 comunidades indígenas, en inversiones para el acceso o mejora de los sistemas de distribución de agua. - 60 familias beneficiadas con mantenimiento de 12 km de cortafuegos y caminos, para la comunidad indígena Takuarita - 111 familias de Piquete Cue y Laguna Plato beneficiadas con 11 km de camino. - 70 familias de Takuarita, 12 familias de Takuarendyju y 60 familias de Vy´a Rendá beneficiadas con mejoramiento del sistema eléctrico (mejoramiento de cablaedo, cambio de poste, etc.) | 307 familias beneficiadas en mejoramiento en los sistemas de acceso y distribución de agua distribuidos en 5 comunidades rurales y 1 comunidad indígena. - 197 estudiantes beneficiados con ampliación de la infraestructura sanitaria, incluyendo módulos de ambientes diferenciados para estudiantes, niños, niñas, y docentes con instalaciones inclusivas. Además, rehabilitación del sistema de distribución de agua potable e implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de desagües sanitarios, utilizando humedales artificiales como tecnología de purificación natural. - 13 docentes beneficiadas con instalación de contenedores como dormitorios, con espacios adaptados para el bienestar y comodidad de todos los docentes mujeres y hombres, instalación de camas literas y escritorios y construcción de rampas y guarda obras para el acceso a los dormitorios. - 1142 personas beneficiadas con mejoramineto en los sistemas de acceso y distribución de energía eléctrica. | • 59 familias beneficiadas con acceso por primera vez al recurso de agua a travez de perforacion de pozo, instalacion de tanque, sistema de bombeo y distribución hasta las viviendas. • 405 familias benficiadas con el mejoramiento del sistema de distribución de agua a travez de perforación de pozo, instalación de tamque y entregas de insumos. • 289 familias beneficiadas con el mejoramiento del sistema de distribución de energia electrica comunitario a traves de instalación de transformadores y paneles solares.
|  |  |  | 4. [Reporte final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | NA | NA | - 182 personas (familias) encuestadas sobre acceso y disponibilidad de Agua, de 4 comunidades indígenas: Jeguahaty, Vy´a Renda, Takuarita y Apyka Jegua. | - 126 personas (familias)encuestadas de 2 comunidades indígenas (Yvyty Rovi, Guyra Ñeengatu) y 5 comunidades rurales (Anderi, San Rafael, Ayala Cué, Estribo de Plata y Cristo Rey). - 53 familias encuestadas sobre Percepción comunitaria y acceso a servicios (Roberto L.Petit) - 12 encuestas a principales referentes de la comunidad sobre acceso a servicios e infraestructura en Roberto L.Petit. | • Agua por primera vez: Guyra Ñeengatú 33 familias e Yvyty Rovi 26 familias. • Mejoramiento del sistema de agua: Acceso Pyrenda 6 familias, Takuarita 55 familias, Estribo de Plata 15 familias, Santo Domingo de Guzman 17 familias, Sgto.José F López - Santa Ana con 62 familias, Sgto. José F López - La Suerte 212 familias y Jhugua Ñandú - Alegría con 16 familias, Comunidad Indigena Apyka Jegua 22 familias. • Mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica: Acceso Pyrenda 6 familias, Comunidad Indigena Takuarita 55 familias, Comunidad Indigena Yvyty Rovi 26 familias, Comunidad indigena Guyra Ñe´engatu Amba 33 familias, Comunidad Indigena Apyka Jegua con 22 familias, Sgto. José F López - Hermosa 65 familias, Comunidad Indigena Jeguahaty 65 familias, Comunidad San Rafael 17 familias. | Maraney – Escuela Básica N° 7201 Guavirami Construcción de 400 metros lineales de cercado perimetral compuesto por malla metálica tipo tejido Gradil metálico galvanizado con postes de hormigón prefabricado, inclutyendo portones de acceso. Comunidad Coronel Mongelos - Unidad Educativa N° 2080 Prof. Concepción Macedo de Denis Sistema de distribución de agua con 700 metros de caño negro roscable de 1x1/4 y accesorios. Comunidad Jhugua Ñandu – Escuela Basica N° 1732 Dominga Ocariz de Samaniego Provisión e instalación de sistema de iluminación, incluyendo:9 postes de iluminación de hormigón de 6.00 mts. cada 30 mts. enterrado con base de hormigón, 9 artefacto de iluminación con brazo, fotocélula, carcasa y lampara, 25 mts. cable cordón de 4 mm para conexión, 260 mts. cable preensamblado 2x10mm, 1 llave de distribución TM de 25. con caja.
|  | PLAYA MUNICIPAL DE PASO HORQUETA | [Promoción y desarrollo del Turismo Local]. | 1. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación de los proyectos]. | [N° de alianzas alcanzadas] | NA | NA | NA | 3 Alianzas (SENATUR, Municipalidad de Paso Horqueta, OCA) | 2 Alianzas (SENATUR y Municiplaidad de Paso Horqueta)
|  |  |  | 2. [Desarrollar e implementar los proyectos]. | [N° de mejoras en infraestructura, procesos, servicios alcanzados con el proyecto]. | NA | NA | NA | 3 intervenciones de infraestructura (Mirador, parque infantil y cantina) | Mejoramiento de Infraestructura: • Refacción del sanitario • Construcción de cámara séptica • Construcción de pozo absorbente • Construcción de explanada a nivel de playa • Construcción de Escalinata con bloques de piso adopasto • Rampas inclusivas con muro y baranda de protección • Instalación de sistema de alcantarillado • Área de estacionamiento • Área de circulación con conexión de sanitario y estacionamiento • Instalación de sistema de iluminación en área recreativa • Empastado en área recreativa y escalinata • Arborización • Reubicación e instalación de sistemas eléctricos (columnas y pilastras)
|  |  |  | 3. [Reporte final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | NA | NA | NA | NA | 70 personas, visitantes de la playa, entrevistadas luego de las intervenciones realizadas en infraestructura.
2 | Programa de Promoción y Desarrollo de Proveedores Locales | DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES | Fomentar el desarrollo de los proveedores locales. | [Desarrollar el plan de trabajo en conjunto con la organización aliada/contratada]. | [Plan de trabajo] | NA | 1 Plan de trabajo con ASEPY, y de forma indirecta con CAE, MIC, ACIC, UNC. | 1 Plan de trabajo con ASEPY, y de forma indirecta con el CAE, MIC, ACIC, UNC. | 1 Plan de trabajo con CAVIDA, KOGA, ASEPY y el MIC. | 1 Plan de trabajo con CAVIDA y FinanFlow, para el desarrollo de espacios de networking.
|  |  |  | [Implementar el programa de certificación en cual debe contener los siguientes puntos: evaluación inicial, plan de mejora para cada empresa, horas de asesoramiento, evaluación final, certificación]. | [Tamaño de la empresa] | NA | 30 emprendedores beneficiados | - Pequeña: 4 empresas - Mediana: 1 empresa - Micro: 20 empresas - Total de MIPYMES: 25 | - Pequeña: 8 empresas - Mediana: no se registra - Micro: 19 empresas - No cuenta con datos: 4 empresas - Grande: 2 empresas - Total de MIPYMES: 33 | NA
[5 empty] | [Porcentaje de formalización] | NA | 100% (30 empresas formalizadas) | 100% (las 25 empresas formalizadas) | 100% (las 33 empresas formalizadas) | NA
[5 empty] | [Rubro] | NA | NA | 11 rubros (Confección, construcción, gastronomía,transporte entre otros ) | 19 rubros (análisis clínicos, librería, cartelería, cerrajería, confección, construcciones, electrodomésticos, electromecánica, eventos, ferretería, florería, frutas y verduras, gastronomía, informática (equipos y servicios), lácteos, mecánica, muebles, regalos, retail) | NA
[5 empty] | [Ubicación geográfica de la empresa] | NA | Todas del departamento de Concepción | Todas del departamento de Concepción (distritos de Concepción y Horqueta) | Todas del departamento de Concepción | NA
|  |  |  | [Desarrollar jornadas de formalización en conjunto con instituciones del estado]. | [N° de jornadas de formalización] | NA | 2 jornadas de formalización | 1 jornada de formalización | 1 jornada de formalización | NA
[5 empty] | [N° de empresas alcanzadas] | NA | 30 empresas alcanzadas | 184 empresas alcanzadas | 115 empresas alcanzadas, 44 representantes de agricultura familiar | NA
|  |  |  | [Desarrollo de la jornada de networking y/o espacios de capacitación] AÑO 2025 | [N° de empresas alcanzadas] | NA | NA | NA | NA | 54
[5 empty] | [N° de Mipymes alcanzadas] | NA | NA | NA | NA | 54
[5 empty] | [N° de rubros presentes] | NA | NA | NA | NA | 26
[5 empty] | [N°de empresas por tamaño] | NA | NA | NA | NA | Pequeñas: 37 Mediana: 13 Grande: 4
[5 empty] | [Ubicación geográfica de la empresa] | NA | NA | NA | NA | Ciudades: Concepción, Horqueta, Belén.
|  |  |  | [Vincular a las empresas certificadas con proveedores de Paracel y con el área de compras de Paracel. | [N° de empresas vinculadas] | NA | NA | 2 emprendedores vinculados como proveedores de Paracel | 25 emprendedores vinculados como proveedores de Paracel | 2 emprendedores vinculados como proveedores de Paracel | Ambas empresas del sector gastronómico, ambas trabajaron para el Site y/o el área Forestal ¦ (La Moradita, Lo de Ganso Food).
|  |  |  | [Contar con datos sobre los procesos de licitación de las empresas participantes del programa de manera interna]. | [N° de procesos de licitación] | NA | NA | 2 licitaciones | 1 licitación | 2 licitaciones
|  | FOMENTO SOCIAL FORESTAL | Fomentar el desarrollo de productores forestales locales. | Desarrollar un proyecto piloto de valor compartido con foco en la estrategia 2: inclusión en la cadena de valor de Paracel a pequeños productores forestales (vinculado a los plazos del área de Fomento Forestal. | Proyecto desarrollado | NA | NA | NA | Hecho | Hecho
|  |  |  | [Generar alianzas con organizaciones vinculadas al trabajo con pequeños productores]. | N° de alianzas | NA | NA | NA | NA | 2 alianzas (MADES INFONA)
|  |  |  | [Reclutamiento y selección de los primeros productores del proyecto piloto considerando los criterios de elegibilidad]. | [N° de productores/as] | NA | NA | NA | NA | 17
|  |  |  | Implementación del proyecto piloto. | [N° de productores/as seleccionados/as] | NA | NA | NA | NA | 3 | Ubicación: Concepción, Paso Ita y Horqueta (San Miguel).
[5 empty] | [Inversión en guaraníes] | NA | NA | NA | NA | $ 54.480
3 | Programa de Gestión de quejas, consultas y sugerencias | GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS | [Fortalecimiento del mecanismo de recepción y gestión de quejas, sugerencias y consultas]. | 1. [Apertura de canal externo de atención de quejas]. | [Canal Externo Habilitado] | NA | NA | NA | Canal externo habilitado para atención de quejas: 1.Atención vía llamadas: 1177 (llamadas gratuitas desde líneas Tigo) y los teléfonos (0982) 127 632 y (0982) 938 820 2.Recepción vía web: https://www2.bdolineaetica.com/paracel 3.Buzones de Quejas, Consultas y Sugerencias: ubicados en los distintos espacios de trabajo de Paracel. Ubicación de buzones en el Componente Forestal (8 buzones) Ubicación de buzones en el Componente Industrial (7 buzones) Ubicación de buzones en Comunidades Indígenas (9 buzones) 4. Correo electrónico: Para consultas generales: info@paracel.com.py Para quejas y denuncias: etica@paracel.com.py 5. Analista externo de Percepción y Reclamos: Oliver Ojeda (Tel: 595 987 164 198) | Canal externo habilitado para atención de quejas: 1.Atención vía llamadas: 1177 (llamadas gratuitas desde líneas Tigo) y los teléfonos (0982) 127 632 y (0982) 938 820 2.Recepción vía web: https://www2.bdolineaetica.com/paracel 3.Buzones de Quejas, Consultas y Sugerencias: ubicados en los distintos espacios de trabajo de Paracel. Ubicación de buzones en el Componente Forestal (8 buzones) Ubicación de buzones en el Componente Industrial (9 buzones) Ubicación de buzones en Comunidades Indígenas (9 buzones) 4. Correo electrónico: Para consultas generales: info@paracel.com.py Para quejas y denuncias: etica@paracel.com.py 5. Analista externo de Percepción y Reclamos: Oliver Ojeda (Tel: 595 987 164 198)
|  |  |  | 2. [Socializar el procedimiento de gestión de quejas, sugerencias y consultas con todas las partes interesadas de Paracel y los canales correspondientes]. | [N° de actividades/acciones de socialización] |  |  | 3 materiales difundidos en redes sociales, del procedimiento de Quejas, consultas y sugerencias | 200 dípticos impresos. Table tents para comedores: instalado A3 para puntos de hidratación: instalado El procedimiento y canales fueron incluidos en las presentaciones de TTHH y META. Se realizó un monitoreo, reordenamiento y solicitud de renovación de buzones | 500 trípticos impresos 20 lonas impresas (para socialización con comunidades indígenas) 500 impresiones en A3 para ubicación en sitios estratégicos (componentes forestal e idustrial) 271.496 número de alcance en medios digitales de los procesos de socialización del procedimiento. Se realizó un monitoreo, reordenamiento y solicitud de renovación de buzones
|  |  |  | 3. [Seguimiento y verificación del funcionamiento del sistema de gestión de quejas, sugerencias y consultas] | [N° de quejas, consultas y sugerencias]. | 1) Quejas: 7 2) Consultas: 1319 3) Sugerencias: 1 Total de casos atendidos: 1327 | 1) Quejas: 17 2) Consultas: 5 3) Sugerencias: 2352 Total de casos atendidos: 2374 | 1) Quejas: 32 2) Consultas: 1434 3) Sugerencias: 13 Total de casos atendidos: 1479 | 1) Quejas: 128 2) Consultas: 756 3) Sugerencias: 1 0 Total de casos atendidos: 894 | Quejas: 74 Consultas: 1338 Sugerencias: 10 Total de casos atendidos: 1.422
|  |  |  | 4. [Seguimiento a comunidades indígenas para la gestión de quejas, sugerencias y consultas]. | [N° de quejas, consultas y sugerencias clasificadas por tipo y origen interno (nómina) y externo (contratistas y comunidad)]. | 12 seguimientos mensuales realizados, 85 registros de comunicación con comunidades indígenas realizados | 12 seguimientos mensuales realizados, 188 registros de comunicación con comunidades indígenas realizados | 12 seguimientos mensuales realizados, 475 registros de comunicación con comunidades indígenas realizados | 7 seguimientos (enero a julio) realizados, 179 registros de comunicación con comunidades indígenas realizados | 12 seguimientos mensuales realizados, 608 registros de comunicación con comunidades indígenas realizados
|  |  |  | 5. [Difusión del Código de Ética (según el plan de capacitación corporativo)]. | [N° de capacitaciones realizadas, | NA | NA | 1 | 2 | 3
[5 empty] | [N° de personas alcanzadas clasificadas por edad, sexo, comunidad, etnia, empresa]. | NA | NA | 68 personas participantes, 37 mujeres y 31 hombres | 186 personas | 90 personas participantes
[5 empty] | [Horas de capacitación]. | NA | NA | 1 | 2 | 5 horas
|  |  |  | 6. [Monitoreo y seguimiento de las denuncias vinculados al Código de Ética, recibidas en los canales de comunicaciones]. | [N° de quejas relacionadas al Código de Ética clasificadas por origen]. | 1 denuncia recibida, gestionada y cerrada; origen externo a través de entrevistas | 1 denuncia recibida, gestionada y cerrada; origen interno a través de entrevistas | 1 denuncia recibida, gestionada y cerrada; origen interno a través de mail. | Ninguno a la fecha. | Ninguno a la fecha.
|  |  | [Ofrecer canales de recepción de quejas, consultas y sugerencias a la población y a colaboradores/as] | 1. [Revisión y reubicación de los buzones en las comunidades e instalaciones de Paracel]. | [N° de buzones instalados en las comunidades e instalaciones de Paracel] | 8 | 8 | 30 | 22 | 20
|  |  |  | 2. [Comunicación de las ubicaciones de los buzones]. | [N° de comunicaciones realizadas para la difusión de los buzones de quejas, consultas y sugerencias]. | N/A | N/A | 8 líneas telefónicas, 1 correo electrónico y 1 acceso en la web habilitados para la población y colaboradores | 20 actividades de socialización: - Boletines bimestrales impresos entregadas a las 36 comunidades rurales. 4 publicaciones en RRSS - 4 publicaciones internas de cantidad y temas de QCS 1 control y reordenamiento de los buzones (Oliver) - 2 Inclusiones de los canales de QCS en las presentaciones para inducción de colaboradores y contratistas - 4 spots socializados en 8 radios locales de Concepción -1 Colocación de banners colgantes informativos en zonas de viviencias de empresas contratistas - 1 Table tent acrílico con QR - 1 Difusión de información sobre el canal, a través de trípticos entregados a miembros de la comunidad - Merchandising: 3 materiales para entregar a las comunidades. 46 comunidades alcanzadas. Imanes: 450 para componente industrial (150 por diseño) ¦ 450 para componente forestal (150 por diseño) ¦ 600 comunidad indígena (200 por diseño) Calendarios: 300 industrial ¦ 300 forestal ¦ 200 comunidad indígena Colgantes: 500 industrial ¦ 500 forestal ¦ 600 comunidad indígena | 4 tipo de actividades de socialziación: 500 trípticos impresos (para su distribución en las comunidades del área de influencia) 20 lonas impresas (para socialización con comunidades indígenas) 500 impresiones en A3 (para ubicación en sitios estratégicos de los componentes forestal e idustrial) 271.496 número de alcance en medios digitales de los procesos de socialización del procedimiento (incluidas las ubicaciones de los buzones)
|  |  |  | 3. [Monitoreo de los registros recolectados en los buzones (internos cada 15 días y comunitarios mensual)]. | [N° de quejas, consultas y sugerencias recibidas en cada buzón, clasificadas por tipo y zona geográfica].
|  |  |  | 4. [Cierre y sistematización del proceso (cada vez que sea necesario)]. | [N° de procesos cerrados]. | 7 casos atendidos y cerrados, a través del seguimiento y verificación del funcionamiento del Sistema de Gestíon de QCyS | 17 casos atendidos y cerrados, a través del seguimiento y verificación del funcionamiento del Sistema de Gestíon de QCyS | 32 casos atendidos y cerrados, a través del seguimiento y verificación del funcionamiento del Sistema de Gestíon de QCyS | 128 casos atendidos y cerrados, a través del seguimiento y verificación del funcionamiento del Sistema de Gestíon de QCyS | 74 casos atendidos y cerrados, a través del seguimiento y verificación del funcionamiento del Sistema de Gestíon de QCyS
|  |  |  | 5. [Contratación de un analista de Percepción y Reclamos]. | [Analista contratado/a] | NA | NA | NA | Contratación desde el mes de Abril | Vigencia de contrato del analista de enero a diciembre del 2025
|  |  |  | 6. [Visita a comunidades por parte del analista de Percepción y Reclamos]. | [N° de visitas realizadas] | NA | NA | NA | 160 visitas realizadas | 205 visitas realizadas
[5 empty] | [N° de quejas, consultas, sugerencias registradas] | NA | NA | NA
[5 empty] | [N° de comunidades visitadas] | NA | NA | NA
4 | Programa de Salud y Seguridad Comunitaria | SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA | [Establecer alianzas especificas con instituciones locales y nacionales de salud a fin de contribuir con asistencias médicas]. | 1. [Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social]. | N° de acciones desarrolladas | NA | 2 acciones: 1 jornada médica y 1 apoyo para entrega de oxígeno y traslado de muestras médicas | 1 Convenio suscripto con el MSPyBS, 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria. | 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria y USF locales (11 pertenecientes al área de influencia de Paracel) | 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria y USF locales (11 pertenecientes al área de influencia de Paracel)
|  |  |  | 2. [Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas]. | [N° de comunidades seleccionadas] | NA | 4 comunidades: Sargento José Féliz López, Jhugua Po’i, Virgen del Camino y Laguna Cristo Rey | 6 Comunidades: Paso Barreto, Indígena Jeguahaty, Colonia Jorge Sebastian Miranda, Laguna Cristo Rey, Sargento José Félix López, Colonia San Rafael | 12 comunidades: Isla Hermosa, Jhugua Ñandu, Paso Mbutu, Arroyito, Ayala Cue, Concepción, Horqueta, Loreto, Paso Horqueta, Paso Barreto, Sargento José F. López, Indígena Redención. | 23 comunidades: Paso Barreto, Paso Horqueta, Sargento José Félix López, Loreto, Callejón San Antonio, Isla Hermosa, Jhugua Guazu, Jhugua Poí, Ayala Kue, Roberto L Pettit, San Alfredo, comunidades indgenas: Jeguahaty, Takuarita, Vy.arenda, en Amambay: Bella Vista Norte, y comunidades indígenas: Apykajegua, Arroyo Ka'a, Cerro Akangue, Cerro Amambay, Cerro Po'i, Guyra Ñe'engatuamba, Itajeguaka, Sati.
|  |  |  | 3. [Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas]. | [N° de personas que participaron de las asistencias desagregadas por sexo, edad, etnia, comunidad, etc.] | NA | 2522 personas alcanzadas ¦ Mujeres: 1.206; Hombres: 1.316 ¦ Mujeres que recibieron atenciones ginecológicas: 142 | 362 personas alcanzadas ¦ 1108 servicios prestados | 1.100 personas alcanzadas | 3087 personas alcanzadas
[5 empty] | [N° de especialidades médicas por asistencia] | NA | 4 especialidades médicas: gineco-obstetricia, ginecología, pediatría, examen ginecológico (PAP) | 7 especialidades médicas: Gineco-obstétrica, Papanicolaou, Pediatría, Odontología, Clínica General, Ecografía, Inmunización. | 12 especialidades médicas: clínica médica, consulta médica, control prenatal/PANI, ecografía, Gincologia y Obstetricia, ITS, Laboratorio, Infecciones de Transmisiíon Sexual, Medicina Familiar, Odontología, PAI, Consultas Antropométricas, Pediatría. | 7 especialidades médicas: Clínica Médica, Ginecología, Pediatría, Nutrición, Mamografía, Odontología, Planificación familiar.
|  |  | [Contribuir con el Programa Alimentario Nutricional Integral – PANI, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el fin de asistir en el control de la desnutrición de niños y niñas de comunidades del área influencia de Paracel]. | 1. [Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición]. | [N° de convenios] | NA | 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria para el apoyo al programa PANI en áreas de influencia de la empresa | 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria para el apoyo al programa PANI en áreas de influencia de la empresa | 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria para el apoyo al programa PANI en áreas de influencia de la empresa | 1 acuerdo con la Primera Región Sanitaria para el apoyo al programa PANI en áreas de influencia de la empresa
|  |  |  | 2. [Seleccionar las USF a ser intervenidas]. | [N° de USF seleccionadas, clasificadas por zona] | NA | 2 USF: en Colonia Jorge Sebastián Miranda y Jhugua Po'i | 2 USF: Jhugua Ñandu y Jhugua Po'i | 5 USF: Callejón San Antonio, Hugua Guazú, Hugua Po´i, Paso Mbutu y Roberto L. Petit | 14 USF: Jhugua Guazu, Jhugua Ñandu, Jhugua Po'i, Juan XXIII, Niño Salvador, Paso Mbutu, Puentesiño, Robero L Pettit , San Alfredo, San Roque, Callejón San Antonio, Primavera, Santo Domingo, Paso Horqueta. 1 Hospital Regional de Concepción
|  |  |  | 3. [Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas]. | [N° de personas alcanzadas, clasificadas por comunidad/zona] | NA | 201 personas alcanzadas en la distribución de 350 kg de leche fortificada 68 personas de la comunidad indígena Vy'a Renda alcanzadas con la distribución de 150 kg de leche fortificada | 805 personas alcanzadas en la distribución de 1610 kg de leche fortificada | 3.427 personas alcanzadas en la distribución con 8.500 Kg de leche fortificada | 5.105 personas alcanzadas en la distribución con 10.310 Kg de leche fortificada
|  |  | Promover el bienestar y una vida sana con énfasis en los grupos vulnerables (niños, mujeres, comunidades indígenas) | 1. [Generar alianzas con la Fundación Vencer y PRONASIDA]. | [N° de convenios] | NA | NA | 1 Convenio suscripto con Fundación Vencer | 3 acuerdos con la Primera Región Sanitaria, el PRONASIDA y la Cruz Roja Paraguaya | 3 acuerdos con la Primera Región Sanitaria, el PRONASIDA y la Cruz Roja Paraguaya
|  |  |  | 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA. | N° de capacitaciones desarrolladas | NA | NA | 3 jornadas de capacitación de formador de formadores, sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. | 42 jornadas de sensibiliazación sobre educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA a taves de talleres y entrega de insumos (replicas de las capacitaciones recibidas con Fundación Vencer). | 18 jornadas de sensibiliazación sobre educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA a taves de talleres replicados por la Cruz Roja. | Mejoramiento de infraestructura del Servicio de atención Integral del Hospital Regional de Concepción : - Readecuación del espacio para atención existente , formando 2 espacios climatizados con mamparas Eucatex para consultorios. - Ambientación de una sala destinado para atención infantil. - Mejoramiento de Infraestructura con ampliación de sala para consultorio con mampostería de ladrillo cocido revocado y pintado con enduido, instalación de aberturas de vidrio templado polarizado, instalaciones eléctricas con circuitos independientes incluyendo tomas , ventilador, aire acondicionado , luces y tablero, instalación de lavatorios con distribución de agua y desagües. - Mejoramiento de espacio semiabierto destinado para sala de espera , con techo de chapa termoacústica. - Construcción de rampas para personas con discapacidad en fachada frontal y lateral con barandas de seguridad.
[5 empty] | N° de personas alcanzadas | NA | NA | 24 personas alcanzadas: representantes de las USFs de Sargento José F. Lopez, Paso Barreto, Roberto L. Pettit y la Primera Región Sanitaria, Hospital Regional de Concepción, Cruz Roja Paraguaya. | 2,033 personas alcanzadas de 42 comunidades: 18 comunidades del componente industrial, 15 comunidades del componente forestal y 7 comnidades indigenas, 2 (otros). | 779 personas alcanzadas de los distritos de Sgto. José Félix López, Paso Barreto, Paso Horqueta, Concepción.
[5 empty] | N° de personas que realizaron el Test Voluntario de VIH/SIDA | NA | NA | NA | NA | 303 personas testeadas en los distritos de Concepción, Paso Barreto, Paso Horqueta y Horqueta.
|  |  |  | 3. [Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel]. | N° de personas alcanzadas | NA | NA | NA | 701 personas inmunizadas través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). | 5.007 personas inmunizadas través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). | Comunidades: Ko´e Porã, Kurusu Ñu, Paso Ita, Primavera, Roberto L. Pettit. San Ramón, Callejón San Antonio, Saladillo, Costa Pucu, Callejón San Luis, Mobocajaty, Concepción (Centro), Paso Horqueta (Centro), Ayalacue, Hugua Ñandu, Isla Hermosa, Hugua Guasu, Hugua Po'i, Sgto. José Félix López (Centro), Paso Barreto, Anderi, Bella Vsita Norte. Comunidades Indígenas: Apyka Jegua, Guyra Ñe´engatu Amba, Jeguahaty, Sati, Takuarita, Vy'arenda, Yvyty Rovi Cerro Po'i, Ita Jeguaka, Cerro Akangue, Arroyo Ka'a.
|  |  | [Inversión en infraestructura social para el manejo de residuos] | 1. [Selección de una empresa consultora para el desarrollo de los planes de manejo integral de residuos]. | N° de empresas seleccionadas | NA | NA | 1 Empresa seleccionada: Geosurvey | 1 Empresa seleccionada: Geosurvey | NA
|  |  |  | 2. [Selección de las comunidades a ser beneficiadas]. | [N° de comunidades seleccionadas] | NA | NA | 8 comunidades seleccionadas para el diagnóstico y línea de base: Jhugua Ñandu, Saladillo, Kurusu Ñu, Paso Horqueta, Jhugua Po´i, Takuarita, Mberyvo Jeguarymi, Apyka Jegua | 8 comunidades seleccionadas: Jhugua Ñandu, Saladillo, Kurusu Ñu, Paso Horqueta, Jhugua Po´i, Takuarita, Mberyvo Jeguarymi, Apyka Jegua | NA
|  |  |  | 3. [Implementación de los planes de manejo integral de residuos]. | [N° en kilos de residuos gestionados por tipo y comunidad] | NA | NA | NA | Se realizaron capacitaciones con las 8 comunidades seleccionadas: Jhugua Ñandu, Saladillo, Kurusu Ñu, Paso Horqueta, Jhugua Po´i, Takuarita, Mberyvo Jeguarymi, Apyka Jegua) | NA
[5 empty] | [Inversión en cantidad y guaraníes en herramientas para la gestión residuos] | NA | NA | NA | Se realizaron capacitaciones con las 8 comunidades seleccionadas: Jhugua Ñandu, Saladillo, Kurusu Ñu, Paso Horqueta, Jhugua Po´i, Takuarita, Mberyvo Jeguarymi, Apyka Jegua) | NA
[5 empty] | [N° de personas alcanzadas] | NA | NA | 985 viviendas encuestadas | Se realizaron capacitaciones con las 8 comunidades seleccionadas: Jhugua Ñandu, Saladillo, Kurusu Ñu, Paso Horqueta, Jhugua Po´i, Takuarita, Mberyvo Jeguarymi, Apyka Jegua) | NA
5 | Programa de Relacionamiento con Comunidades Indígenas | COMUNIDADES INDÍGENAS | Identificación de comunidades indígenas dentro del AID. | 1. Seleccionar a una organización con experiencia con comunidades indígenas para prestar servicios de intermediación interinstitucional y la realización de actividades para el cumplimiento del Decreto 1039/18 y de normativas internacionales como la IFC (en casos de necesidad). | Nº de instituciones contratadas | 1 institución contratada: Fundación Natán | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | 2. Mapear a las comunidades indígenas dentro del Área de Influencia Directa (AID) de Paracel, según los criterios propuestos por el Decreto 1039/18 y la IFC (en casos de necesidad). | Nº de comunidades indígenas identificadas | 12 comunidades indígenas identificadas | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | 3. Intermediar el relacionamiento con comunidades indígenas con el permiso y participación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). | Nº de reuniones | 30 | NA | NA | NA | NA
|  |  | Vinculación formal con comunidades indígenas, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18 y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas. | 1. Realizar encuentros de socialización de avances de Paracel y los programas socioambientales en las comunidades indígenas dentro del AID. | Nº de encuentros de socialización | 30 encuentros de socialización | 52 encuentros de socialización | 130 encuentros de socialización | 9 encuentros de socialización | 13 encuentros de socialización | Todas las comunidades indígenas
[5 empty] | N° de personas alcanzadas | 609 personas participantes | 2854 personas participantes | 1210 personas participantes | 237 personas participantes | 236 personas participantes
|  |  |  | 2. Convenir con las comunidades indígenas el cumplimiento del proceso de “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 para la implementación de nuevos proyectos y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. | Nº de Actas de Permisos a la CCLPI | 10 | 4 | 3 | 10 | 5
|  |  | [Revisión de la línea base para el trabajo conjunto con comunidades indígenas]. | 1. [Contratar a una consultora para la actualización de la identificación de servicios ecosistémicos de las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de las propiedades de Paracel]. | [Consultora Contratada] | NA | NA | NA | 1 consultora: A todo Pulmón Paraguay Respira | 1 consultora: A todo Pulmón Paraguay Respira | Realización de la presentación de los informes y planes desarrollados a partir del estudio 2024
|  |  |  | 2. [Desarrollo e implementación del plan de trabajo]. | [Nº de encuestas aplicadas] | NA | NA | NA | 202 | NA
[5 empty] | [N° de personas alcanzadas] | NA | NA | NA | 202 | NA
|  |  | [Mantener vigente] el Plan de Pueblos Indígenas respetando lo que estable la política de Relacionamiento con Comunidades Indígenas de Paracel. | 1. Revisión del Plan de Pueblos Indígenas. | [Plan de Pueblos Indígenas revisado] | 1 Plan de Pueblos indígenas revisado en abril 2021 | NA | 1 Plan de Pueblos indígenas revisado en enero 2023 | 1 Plan de Pueblos indígenas actualizado en abril 2024 | NA | La versión actuailzada en el 2024 y validad por las comunidades indígenas mediante CPLI es la que se encuentra vigente en el 2025
|  |  |  | 2. [Compartir el Plan actualizado con los líderes y líderesas de las comunidades indígenas]. | [N° de reuniones] | 10 | NA | NA | 10 | NA
[5 empty] | [N° de personas alcanzadas] | 609 | NA | NA | 234 | NA
|  |  |  | 3. [Socialización del Plan de Pueblos Indígenas actualizado y firma de las actas de consentimiento]. | [N° de personas alcanzadas] | 609 | NA | NA | 234 | NA
[5 empty] | [N° de reuniones realizadas] | 30 | 4 | NA | 10 | NA
[5 empty] | [N° de Actas de Consentimentos Firmadas] | 10 | 4 | NA | 10 | NA
|  |  | [Implementación del PPI] | 1. [Operativización de las acciones]. | N° de acciones ejecutadas | NA | 52 | 154 acciones ejecutadas sobre la operativa de programas sociales basados en el Plan de Pueblos indígenas (14 programas operativizados) | 26 targets de los diferentes programas sociales ejecutados y dirigidos a las comunidades indígenas del área de influencia | 26 targets de los diferentes programas sociales ejecutados y dirigidos a las comunidades indígenas del área de influencia
[5 empty] | N° de personas alcanzadas | NA | 2854 | 1357 | 771
|  |  |  | 2. [Realizar dos jornadas de cedulación en 10 comunidades indígenas del área de influencia de Paracel ]. | N° de comunidades alcanzadas. | NA | 3 | 3 | 10 comunidades (7 pertenecientes al área de influencia, y 3 que se encuentran fuera del área de influencia) | 12 comunidades (9 pertenecientes al área de influencia, y 3 que se encuentran fuera del área de influencia) | La jornada de Yvyty Rovi Cerro Po’i fue suspendida por malas condiciones climáticas y de accesibilidad La jornada 2 de Cerro Akangue fue realizada para completar documentaciones de identidad para niños que deben obtener sus cédulas de identidad por primera vez Comunidades alcanzadas y que se encuentran fuera del área: Cerro Akangue, Ita Jeguaka, Arroyo Ka.a
[5 empty] | N° de personas alcanzadas clasificadas por franja etaria, sexo, comunidad, etnia,etc. | NA | 159 | 316 | 1671 | 1106
[5 empty] | Condición de la cedulación (por primera vez y renovación). | NA | 52 | 87 | 150 cédulas por primera vez 125 cédulas renovadas | 108 cédulas por primera vez 98 cédulas renovadas | El resto de los datos se distribuyen en otros ítems gestionados en las jornadas de cedulación (ejemplo: actas de no existencia, inscripciones de nacimiento, etc.).
[5 empty] | Cantidad de certificados de nacimiento entregados. | NA | 21 | 47 | 66 | 98
[5 empty] | N° de carnet del indígena entregados | NA | 159 | 159 | 1043 | 721
|  |  | [Mantener informadas a las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a con apertura por parte de Paracel de iniciar procesos de consulta]. | 1. [Visitas a las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a para proveer información acerca del avance de Paracel y sus programas socioambientales]. | [N° de visitas realizadas por comunidad | NA | 6 | 1 | 7 | 7
[5 empty] | N° de personas alcanzadas] | NA | NA | 1 | 19 | 17
|  |  |  | [Desarrollo de otras actividades, conforme a las solicitudes recibidas por parte de las comunidaes] | [N° de actividades realizadas] | NA | NA | NA | 8 | 8
[5 empty] | N° de personas alcanzadas por comunidad] | NA | NA | NA | 212 | 316
|  |  | [Contribuir en el manejo sostenible de los bosques de las comunidades indígenas]. | 1. [Contratación de una organización especializada]. | [Organización contratada] | NA | NA | NA | 1 consultora: A todo Pulmón Paraguay Respira | 1 consultora: A todo Pulmón Paraguay Respira
|  |  |  | 2. [Desarrollo de un plan de trabajo en conjunto con la comunidad indígena seleccionada y la organización contratada]. | [N° de acciones establecidas] | NA | NA | NA | 3 | 3 | Takuarita, Vy'arenda, Takuarendyju
|  |  |  | 3. [Implementación del plan de trabajo]. | [% de cumplimiento del plan de trabajo] | NA | NA | NA | 80% | 100%
|  |  |  | 4. [Entrega del reporte final a la comunidad]. | [Reporte] | NA | NA | NA | Realizado en el año 2025 | Realizado
6 | Programa de Desarrollo y Vinculación con Mano de Obra Local | COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES | Alianzas para el desarrollo de capacidades | 1. [Selección de organizaciones aliadas para el desarrollo de las capacitaciones y las certificaciones]. | N° de reuniones | 30 | 8 | 3 | 3 | 4
[5 empty] | N° de actividades realizadas | 2 | 1 | 3 | 15 | 23
|  |  |  | 2. Suscribir convenios con instituciones educativas locales y nacionales con el fin de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. | N° de [alianzas] | 6 | 6 | 13 | 3 | 3
[5 empty] | N° de instituciones | 4 | 5 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 3. Diseñar en conjunto con las instituciones aliadas cursos de acuerdo a los perfiles de mano de obra calificada y no calificada requeridos por la empresa y sus proveedores. | N° de cursos desarrollados | 2 | 1 | 1 | 9 | 18
|  |  |  | 4. [Desarrollar e implementar los cursos y las certificaciones]. | N° de personas alcanzadas | 254 | 176 personas que participaron y finalizaron el proceso formativo con el SENAI 358 personas que participaron de jornadas de certificación laboral (112 hombres colaboradores de las contratistas en el área forestal, y 246 hombres pobladores de comunidades del área de influencia de Paracel) Especialidades certificadas: manejo de maquinarias pesadas, operador de grúas, operador de topadora, operador de motoniveladora, ayudante albañil, transporte y logística, electricidad, construcción. | - 287 personas participantes de jornadas de certificación laboral. Especialidades certificadas: transporte y logística, construcción y gastronomía. - 18 personas participantes del curso de capacitación Especialidad: auxiliar técnico electricista ¦ 17 hombres y 1 mujer | 645 personas: - 198 personas capacitadas en 8 cursos de capacitación (5 en elaboración de alimentos, 2 en electricidad y 1 en instalación de aire acondicionado). - 109 personas de 6 comunidades indígenas del distrito de Yby Ya´u capacitados en cultivo y manejo de Plantas Herbáceas. - 338 personas certificadas de 6 distritos, en 6 jornadas de certificación ocupacional en 4 especialidades: carpintería y plomería, construcción, electricidad, transporte y logística. | 632 personas: 1) 271 personas con certificación ocupacional en 5 jornadas de certificación ocupacional con la SINAFOCAL. 2) 361 personas capacitadas en 18 cursos realizados en alianza con el SNPP y el SINAFOCAL. | Comunidades: Ko'e Pora, Cnel Mongelos, Kurusu Ñu, Paso Ita, Roberto L. Pettit, San Ramón, Laguna Plato, Callejón San Antonio, Jhugua Gonzalez, Saladillo, Hugua Zarzo, Sargento José Félix López, Paso Barreto, Concepción, Paso Horqueta, Yby Yau, Loreto. Comunidades Indígenas: Redención, Vy'arenda, , Mberyvo.
|  |  |  | 5. [Base de datos proporcionada a Talento Humano y empresas contratistas (cuando aplique)]. | N° de horas de formación | NA | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | N° de personas formadas | NA | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | N° de actividades desarrolladas | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  | Educación Financiera | 1. Realizar un programa de educación financiera para los colaboradores (indígenas y no indígenas). | N° de personas capacitadas | NA | NA | 150 personas beneficiadas con capacitación en Educación Finaniera : Forestal: 20 productores de Marane'y, 19 colaboradores de las empresas forestadoras, 13 productores de San Rafael Industrial: 30 productores de ACPN, 8 colaboradores de MILICIC (dentro del sitio de planta) Paracel: 20 colaboradores Indígena: 19 productores de Takuarita, 21 productores de Vy'a Renda | 137 personas con capacidades desarrolladas para mejorar sus hábitos financieros. Forestal: 23 productores de Hugua Guasú, 33 colaboradores de empresas forestadoras Industrial: 28 productores de Arasa Poty (Ko'e Pora), 8 colaboradores de MILICIC (dentro del sitio de planta) Indígena: 20 colaboradores indígenas de empresas forestadoras Paracel: 25 colaboradores | N/A
|  |  | [Desarrollo de Capacidades] | 1. Seleccionar a las personas jóvenes conforme a criterios de elegibilidad. | [N° de personas beneficiadas] | NA | NA | NA | 15 personas | 23 personas | Comunidades: Jeguahaty, Redención, Mberyvo, Hugua Ñandu, Maraney. Vy´a Renda, Concepción, Isleria, Anderi, San Alfredo Centro.
|  |  |  | 2. Buscar aliados estratégicos para la implementación del proyecto de becas. | [N° de instituciones aliadas] | NA | NA | NA | Escuela de Belén (Fundación Paraguaya). | Escuela de Belén (Fundación Paraguaya).
|  |  |  | 3. [Acompañamiento a lo largo del año]. | [Reporte de Calificaciones] | NA | NA | NA | Promedio de nota de todas las personas becadas es de 3,73 | Promedio de nota de todas las personas becadas es de 3,9
7 | Programa de Sensibilización y Seguimiento a Contratistas y Trabajadores | MEJORA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS | Asegurar el cumplimiento por parte de los proveedores de las políticas desarrolladas por Paracel con base a criterios éticos, sociales, ambientales, de derechos humanos y de salud y seguridad. | 1. [Selección de empresas contratistas a ser auditadas (el número de empresas puede aumentar dependiendo de los hallazgos de No Conformidades)]. | [N° de empresas auditadas | NA | 53 auditorías e informes, 7 empresas alcanzadas | 63 auditorías e informes, 11 empresas alcanzadas sobre condiciones laborales, las condiciones de salud y seguridad, [temas ambientales, violencia de género] y las conductas de la empresa y sus grupos de interés | 14 auditorías e informes, 12 empresas alcanzadas | 60 auditorias e informes, 12 empresas auditadas= 10 empresas del componente forestales ¦ 1 empresa del componente industrial ¦ 1 empresa de seguridad
[5 empty] | Proporción de empresas auditadas con relación al número total de empresas] | NA | NA | NA | NA | N/A
|  |  |  | 2. [Desarrollo de las auditorías trimestrales]. | [N° total de No Conformidades clasificadas como mayores, menores. | NA | 55 | 25 | 136 | 69
[5 empty] | N° total de observaciones y oportunidades de mejora | NA | NA | NA | NA | N/A
[5 empty] | Porcentaje de cierre de No Conformidades por empresa y de manera general. | NA | NA | NA | 70% | 76.8%
[5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de plazos de cierre de No Conformidades por empresa y de manera general]. | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  |  | 3. [Acompañamiento mensual para la revisión de los planes de acciones correctivas para el cierre de las No Conformidades detectadas]. | [Horas de acompañamiento por parte del equipo Social]. | NA | 40 horas al mes | 55 horas al mes | 55 horas al mes | 55 horas al mes
|  |  | Asegurar la comprensión por parte de los contratistas y sus trabajadores de todas las políticas y prácticas desarrolladas por Paracel para proteger a las personas, sus derechos y cultura, al medio ambiente y a la comunidad, al realizar trabajos dentro, por y en nombre de Paracel. | 1. Desarrollar un plan de capacitación para la difusión de las políticas de Paracel en materia de Sustentabilidad Social, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Ética, Salud y Seguridad Laboral, Código de Conducta, Código de Ética, Mecanismos de Quejas, Violencia Género, etc. | N° de capacitaciones planificadas | NA | NA | 3 capacitaciones para la difusión de las políticas de Paracel en materia de Sustentabilidad Social | 2 | 4
|  |  |  | 2. Desarrollar las capacitaciones conforme al plan de capacitación. | [Número de personas participantes clasificados por organización, cargo, rango etario, sexo, comunidad, etnia. | NA | NA | 78 personas participantes en capacitaciones para la difusión de las políticas de Paracel en materia de Sustentabilidad Social | 40 | 106
[5 empty] | Número de horas de capacitación. | NA | NA | 6 horas | 4 | 19.5
[5 empty] | Número de temas desarrollados. | NA | NA | 2 | 3 | 4
[5 empty] | Número de expositores/as clasificadas por área y origen (interno/externo). | NA | NA | 2 expositores, internos | 2 | 5
[5 empty] | Datos sobre conocimiento del tema antes de iniciar los talleres y conocimientos adquiridos posterior a los talleres. | NA | NA | NA | N/A | N/A
[5 empty] | Porcentaje de participación con relación al número total de empresas y trabajadores/as]. | NA | NA | NA | 100 | 100
|  |  |  | 3. [Introducir en los materiales de inducción de colaboradores y colaboradoras directas e indirectas información sobre conductas apropiadas en la vinculación con comunidades indígenas y rurales]. | [N° de materiales desarrollados] | NA | NA | NA | 1 | 1
|  |  |  | 4. [Desarrollo de un material dirigido a contratistas sobre los principios establecidos en los estándares adoptados por Paracel (IFC, FSC, ISO26000 entre otros)]. | [Material Desarrollado] [N° de empresas alcanzadas] | NA | NA | NA | 3 | 5
8 | Programa de Manejo Social | MANEJO SOCIAL | Acompañamiento y monitoreo de las comunidades para asegurar que las personas mantengan o mejoren su modo de vida. | 1. [Reuniones semestrales con los pobladores del ADA, AID y con las comunidades indígena para transferir información sobre Paracel, acompañar y monitorear la percepción de los mismos con relación a Paracel]. | [Número de personas participantes por comunidad clasificadas, por edad, sexo, franja etaria, comunidad, etnia] | 739 personas de comunidades del área industrial 215 personas de comunidades indígenas | 738 personas de comunidades del área industrial 201 personas de comunidades indígenas 363 personas de comunidades del área forestal | 314 personas del Área Forestal participaron en 32 reuniones 365 personas del Área Industrial participaron en 35 reuniones. 642 personas indígenas participaron en 19 reuniones. | 101 espacios informativos generados 1.598 personas alacanzadas | 77 espacios informativos generados
[5 empty] | [Materiales desarrollados]. | 2 | 3 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | [Número de personas de las diferentes áreas de Paracel participantes]. | NA | NA | 3 | 2 | 0
|  |  |  | 2. [Toma de datos acerca de la percepción de las personas al finalizar el encuentro y datos sobre migración]. | [Índice de percepción Datos sobre Migración] | NA | NA | FOR: registro de 51 percepciones. IND: registro de 158 percepciones. INDIG: registro de 87 percepciones | FOR: registro de 53 percepciones. IND: registro de 178 percepciones. INDIG: registro de 54 percepciones | FOR: registro de 39 percepciones. IND: registro de 104 percepciones. INDIG: registro de 130 percepciones
|  |  | Promover y fortalecer la gobernanza de las comunidades y el entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas. | 1. [Desarrollo de los programas de formación e incidencia a ser implementado]. | [Número de personas clasificadas por edad, sexo, comunidad, zona geográfica, etc. por taller. | NA | NA | 29 personas participantes de las comunidades indígenas. | 55 personas participantes de las comunidades indígenas. | N/A
[5 empty] | Horas de taller. | NA | NA | 28 horas | 24 horas | N/A
[5 empty] | Cantidad de talleres. | NA | NA | 4 jornadas de capacitación sobre Liderazgo indígena en Yby Ya´u. | 3 jornadas de capacitación sobre Liderazgo indígena en Yby Ya´u. | N/A
|  |  |  | 2. [Promover la vinculación de líderes de las comunidades indígenas con instituciones locales, para fortalecer el desarrollo de capital social entre las comunidades indígenas y las instituciones y gobiernos locales]. | [Cantidad de instituciones vinculadas, presentadas a los líderes y líderesas]. | NA | NA | Aproximadamente 310 interveniones realizadas por Paracel, para pomover la vinculación de líderes indígenas con instituciones locales, para el fortalecimiento del capital social de las comunidades indígenas. | Aproximadamente 126 interveniones realizadas por Paracel, para pomover la vinculación de líderes indígenas con instituciones locales, para el fortalecimiento del capital social de las comunidades indígenas. | Aproximadamente 106 interveniones realizadas por Paracel, para pomover la vinculación de líderes indígenas con instituciones locales, para el fortalecimiento del capital social de las comunidades indígenas.
|  |  | [Promover espacios de diálogo y toma de decisiones de manera colectiva]. | 1. [Desarrollar dos visitas a las instalaciones de Paracel con grupos de interés claves de Paracel con el fin de conozcan el funcionamiento real de la compañía]. | [Número de personas participantes por comunidad clasificadas, por edad, sexo, franja etaria, comunidad, etnia. | NA | NA | 33 participantes, 14 autoridades municipales, 19 referentes de comunidades del áera de influencia ¦ Componente Industrial. | 27 participantes, 18 comunidades (7 del componente forestal, 8 del componente indígena, y 12 del componente industrial). | N/A
[5 empty] | Índice de percepción | NA | NA | NA | NA | N/A
[5 empty] | Materiales desarrollados]. | NA | NA | 1 | 3 | N/A
|  |  |  | 2. [Alinear expectativas de líderes y líderesas de comunidades indígenas y rurales a través de 2 reuniones anuales]. | [Número de personas participantes por comunidad clasificadas, por edad, sexo, franja etaria, comunidad, etnia | NA | NA | INDIG; 29 personas participantes de las comunidades indígenas. | FOR e INDU: 59 personas participantes, representantes de 29 comunidades. INDIG: 30 personas de 14 comunidades indígenas. | FOR: 29 personas participantes, representantes de 12 comunidades. INDU: 62 personas participantes, representantes de 19 comunidades. INDIG: 62 personas de 19 comunidades indígenas.
[5 empty] | N° de acuerdos | NA | NA | NA | 3 | 3
9 | Programa de Gestión del Patrimonio Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | [Establecer acciones para la gestión del Patrimonio Cultural] | 1. [Desarrollar materiales sobre el Protocolo de Hallazgos Fortuitos para introducirlos en los programas de inducción de colaboradores/as directas e indirectas]. | [Cantidad de Materiales desarrollados] | NA | NA | NA | 2 materiales (inducción TTHH para colaboradores directos de Paracel, e inducción con META para colaboradores de terceros) | 2 materiales (inducción TTHH para colaboradores directos de Paracel, e inducción con META para colaboradores de terceros)
|  |  |  | 2. [Implementación de las capacitaciones en los procesos de inducción]. | [N° de colaboradores/as capacitados (clasificados por edad, sexo, comunidad, área de trabajo, componente, etnia)]. | 20 colaboradores | NA | NA | 242 personas capacitadas en el componente forestal | 445 personas capacitadas en el componente forestal
[5 empty] | [N° de horas de capacitación]. | 4 horas | NA | NA | 1 hora por cada grupo ingresado | 1 hora por cada grupo ingresado
|  |  | Promover la revalorización y puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, así como la identidad cultural de Concepción. | 1. [Seleccionar el museo a ser revitalizado según criterios de elegibilidad]. | [Museo seleccionado] | NA | NA | NA | 1 Museo Municipal ex Cuartel Villa Real | N/A
|  |  |  | 3. [Firma de cartas de compromiso con el museo a intervenir]. | [Carta de compromiso firmada] | NA | NA | NA | 1 | N/A
|  |  |  | 3. [Desarrollar e implementar las mejoras]. | [N° de mejoras en infraestructura, procesos, servicios alcanzados con el proyecto]. | NA | NA | NA | 2 actividades (inventariado de patrimonio presente en el Museo y gestión y donación de materiales como mesas, sillas, aire acondicionado, etc. para el Museo). | N/A
|  |  | [Proteger el patrimonio cultural] | 1. [Seleccionar a la empresa consultora]. | [N° de propuestas] | NA | NA | 1 consultor independiente | 2 | N/A
|  |  |  | 2. [Desarrollar el estudio]. | [Estudio realizado] | NA | NA | 1 estudio realizado: relevamiento de datos respecto al patrimonio tangible de Concepción y Amambay y actualización del inventario de patrimonio material de Concepción | 2 Estudios realizados: Estancia Don Gaspar y Escuela Comunitaria San Rafael | N/A
|  |  |  | 3. [Planificar acciones conforme al informe final del estudio]. | [N° de acciones planificadas] | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | [Promover la revalorización y puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, así como la identidad cultural de Concepción]. | 1. [Seleccionar a la comunidad indígena beneficiada conforme a criterios de elegibilidad]. | [N° de personas beneficiadas clasificadas por edad, sexo, etnia] | NA | NA | NA | 22 personas de la comunidad indígena de Redención de las etnias agaite, enxet, guana, lengua, sanapana y toba. | 22 personas de la comunidad indígena de Redención de las etnias agaite, enxet, guana, lengua, sanapana y toba.
|  |  |  | 2. [Contar con un convenio específico con el IPA, la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaria de Cultura de la Gobernación la implementación del proyecto]. | [Convenio/Acuerdo] | NA | NA | NA | Instituto Paraguayo de Artesanía y Gobernación de Concepción. | Instituto Paraguayo de Artesanía y Gobernación de Concepción.
|  |  |  | 3. [Desarrollo del proyecto en conjunto con las instituciones mencionadas y la comunidad indígena seleccionada]. | N° de artesanos/as formalizados | NA | NA | NA | 11 personas formalizadas | N/A
|  |  |  | 4. [Implementación del proyecto]. | [N° de artesanías rescatadas] | NA | NA | NA | 5 | 5
[5 empty] | [Tipo de material empleado] | NA | NA | NA | karanda’y, totora, karandilla, semillas, ysypo, tacuaras, crochet | karanda’y, totora, karandilla, semillas, ysypo, tacuaras, crochet
[5 empty] | [Zona de recolección de insumos y materia prima]. | NA | NA | NA | Concepción y el Chaco Paraguayo | Concepción y el Chaco Paraguayo
[5 empty] | [Volumen de producción por persona] | NA | NA | NA | 13200 | 13200
[5 empty] | [Volumen de producción de manera comunitaria] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  |  | 5. [Establecimiento de canales de Comercialización] | [Volumen de ventas personas y comunitaria] | NA | NA | NA | 13200 | 13200
|  |  | [Promover la identidad cultural de la ciudad de Concepción] | 1. [Elaborar el plan de trabajo con la empresa proveedora seleccionada] | [Plan de trabajo] | NA | NA | NA | Plan de trabajo elaborado | N/A
|  |  |  | 2. [Desarrollo de talleres participativos con la población local]. | Número de personas participantes de los talleres desagregado por sexo, edad, etnia, comunidad, etc. | NA | NA | NA | - 2 Talleres participativos con 35 personas (11 participantes en un solo taller y 24 participantes en ambos talleres). - 49 % hombres y 51% mujeres - 1 persona indígena | N/A
|  |  |  | 3. [Presentación de propuestas de marca ciudad]. | [Propuesta presentada] | NA | NA | NA | Propuestas presentadas | N/A
|  |  |  | 4. [Selección de la marca ciudad con la comunidad, SENATUR y la municipalidad]. | [Marca ciudad seleccionada] | NA | NA | NA | Marca seleccionada "Concepción, ciudad histórica del río y el sol" | N/A
|  |  |  | 5. [Presentación de la marca ciudad a la población en general]. | [Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad)]. | NA | NA | NA | - Municipalidad: 3 servicios de coffee por Gs.1.800.000 - Paracel: Gs. 67.452.355 | N/A
10 | Programa de Monitoreo Social | MONITOREO SOCIAL | [Medir los resultados finales e impacto de la implementación de los programas sociales]. | 1. [Contar con indicadores socioeconómicos (nivel nacional y departamental) actualizados (2023 – 2024)]. | [Indicadores económicos, indicadores sociales] | NA | NA | NA | 34 indicadores clasificados en cuatro categorías: Economía, Salud, Educación y Empleo | 34 indicadores clasificados en cuatro categorías: Economía, Salud, Educación y Empleo
|  |  |  | 2. [Contar con datos estadísticos sobre la situación socioeconómica (antes y después del ingreso a Paracel) del 85% de colaboradores/as de Paracel (directos/as e indirectos/as)]. | [Indicadores socioeconómicos] | NA | NA | NA | 1300 colaboradores/as encuestadas con información del ANTES y DESPUÉS de su ingreso a Paracel | 1300 colaboradores/as encuestadas con información del ANTES y DESPUÉS de su ingreso a Paracel
|  |  |  | 3. [Medir los resultados finales y cuando aplique los impactos del 100% de los programas implementados por Paracel en el año]. | [Indicadores definidos por programa] | NA | NA | NA | Para indicadores de proceso: A. 1.285 fichas socioeconómicas levantadas de los Targets de artesanía, agua, apicultura, becas, caminos, pescadores y productores, con sus núcleos familiares, representando a 4.963 personas por ciclos de vida. B. 174 fichas levantadas sobre museo, percepción comunitaria, servicios existentes en la comunidad, playa y sanitarios escolares, a referentes comunitarios y autoridades locales. C. 577 fichas del antes y después en las capacitaciones realizadas en incendios, seguridad vial y cursos de capacitación (cocina, manejo de aves, entre otros). | 1. Cambios en las costumbres, usos y afectación de servicios ecosistémicos. 2. Situación de medios y condiciones socioeconómica locales. 3. Evaluación de riesgos de derechos humanos: En mujeres y comunidad LGTBQ+, en pueblos indígenas. 4. Representaciones sociales en torno al accionar de Paracel en el Área de Influencia Directa. 5. Para indicadores de proceso: 2.987 fichas socioeconómicas levantadas de los Programas Sociales.
|  |  |  | 4. [Contar con indicadores de impacto del 100 % de empresas proveedoras de las operaciones forestales en el año]. | [Indicadores económicos, indicadores sociales] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  | [Monitorear la percepción social] | 1. [Monitoreo de la percepción de 600 personas de las comunidades (encuesta panel) a finales del año, sobre la gestión de Paracel en su área de influencia y con sus diferentes grupos de interés]. | N° de personas encuestadas | NA | NA | 308 personas encuestadas sobre la Percepción y los avances de Paracel, en 6 comunidades: Concepción centro, Paso Barreto, Indígena Redención, Ko'e Pora, Indígena Vy'a Renda, Anderi. | 651 personas encuestadas, de las comunidades: Concepción Centro, Paso Barreto, Redención, Ko’e Pora, Vy´a Renda, Anderi Hugua Ñandu, Laguna Plato, Piquete Kue y Pyrenda. | 703 personas encuestadas, de las comunidades: Concepción Centro, Paso Barreto, Redención, Ko’e Pora, Vy´a Renda, Anderi y, las comunidades nuevas relevadas: Hugua Ñandu, Laguna Plato, Piquete Kue y Pyrenda.
[5 empty] | Índice de percepción | NA | NA | En comparación entre 2022 y 2023,hubo un aumento del 31% encuanto a la percepción positiva de Paracel. | 87% es la percepción positiva sobre Paracel en el 2024. Aumento de 33 puntos porcentuales respecto de la línea de base en el 2022 y 1 punto porcentual respecto del año 2023. | 72,5% es la percepción positiva sobre Paracel en el 2025. Disminución de 24 puntos porcentuales respecto del año 2024 y aumento de 9 puntos porcentuales respecto de la Línea de Base (2022).
|  |  |  | 2. [Realizar 1 un monitoreo anual sobre cambios en las costumbres y uso, afectación de servicios ecosistémicos, afectación de medios de subsistencia y/o la economía local, violencia y explotación sexual en las comunidades del área de influencia de Paracel]. | N° de personas encuestadas | NA | NA | NA | N/A | N/A
11 | Pevención y Gestión de Contingencias Sociales | PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONTINGENCIAS SOCIALES | 1. [Prevenir el desarrollo de incendios Forestales con foco en las comunidades]. | 1. [Desarrollo de capacitaciones/sensibilizaciones comunitarias sobre incendios forestales]. | N° de capacitaciones | NA | NA | 8 jornadas de capacitación sobre incendios forestales | 12 jornadas de capacitación sobre incendios forestales | 9 jornadas de capacitación sobre incendios forestales
[5 empty] | N° de personas alcanzadas clasificadas por edad y sexo | NA | NA | 195 personas capacitadas ( de las comunidades indígenas de Takuarita, Takuarendyju y Vy´a Renda, y comunidades rurales de Jhugua Ñandu, San Rafael, así como algunos miembros de estancias vecinas) | 534 personas capacitadas | 458 personas capacitadas
[5 empty] | N° de comunidades | NA | NA | 5 comunidades | 12 comunidades | 8 comunidades
|  |  | 2. [Conformar una brigada comunitaria de respuesta rápida ante incendios forestales en la comunidad indígena de Takuarita]. | 1. [Selección de organización con experiencia para la conformación de la brigada comunitaria en la comunidad indígena Takuarita]. | [Organización seleccionada] | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 organización: Alianza
|  |  |  | 2. [Taller rural participativo para la conformación de brigada comunitaria con la comunidad indígena Takuarita]. | [N° de talleres realizados N° de personas participantes | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 talleres realizados Cantidad de personas participantes: 41 (18 de Takuarita y 23 de Vy'arenda)
|  |  |  | 3. [Desarrollo del entrenamiento de la brigada comunitaria, a través de simulacros y ejercicios prácticos]. | [N° personas entrenadas N° de entrenamientos realizados] | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 entrenamientos realizados Cantidad de personas participantes: 41 (18 de Takuarita y 23 de Vy'arenda)
|  |  |  | 4. [Vinculación de la brigada comunitaria, al proceso interno de Paracel para respuestas ante incendios forestales ocurridos en zonas aledañas a la comunidad indígena Takuarita]. | [N° de reuniones realizadas N° de participantes N° de acuerdos] | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 reunión interna realizada con el equipo Forestal, para socializar y ajustar el flujograma resultante de las jornadas participativas y entrenamiento.
12 | Programa de Empoderamiento de la Mujer | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | [Desarrollar las bases para ser una empresa Segura, libre de violencia y Discriminación contra las mujeres] | 1. [Participar del lanzamiento de la edición 2024 "Sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres”]. | [No Aplica] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  |  | 2. [Realizar la autoevaluación de los requisitos 2024 de manera interna]. | [% de cumplimiento de Paracel] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  |  | 3. [Realizar la postulación a la edición 2024]. | [Empresa Certificada] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  | [Promover la igual de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas]. | 1. [Selección de las organizaciones aliadas]. | [N° de organizaciones aliadas] | NA | Convenio Marco Ministerio de la Mujer | Consultoras: Paola Kolher y Catalina Chamorro, especialistas en Género. | Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) | N/A
|  |  |  | 2. [Selección del contenido para los talleres y selección de las áreas geográficas y las personas beneficiadas]. | N° de temas a desarrollar | NA | NA | 2 Temas: 1) Concientización sobre la situación de la Mujer (indígena y no indígena) 2) Liderazgo | 1 Tema: Mapa de riego y cuidados comunitarios. | N/A
[5 empty] | N° de mujeres beneficiadas | NA | NA | 60 mujeres participantes | 34 mujeres participantes | N/A
[5 empty] | N° de comunidades alcanzadas | NA | NA | 12 Comunidades del componente industrial participantes (Saladillo, Callejón San Antonio, Paso Ita, Roberto L. Pettit, San Ramón, Jhugua Po'i, Costa Ferreira, Kurusu Ñu, Ko'e Pora, Callejón San Luis, Paso Horqueta, Pirity Mongelos) contando con la participación de 3 mujeres de la comunidad indígena de Redención | 1 comunidad indígena Redención | N/A
|  |  |  | 3. [Desarrollo e implementación de los talleres y medición de los resultados]. | N° de horas de formación | NA | NA | 13 horas Taller 1 12 horas Taller 2 | 6 horas en 3 Jornadas | N/A
[5 empty] | N° de mujeres participantes | NA | NA | 60 mujeres participantes. | 34 mujeres participantes | N/A
|  |  | [Acercar los servicios desarrollados con foco en las mujeres a las comunidades del área de influencia de Paracel] | 1. [Desarrollo del cronograma de llegada y selección de las comunidades beneficiadas]. | [N° de ciudades alcanzadas] | NA | NA | NA | 4 | N/A
|  |  |  | 2. [Desarrollo de la asistencia y evaluación de los resultados]. | N° de servicios prestados | NA | NA | NA | 360 | N/A
[5 empty] | N° de mujeres alcanzadas | NA | NA | NA | 482 | N/A
|  |  | [Promover la contratación de mujeres en Paracel y empresas contratistas] | 1. [Desarrollar la guía para la contratación de mujeres]. | [Una guía desarrollada] | NA | NA | NA | 1 guia elaborada | N/A
|  |  |  | 2. [Socialización e internalización de la guía con colaboradores de Paracel y con empresas contratistas]. | [N° de reuniones | NA | NA | NA | N/A | N/A
[5 empty] | N° de empresas alcanzadas] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  |  | 3. [Seguimiento de la implementación de la guía]. | [N° de mujeres contratadas] | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  | Difundir los servicios desarrollados con foco en las mujeres ante situaciones de violencia | 1. Selección de las áreas geográficas a ser intervenidas (componentes) y comunidades alcanzadas. | Número de comunidades alcanzadas | N/A | N/A | N/A | N/A | 41
[5 empty] | Número de personas alcanzadas | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,849 personas
|  |  |  | 2. Difusión de los materiales. | Numero de materiales | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 materiales
13 | Programa de Seguridad Vial | SEGURIDAD VIAL | [Gestión de la seguridad vial a través de su pilar Usuarios de las vías de Transito más seguros] | 1. [Generar una alianza con los municipios de Concepción y Paso Horqueta en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para implementar tecnologías en las rutas]. | [N° de alianzas desarrolladas] | Memorandum de entendimiento con la Agencia Nacional de Tránsito desde el 2021 al 2024. | Memorandum de entendimiento con la Agencia Nacional de Tránsito desde el 2021 al 2024. | Memorandum de entendimiento con la Agencia Nacional de Tránsito desde el 2021 al 2024. Convenio firmado con la Cruz Roja Paraguaya. | Firma de Convenio con la ANTSV a concretarse en el mes de Septiembre. Convenio firmado con la Cruz Roja Paraguaya. | N/A
|  |  |  | 2. [Buscar proveedores con experiencia en la implementación de tecnologías para la reducción de accidentes de tránsito y educación vial]. | [N° de propuestas recibidas] | NA | NA | NA | No desarrollado | N/A
|  |  |  | 3. [Desarrollar jornadas de capacitación en las comunidades cercanas al sitio de planta industrial y en la ciudad de Concepción con el fin de educar sobre la tecnología implementada y seguridad vial]. | [N° de personas que participaron de los talleres desagregadas por sexo, edad, etnia, comunidad, etc. | Primeros auxilios y Educación vial: 102 personas alcanzadas con la Agencia Nacional de Tránsito | NA | 1.292 personas alcanzadas con 12 jornadas de capacitación sobre seguridad vial con la Agencia Nacional de Tránsito 512 personas capacitadas en 27 talleres de capacitación sobre Educación Vial en las comunidades del componente forestal, idustrial e indígenas. Componente Indígena: 117 participantes. | 736 personas participaron de los talleres de Educación Vial y Primeros Auxilios Comunitarios con la CRP (de enro a marzo). 11 personas participaron en una jornada de Formadores de replicación de Educación Vial con la ANTSV. | N/A
[5 empty] | N° de comunidades que participaron de los talleres desagregado por tipo de comunidad. | 4 comunidades del componente industrial, fueron beneciciadas con capacitaciones de la ANTSV | NA | N/A | Talleres con la CRP (enero a marzo): Comp. Industrial: 8 comunidades Comp. Forestal: 17 comunidades Comp. Indígena: 2 comunidades Taller de Formadores, participaron tres instituciones: 2 instituciones públicas. 1 institución civil. | N/A
[5 empty] | N° de horas de los talleres. | 8 horas desarrolladas | NA | N/A | 54 horas desarrolladas por la CRP (enero a marzo) 12 horas desarrolladas con la ANTSV | N/A
[5 empty] | N° de temas abordados en los talleres]. | 5 temas desarrollados en las jornadas | NA | 6 temas abordados por la CRP 5 temas abordadospor la ANTSV | Taller de Formadores en Educación Vial: 23 temas desarrollados. Taller de Educación Vial y Primeros Auxilios Comunitarios CRP: 6 temas desarrollados. | N/A
|  |  |  | [Implementación de la tecnología]. | N° de puntos de la ciudad intervenidos con el uso de tecnología]. | NA | NA | 24 columneros y 6 carteles instalados sobre seguridad vial | No desarrollado | N/A
|  |  |  | [Tomas de datos para la línea de base y 6 meses después de la implementación]. | [N° de personas alcanzadas] | 102 personas alcanzadas en el componente industrial | NA | N/A | No desarrollado | N/A
14 | Programa de Manejo Interno por Afectación de Tierras y Riesgos por Agentes Externos | SERVIDUMBRE DE PASO | Desarrollo de protocolo de servidumbre de paso. | 1. Mapeo de las propiedades utilizadas como acceso y salida (componente forestal e indígena). | N° de propiedades a ser utilizadas como servidumbre de paso | NA | NA | 21 propiedades vecinas mapeadas a ser utilizadas como servidumbre de paso | 11 propiedades nuevas en el componente industrial mapeadas para servidumbre de paso | N/A
|  |  |  | 2. Elaboración de documentos para la firma de acuerdos de servidumbre de paso con los propietarios de los inmuebles a ser utilizados como acceso y salida. | N° de documentos elaborados | NA | NA | 1 Borrador de "Acuerdo de servidumbre de paso" | 1 "Acuerdo de servidumbre de paso" validado por asesoria legal y logistica | 1 "Acuerdo de servidumbre de paso" validado por asesoria legal y logistica
|  |  |  | 3. Emisión de un comunicado por parte de Paracel para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa. | N° de comunicados elaborados | NA | NA | 1 comunicado para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa. | 1 comunicado para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa. | 1 comunicado para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa.
[5 empty] | N° de comunicados emitidos | NA | NA | 1 comunicados emitido | 1 comunicados emitido | 1 comunicados emitido
|  |  |  | 4. Realizar reuniones de seguimiento con el área Forestal para garantizar el acceso a las propiedades de Paracel a los miembros de las comunidades indígenas. | N° de Reuniones | NA | NA | 1 reunión | 4 reuniones | N/A
[5 empty] | N° de personas participantes | NA | NA | 7 personas | 5 pesronas en reuniones habituales, según tema a tratar | N/A
|  |  |  | 5. Firma de los acuerdos con los propietarios para la gestión de servidumbre. | N° de acuerdos firmados | NA | NA | NA | NA | N/A
|  |  | [Sensibilización en Materia de Derechos Humanos] | 1. Solicitar al área de compras/seguridad corporativa un informe trimestral sobre registros de entrenamiento en temas de Derechos Humanos a proveedores de servicios de seguridad y control de acceso. Paracel resguardará que estas personas no ejerzan “abusos de poder”]. | Número de personas trabajando en el área de seguridad y control de acceso (clasificadas, edad, sexo, comunidad, etnia, región, etc.) | NA | NA | 12 personas | N/A | N/A
[5 empty] | Número de personas formadas en materia de Derechos Humanos clasificados por edad, sexo, empresa, carga horaria, temas. | NA | NA | 12 personas | 40 personas 8 horas de capacitación | 59 personas 10 horas de capacitación
|  |  |  | 2. Verificación trimestral en campo con el fin de validar el conocimiento de las personas en temas de Derechos Humanos. | Número de verificaciones realizadas en campo clasificadas por empresas. | NA | NA | NA | N/A | 1 verificación
[5 empty] | Número de hallazgos en las verificaciones de campo. | NA | NA | NA | N/A | Sin hallazgos
[5 empty] | Número de cierre de hallazgos resultantes de las verificaciones en campo. | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  | Atender las posibles compensaciones que deban darse a las propiedades, en coordinación con la ANDE, en relación a la franja de seguridad vinculada a la construcción de la línea de transmisión (LT). | 1. Seguimiento del proceso de construcción de la línea de transmisión. | N° de actividades de seguimento. | NA | NA | NA | N/A | N/A
|  |  |  | 2. Desarrollo de un plan de reasentamiento en caso necesario (solo si aplica). | N° de personas reasentadas. | NA | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | % de satisfacción de la población (Si Aplica) | NA | NA | NA | NA | NA
Note on K48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fueron evaluados 17 potenciales productores, de los cuales 15 fueron propietarios individuales y 2 fueron asociaciones.
Note on I100: Osvaldo Gonzalez: Reunion + Capacitacion + Visita + Trabajo de campo + Evento Si se suma el alcance de las intervenciones en infraestructura suma mucho mas
Note on I106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Participación del líder de la comunidad en la reunión de lideres indígenas, organizada por Paracel.
Note on J106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Actividades relacionadas: comunicación, invitación a actividades, vinculación telefónica y de gestión.
Note on K106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Actividades relacionadas: comunicación, invitación a actividades, vinculación telefónica y de gestión.
Note on J108: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinculadas a: 1. Apoyo en gestiones documentales 2. Apoyo para actividades agrícolas 3. Apoyo para actividades culturales 4. Apoyo para autogestión 5. Apoyo para vinculación con autoridades locales 6. Comunicación 7. Invitación a actividades 8. Vinculación telefónica y de gestión
Note on K108: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinculadas a: 1. Apoyo en gestiones documentales 2. Apoyo para actividades agrícolas 3. Apoyo para actividades culturales 4. Apoyo para autogestión 5. Apoyo para vinculación con autoridades locales 6. Comunicación 7. Invitación a actividades 8. Vinculación telefónica y de gestión
Note on J109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cantidad de familias estimadas
Note on K109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cantidad de familias estimadas
Note on J111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1. Visita de presentación con lideres comunitarios. 2. Recopilación de datos en campo con miembros de las comunidades. 3. Socialización de resultados e informe.
Note on K111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1. Ajustes del informe. 2. Socialización con las comunidades, CPLI. 3. Presentación de planes de manejo forestal al INFONA, y seguimientos.
Note on J112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La presentación y ajuste de los informes fueron realizados en el 2025.
Note on G114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reuniones con el MTESS, SNPP y SENAI
Note on H114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reuniones con el MTESS, SNPP y SENAI
Note on J114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Con el SNPP para planificación de jornadas de capacitación y certificación
Note on K114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Con el SNPP y SINAFOCAL para planificación de jornadas de capacitación y certificación
Note on G115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cursos de nivelación y proceso formativo con el SENAI
Note on H115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proceso formativo con el SENAI para futuros operarios de planta de celulosa
Note on I115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jornadas de certificación (2) y capacitación (1)
Note on J115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9 cursos de capacitación 6 jornadas de capacitación
Note on K115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 18 cursos de capacitación 5 jornadas de certificación
Note on J116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SNPP, UE, Municipalidad de Yby Yau
Note on K116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: MTESS, SNPP y SINAFOCAL
Note on G118: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nivelación + Operario de Planta de Celulosa
Note on H118: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Operario de planta de celulosa
Note on G119: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proceso formativo con el MTESS-SENAI
Note on H119: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proceso formativo con el MTESS-SENAI Jornadas de certificación con el SNPP
Note on I119: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jornadas de certificación y capacitación con el SNPP
Note on K135: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incluye capacitaciones desarrolladas “Crecer y Liderar el Cambio”, e inducciones realizadas por el equipo de Seguridad Corporativa.
Note on I137: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sustentabilidad Social y criterios sociales puntuados en auditorías a contratistas forestales
Note on J137: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Temas: 1. DD.HH, Introducción Corporativa. 2. DD.HH y uso legal de la fuerza. 3. Portería y Puestos.
Note on K137: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Temas: 1. Cumplimiento Laboral. 2. Relacionamiento con Comunidades. 3. Sostenibilidad. 4. Estándares adheridos por Paracel.
Note on I145: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Del área AMB
Note on J145: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Del área AMB
Note on J155: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uno por cada componente: comunidades del área industrial, forestal e indígena. Referencia: socialización del plan operativo anual.
Note on K155: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uno por cada componente: comunidades del área industrial, forestal e indígena. Referencia: socialización del plan operativo anual.
Note on G157: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacitación sobre arqueología preventiva con la SNC
Note on J162: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2 sitios históricos investigados. 2 proyectos de puesta en valor patrimonial como resultado de la consultoría. 1 consultor independiente que conformó un equipo de especialistas para el estudio realizado
Note on J164: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1. Visita a campo. 2. Relevamiento de datos comunitarios. 3. Investigación bibliográfica. 4. Elaboración de los informes. 5. Propuestas de intervención de Patrimonio.
Note on J171: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimación de la cantidad de artesanías producidas de forma anual
Note on K171: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimación de la cantidad de artesanías producidas de forma anual
Note on J173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimación de la cantidad de artesanías producidas de forma anual
Note on K173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimación de la cantidad de artesanías producidas de forma anual
Note on J188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Comunidades indígenas (Takuarita, Takuarendiju, Vy´a Renda), 6 comunidades del componente forestal (San Rafael, Hugua Ñandu, Laguna Cristo Rey, Ayala Kue, Marane´y, Sargento José Félix López), 3 comunidades del componente industrial (Coronel Mongelos, Saladillo, Primavera Paso Horqueta).
Note on K188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Distritos de Paso Horqueta (215), Sgto. José Félix López (155) y Paso Barreto (88)
Note on J204: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Distritos de Paso Horqueta, Paso Barreto, Sgto. José Félix López y Concepción.
Note on G214: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacitaciones en temas relacionados a la Seguridad Vial y Primeros Auxilios, exclusivamente.
Note on H214: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacitaciones en temas relacionados a la Seguridad Vial y Primeros Auxilios, exclusivamente.
Note on I214: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacitaciones en temas relacionados a la Seguridad Vial y Primeros Auxilios, exclusivamente.
Note on K228: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 7 personas lista de asistencia. 15 personas de los certificados. 22 personas en total. Reply: 17 horas de capacitación. @Noelia Mendoza