## Propuesta de TC
FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
CADENA CAUSAL
Propósito | Acompañar y monitorear a [empresas contratistas y trabajadores/as] para asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales y [estándares de sostenibilidad internacionales en materia social]. Monitorear el cumplimiento de buenas prácticas de inclusión indígena en la cadena de valor de Paracel.
Necesidad | Incumplimiento de normativas nacionales e estándares internacionales, y de los requisitos establecidos por Paracel a las empresas proveedoras por falta de conocimineto y experiencia por parte de empresas proveedoras y trabajadores/as.
Target 1 | Auditar de forma trimestral a empresas contratistas del componente Forestal e Industrial (si aplica) en materia de sustentabilidad social considerando las normativas nacionales e internacionales adoptadas por Paracel, en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales.
Actividades | 1. Selección de empresas contratistas a ser auditadas (el número de empresas puede aumentar dependiendo de los hallazgos de No Conformidades). 2. Desarrollo de las auditorías trimestrales. 3. Acompañamiento mensual para la revisión de los planes de acciones correctivas para el cierre de los hallazgos. 4. Desarrollo de las auditorias en inocuidad de alimentos, en las cocinas de las empresas contratistas. 5. Desarrollo de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 1 | 1 | 2 ¦ 3 ¦ 4 | 3 | 3 ¦ 4 | 2 ¦ 3 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 | 2 ¦ 3 ¦ 4 | 3 | 3 ¦ 4 | 2 ¦ 3
Productos | Informes de Auditoría Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
Resultado final | - Cumplimiento de las normativas nacionales e internaciones. - Respeto en la vinculación con comunidades indígenas y rurales.
Presupuesto | ----
Target 2 | Sensibilizar al 100% de las empresas contratistas del componente forestal e industrial [(si aplica)] en temas relacionados [a las normas nacionales, estándares internacionales y procesos documentales adoptados de Paracel].
Actividades | 1. Desarrollar un plan de capacitación para las áreas administrativas de las empresas contratistas, sobre principios establecidos en los estándares y procesos documentales adoptados por Paracel. 2. Implementar las capacitaciones conforme al plan de capacitación. 3. Identificar en campo, situaciones relacionadas a las normas laborales y los principios establecidos en los estándares adoptados por Paracel. 4. Monitorear las desvinculaciones de mano de obra con relación a la base de datos remitida.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  |  | 3 ¦ 4 |  |  | 3 ¦ 4 | 1 | 2 | 3 ¦ 4 |  | 2 | 3¦ 4
Productos | Plan de Capacitación Capacitaciones
Resultado final | Empresas más sensibilizadas y con conocimiento.
2025-06-04 - Versión 01

## INDICADORES GENERALES
FICHA TÉCNICA - MEJORA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social
INDICADORES DE PRODUCTOS
Target 1 | - Número de empresas auditadas. - Proporción de empresas auditadas con relación al número total de empresas. - Número total de hallazgos. - Número total de observaciones y oportunidades de mejora. - Porcentaje de cierre de los hallazgos y de manera general. - Porcentaje de cumplimiento de plazos de cierre de los hallazgos y de manera general. - Cantidad de acompañamientos.
Target 2 | - Número de personas participantes clasificados por organización, cargo, rango etario, sexo, comunidad, etnia. - Número de horas de capacitación. - Número de temas desarrollados. - Datos sobre conocimiento del tema antes de iniciar los talleres y conocimientos adquiridos posterior a los talleres. - Porcentaje de participación con relación al número total de empresas y trabajadores/as. - Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual.