## Propuesta de TC
FICHA TÉCNICA - SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA
CADENA CAUSAL
Propósito | Implementar un programa eficiente para promover el cuidado de la higiene, la seguridad y la salud de la población con énfasis en la prevención de enfermedades que pudieran relacionarse con el aumento de la población trabajadora. Prevenir y mitigar impactos negativos en la salud y seguridad que podrían enfrentar las comunidades indígenas como consecuencia de actividades de la empresa.
Necesidad | Poco acceso a servicios de salud por parte de los miembros de las comunidades y falta de conocimiento sobre planificación familiar y ETS.
Target 1 | Posibilitar la asistencia médica a aproximadamente 1.500 personas de comunidades del área de influencia de Paracel reduciendo la brecha de acceso a los programas y servicios nacionales de salud en el período 2025.
Actividades | 1.Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, [a través de las regionales de salud de Concepción y Amambay]. 2.Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas. 3.Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas.3. Informe mensual. 4. Informe mensual 5. Informe final.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 1 | 1 | 1 ¦ 2 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | 5
Productos | 1.Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, [a través de las regionales de salud de Concepción y Amambay]. 2.Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas. 3.Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas.3. Informe mensual. 4. Informe mensual 5. Informe final. Enero: 1. Convenios 2. Informe de línea de base. 3. Registros de servicios. 4. Informe final.
Resultado final | 1.Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, [a través de las regionales de salud de Concepción y Amambay]. 2.Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas. 3.Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas.3. Informe mensual. 4. Informe mensual 5. Informe final. Enero: 1.500 personas asistidas
Presupuesto | 1.Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, [a través de las regionales de salud de Concepción y Amambay]. 2.Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas. 3.Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas.3. Informe mensual. 4. Informe mensual 5. Informe final. Enero: USD. 16.585
Target 2 | 1.Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, [a través de las regionales de salud de Concepción y Amambay]. 2.Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas. 3.Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas.3. Informe mensual. 4. Informe mensual 5. Informe final. Enero: Distribuir 10.000 kilos de leche del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) con un alcance de 5.000 personas en el período 2025.
Actividades | 1.Lograr una vinculación cercana con las Unidades de Salud Familiar y los Centros de Salud del ADA y AID y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, [a través de las regionales de salud de Concepción y Amambay]. 2.Selección de las comunidades a ser beneficiadas con las asistencias médicas. 3.Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas.3. Informe mensual. 4. Informe mensual 5. Informe final. Enero: 1. Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria. 2. Seleccionar las USF a ser intervenidas (PANI). 3. Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas. 4. Selección de las USF a ser intervenidas (PAI). 5. Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel. 6. Informe mensual. 7. Informe final.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 1 | 1 | 1 ¦ 2 ¦ 4 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 3 ¦ 5 ¦ 6 | 7
Productos | 1. Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria. 2. Seleccionar las USF a ser intervenidas (PANI). 3. Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas. 4. Selección de las USF a ser intervenidas (PAI). 5. Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel. 6. Informe mensual. 7. Informe final. Enero: 1. Convenios 2. Informe de línea de base. 3. Registros de servicios. 4. Informe final.
Resultado final | 1. Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria. 2. Seleccionar las USF a ser intervenidas (PANI). 3. Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas. 4. Selección de las USF a ser intervenidas (PAI). 5. Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel. 6. Informe mensual. 7. Informe final. Enero: 5.000 personas beneficiadas.
Presupuesto | 1. Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria. 2. Seleccionar las USF a ser intervenidas (PANI). 3. Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas. 4. Selección de las USF a ser intervenidas (PAI). 5. Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel. 6. Informe mensual. 7. Informe final. Enero: USD 11.155 = 6.494 + 4.661
Target 3 | 1. Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria. 2. Seleccionar las USF a ser intervenidas (PANI). 3. Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas. 4. Selección de las USF a ser intervenidas (PAI). 5. Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel. 6. Informe mensual. 7. Informe final. Enero: Sensibilizar a miembros de las comunidades de la zona de influencia de Paracel sobre educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA, a través de talleres, entrega de insumos, la aplicación de las pruebas de detección de VIH y la vinculación con el sistema de salud local.
Actividades | 1. Generar alianzas con la Primera Región Sanitaria. 2. Seleccionar las USF a ser intervenidas (PANI). 3. Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas. 4. Selección de las USF a ser intervenidas (PAI). 5. Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel. 6. Informe mensual. 7. Informe final. Enero: 1. Generar alianzas con la Cruz Roja Paraguaya, la Primera Región Sanitaria y el PRONASIDA. 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA (con comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas). 3. Selección de comunidades a ser intervenidas (jornada de inmunización). 4. Jornadas de testeo en comunidades de la zona de influencia de Paracel y con trabajadores/as de empresas contratistas. 5. Toma de datos para contar con datos del antes (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 6. Toma de datos para contar con datos del después (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 7. Elaboración de informe mensual. 8. Elaboración de informe final.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  |  | 1 ¦ 3 | 4 | 1 ¦ 4 | 1 ¦ 4 | 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 | 2 ¦ 5 ¦ 8
Productos | 1. Generar alianzas con la Cruz Roja Paraguaya, la Primera Región Sanitaria y el PRONASIDA. 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA (con comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas). 3. Selección de comunidades a ser intervenidas (jornada de inmunización). 4. Jornadas de testeo en comunidades de la zona de influencia de Paracel y con trabajadores/as de empresas contratistas. 5. Toma de datos para contar con datos del antes (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 6. Toma de datos para contar con datos del después (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 7. Elaboración de informe mensual. 8. Elaboración de informe final. Enero: 1. Convenio 2. Sistematización de los talleres (materiales, contenido, etc.). 3. Informe final.
Resultado final | 1. Generar alianzas con la Cruz Roja Paraguaya, la Primera Región Sanitaria y el PRONASIDA. 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA (con comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas). 3. Selección de comunidades a ser intervenidas (jornada de inmunización). 4. Jornadas de testeo en comunidades de la zona de influencia de Paracel y con trabajadores/as de empresas contratistas. 5. Toma de datos para contar con datos del antes (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 6. Toma de datos para contar con datos del después (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 7. Elaboración de informe mensual. 8. Elaboración de informe final. Enero: Comunidades sensibilizadas en temas relacionados a Prevención de VIH¦SIDA, Planificación Familiar y testeos.
Presupuesto | 1. Generar alianzas con la Cruz Roja Paraguaya, la Primera Región Sanitaria y el PRONASIDA. 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA (con comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas). 3. Selección de comunidades a ser intervenidas (jornada de inmunización). 4. Jornadas de testeo en comunidades de la zona de influencia de Paracel y con trabajadores/as de empresas contratistas. 5. Toma de datos para contar con datos del antes (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 6. Toma de datos para contar con datos del después (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 7. Elaboración de informe mensual. 8. Elaboración de informe final. Enero: USD. 10.649
Target 4 | 1. Generar alianzas con la Cruz Roja Paraguaya, la Primera Región Sanitaria y el PRONASIDA. 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA (con comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas). 3. Selección de comunidades a ser intervenidas (jornada de inmunización). 4. Jornadas de testeo en comunidades de la zona de influencia de Paracel y con trabajadores/as de empresas contratistas. 5. Toma de datos para contar con datos del antes (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 6. Toma de datos para contar con datos del después (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 7. Elaboración de informe mensual. 8. Elaboración de informe final. Enero: Apoyar al Ministerio de la Niñez y Adolescencia en la prevención de la violencia hacia la niñez y la adolescencia, en las comunidades del área de influencia de Paracel.
Actividades | 1. Generar alianzas con la Cruz Roja Paraguaya, la Primera Región Sanitaria y el PRONASIDA. 2. Desarrollar capacitaciones / talleres sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Ayudar a tomar conciencia acerca de enfermedades y su prevención, por ejemplo, según las circunstancias y prioridades locales, el VIH/SIDA (con comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas). 3. Selección de comunidades a ser intervenidas (jornada de inmunización). 4. Jornadas de testeo en comunidades de la zona de influencia de Paracel y con trabajadores/as de empresas contratistas. 5. Toma de datos para contar con datos del antes (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 6. Toma de datos para contar con datos del después (capacitación de educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA). 7. Elaboración de informe mensual. 8. Elaboración de informe final. Enero: 1. Planificar las acciones considerando el marco de cooperación ¦ selección de las comunidades. 2. Implementación de las actividades planificadas.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Productos | 1. Planificar las acciones considerando el marco de cooperación ¦ selección de las comunidades. 2. Implementación de las actividades planificadas. Enero: Informe final.
Resultado final | 1. Planificar las acciones considerando el marco de cooperación ¦ selección de las comunidades. 2. Implementación de las actividades planificadas. Enero: Personas formadas y sensibilizadas en prevencion de violencia hacia niñez y la adolescencia.
Presupuesto | 1. Planificar las acciones considerando el marco de cooperación ¦ selección de las comunidades. 2. Implementación de las actividades planificadas. Enero: USD. 30.000
2025-06-04 ¦ v01

## INDICADORES GENERALES
FICHA TÉCNICA - SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA
Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social
INDICADORES DE PRODUCTOS
Target 1 (Asistencia médica) | - Número de alianzas firmadas. - Número de personas que participaron de las asistencia desagregadas por sexo, edad, etnia, comunidad, etc. - Número de USF intervenidas. - Número de especialidades médicas por asistencia. - Número de personas vinculadas al programa externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Porcentaje de uso del presupuesto mensual.
Target 2 (PANI ¦ PAI) | - Número de alianzas firmadas. - Número de personas alcanzadas en la distribución de leche desagregadas por sexo, edad, etnia, comunidad, etc. - Número de personas alcanzadas en jornadas de inmunización. - Número de USF intervenidas. - Número de personas vinculadas al programa externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Porcentaje de uso del presupuesto mensual.
Target 3 (Salud Sexual) | - Número de alianzas generadas. - Número comunidades abordadas. - Número de personas beneficiadas desagregadas por sexo, edad, etnia, comunidad, etc. - Número de personas vinculadas al programa externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Porcentaje de uso del presupuesto mensual. - Número de testeos realizados. - Número de colaboradores/as de empresas contratistas abordados/as.
Target 4 (MINNA) | - Número de personas formadas como facilitadoras. - Número de instituciones representadas. - Número de personas alcanzadas en espacios de sensibilización clasificadas por edad y sexo. - Número de materiales entregados.