## Propuesta de TC
FICHA TÉCNICA - MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGOS POR AGENTES EXTERNOS
CADENA CAUSAL
Propósito | Prevenir conflictos con terceros (propietarios/as de inmuebles utilizados como servidumbre) y delinear protocolos internos para garantizar la seguridad de las personas que conforman los equipos de Paracel y sus empresas contratistas.
Necesidad | Formalizar los acuerdos con propietarios/as de inmuebles vecinos y con miembros de las comunidades en caso de que aplique con relación al uso de caminos. Reducir los riesgos de conflictos.
Target 1 | Contar con acuerdos de servidumbre de paso con el 100% de las estancias vecinas de las propiedades forestales con el fin de garantizar el libre tránsito de los miembros de Paracel y empresas contratistas.
Actividades | 1.Actualización del mapeo de las propiedades utilizadas como acceso y salida (componente forestal e indígena), [con el área de Seguridad Corporativa para el diseño del corredor de accesos y/o caminos alternativos a ser utilizados por personas externas a Paracel y empresas contratistas. 2. Elaboración de documentos para la firma de acuerdos de servidumbre de paso con [propietarios/as] de los inmuebles a ser utilizados como acceso y salida. 3. Emisión de un comunicado por parte de Paracel para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa. 4. Realizar reuniones de seguimiento con el área Forestal [y el área de Seguridad Corporativa], para garantizar el acceso a las propiedades de Paracel a los miembros de las comunidades indígenas. 5. Firma de los acuerdos con [propietarios/as para la gestión de servidumbre.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | 1 | 1 ¦ 3 | 1 ¦ 4 | 2 | 2 ¦ 3 | 4 ¦ 5 | 5
Productos | Acuerdos de servidumbre de paso.
Resultado final | Granatizar el libre tránsito de los miembros de Paracel y empresas contratistas.
Target 2 | Velar porque el 100% de colaboradores/as de empresas proveedoras de servicio de seguridad corporativa se encuentren sensibilizados/as en materia de Derechos Humanos.
Actividades | 1. Solicitar al área de Compras/Seguridad Corporativa un informe trimestral sobre registros de entrenamiento en temas de Derechos Humanos a colaboradores/as de empresas proveedoras de servicios de seguridad y control de acceso. Paracel resguardará que estas personas no ejerzan “abusos de poder”. 2. Verificación trimestral en campo con el fin de validar el conocimiento de las personas en temas de Derechos Humanos.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | 1 ¦ 2 |  |  | 1 ¦ 2 |  |  | 1 ¦ 2
Productos | Informes
Resultado final | Reducir la probabilidad de que existan desvíos en la conducta del equipo de seguridad con relación a temas de Derechos Humanos.
2025-06-09 - Versión 00
Observación: El target 3 solo aplica en caso de construcción de la Línea de Alta Transmisión.

## INDICADORES GENERALES
FICHA TÉCNICA - MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGOS POR AGENTES EXTERNOS
Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social
INDICADORES DE PRODUCTOS
Target 1 | 1- N° de propiedades a ser utilizadas como servidumbre de paso 2- N° de documentos elaborados 3- N° de comunicados elaborados 4- N° de comunicados emitidos 5- N° de reuniones 6- N° de personas participantes 7- N° de acuerdos firmados
Target 2 | 1- N° de personas trabajando en el área de seguridad y control de acceso (clasificadas, edad, sexo, comunidad, etnia, región, etc.). 2- N° de personas formadas en materia de Derechos Humanos clasificados por edad, sexo, empresa, carga horaria, temas. 3- N° de verificaciones realizadas en campo clasificadas por empresas. 4- N° de hallazgos en las verificaciones de campo. 5- N° de cierre de hallazgos resultantes de las verificaciones en campo.