## Propuesta de TC
FICHA TÉCNICA - PATRIMONIO CULTURAL
CADENA CAUSAL
Propósito | Velar por la gestión adecuada del Patrimonio Cultural de las Áreas de Influencia Directa de Paracel.
Necesidad | Desconocimiento y falta de comunicación en la comunidad de la zona de influencia de Paracel, sobre el significado e implicancias del Patrimonio Cultural, sus posibles pérdidas y/o daños.
Target 1 | Monitoreo de la aplicación del Protocolo de Hallazgos Fortuitos por parte de empresas contratistas de Paracel
Actividades | 1.Seguimiento en campo de la aplicación del protocolo de hallazgos fortuitos, por parte de las empresas contratistas. 2.Registro y monitoreo de socialización del contenido del Protocolo de Hallazgos Fortuitos.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | 1 ¦ 2 |  | 1 ¦ 2 |  | 1 ¦ 2 |  | 1 ¦ 2
Productos | 1. Registros de monitoreo en campo sobre la aplicación del protocolo. 2. Informe de cumplimiento y avances en la implementación del protocolo
Resultado final | Aplicación efectiva del Protocolo de Hallazgos Fortuitos por parte de empresas contratistas.
Presupuesto | ----
Target 2 | Lograr el rescate, promoción y comercialización de artesanías de la comunidad indígena Redención
Actividades | 1. Creación de un catálogo de las artesanías de la comunidad indígena. 2. Soporte logístico para obtención de materia prima para la elaboración de los productos artesanales. 3. Identificación de puntos de venta y generación de alianzas para la comercialización de productos artesanales. 4. Participación en ferias y/o exposiciones, para la promoción y venta de artesanías de la comunidad indígena de Redención.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Productos | 1.Catálogo artesanal elaborado. 2.Participación en ferias y exposiciones. 3.Puntos de ventas identificados. 4.Informe final de actividades realizadas
Resultado final | Rescate, promoción y fortalecimiento de la comercialización de artesanías de la comunidad indígena Redención, incrementando su visibilidad y acceso a mercados.
Presupuesto | ----
2025-06-18 - Versión 01

## INDICADORES GENERALES
FICHA TÉCNICA - PATRIMONIO CULTURAL
Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social
INDICADORES DE PRODUCTOS
Target 1: Monitoreo de la aplicación del Protocolo de Hallazgos Fortuitos por parte de empresas contratistas de Paracel | N.º de visitas de monitoreo realizadas en campo. N.º de empresas contratistas alcanzadas. N.º de colaboradores/as alcanzados/as. N.º de personas referentes identificadas y registradas para el reporte de hallazgos. N.º de reportes de hallazgos generados.
Target 2: Rescate y Comercialización de Artesanías | N.º de ferias y/o exposiciones en las que se participó N.º de emprendedores/as participantes por evento Volumen de ventas alcanzado por feria/exposición N.º de catálogos de artesanías creados y distribuidos N.º de productos artesanales incluidos en el catálogo N.º de asistencias logísticas brindadas para traslado de materia prima Costo logístico total asumido N.º de puntos de venta identificados y/o habilitados