## Propuesta de TC
FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS
CADENA CAUSAL
Propósito | Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos Indígenas fomentando el pleno respeto a los derechos humanos, dignidad, aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas.
Necesidad | Desprotección de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos, dignidad, cultura, uso de recursos naturales y medios de subsistencia, antes, durante y despúes de la intalación de la planta de Paracel.
Target 1 | Garantizar el cumplimiento del 100% de los procesos CLPI, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18, la norma IFC, los criterios de la norma FSC® y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas para las comunidades indígenas del Área de Influencia Directa del proyecto Paracel para el año 2025.
Actividades | 1- Realizar encuentros de socialización de avances de Paracel y los programas socioambientales en las comunidades indígenas dentro del AID. 2- Convenir con las comunidades indígenas el cumplimiento del proceso de “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 para la implementación de actividades (según necesidad) y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Si aplica (Item 2)
Productos | Procesos de CPLI realizados
Resultado final | Activar el proceso de CCPLI para todas las comunidades del AID de Paracel incluyendo zonas nuevas de expansión forestal.
Presupuesto | USD 3.896
Propósito
Necesidad
Target 2 | Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel.
Actividades | 1. Desarrollo de Plan de uso de servicios ecosistemicos 2. Socializacion del Plan de Uso de Servicios con los lideres y lideresas de las comunidades indígenas 3. Socialización del Plan de Uso de Servicios ecosistémicos con la comunidades indígenas 4. Evaluacion y seguimiento
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[8 empty] | 1 | 1 ¦ 2 | 2 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4
Productos | - Base de datos de uso de serivios ecosistémicos actualizados. - Mapas actualizados de uso de servicios ecosistémicos. - Planes de manejo de servicios ecosistémicos
Resultado final | Informe de plan de manejo de uso de servicios ecosistémicos de tres comunidades indígenas.
Presupuesto | USD 0
Propósito
Necesidad
Target 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios.
Actividades | 1. Mantener comunicación con líderes comunitarios. 2. Coordinar la participación de líderes y/o lideresas en las actividades abiertas (capacitaciones, espacios de vinculación con entidades estatales, etc.) desarrolladas por Paracel. 3. Invitar y monitorear la participación de miembros de estás comunidades en actividades desarrolladas por Paracel (cuando aplique). 4. Coordinar acciones conjuntas de gestión con líderes/lideresas o referentes comunitarios. 5. Desarrollar los informes de vinculación.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[7 empty] | 1 |  |  | 1 | 5
Cuando aplique (item 2)
Cuando aplique (item 3)
Cuando aplique (item 4)
Productos | - Materiales de comunicación desarrollados. - Reuniones desarrolladas. - Informe de vinculación
Resultado final | Matener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a
Presupuesto | USD 2.727
Propósito
Necesidad
Target 4 | Desarrollar jornadas de gestión documental vinculados a la identidad de los miembros de comunidades indígenas (cédulas de identidad, carnet indígena, partidas de nacimiento, inscripciones en el Registro Civil), etc.
Actividades | 1- Planificar las jornadas de cedulación con las instituciones del estado y las comunidades. 2- Activar las jornadas de cedulación. 3- Reporte del proceso.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Productos | - Cédulas entregadas a los miembros de las comunidades.
Resultado final | - Personas de comunidades indígenas con registro de identidad (por primera vez). - Personas con cédula de identidad renovadas.
Presupuesto | USD 6.753
Propósito
Necesidad
Target 5 | Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID.
Actividades | 1. Analizar el alcance actual de programas de gobierno para provision de alimento escolar 2. Monitorear la entrega de alimento escolar complementaria 3. Proveer alimento complementario según resultados del análisis desarrollado 4. Encuesta respecto a la provisión de alimentos
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 ¦ 4
Productos | - Informe de alcance de programas de gobierno para provisión de alimento escolar - Informe de entrega de almuerzo escolar
Resultado final | - Estudiantes de escuelas con provisión de alimentos complementarios
Presupuesto | USD 15.909
Propósito
Necesidad
Target 6 | Apoyar a referentes de comunidades indígenas en el relacionamiento con instituciones del estado a fin de autogestionar los temas relacionados a su organización comunitaria o política (identidad, vivienda, salud, educación, etc.).
Actividades | 1. Analisis y registro de solicitudes. 2. Gestión de apoyo a solicitudes ingresadas. 3. Informe de gestiones realizadas.
Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 3
Productos | Informe de relacionamiento institucional
Resultado final | Autogestión comunitaria reflejada en número de trámites o procesos ejecutados con instituciones.
Presupuesto | USD 5.065
25-06-23 - Versión 01

## INDICADORES GENERALES
FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS
Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social
INDICADORES DE PRODUCTOS
Target 1 : Garantizar el cumplimiento del 100% de los procesos CLPI, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18, la norma IFC, los criterios de la norma FSC y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas para las comunidades indígenas del Área de Influencia Directa del proyecto Paracel para el año 2025. | A01- Número de personas participantes del proceso de consulta prevía, libre e informada por comunidad y clasificada por franja etaria, sexo, grado de instrucción, etc. A02- Proporción participación de familias en función al número total de familias de la comunidad (Calculado con miembros adultos representantes de familia) A03- Número de reuniones de socialización. A04- Número de personas de otras instituciones que acompañan el proceso. A05- Inversión de otras instituciones en el proceso de consultas. A06- Lista de comentarios, percepción, expectativas de los miembros de las comunidades. A07- Tiempo invertido en el desarrollo de los procesos de consulta. A08- Número de materiales de socialización desarrollados.
Target 2 : Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel. | A01- Usos de servicios ecosistémicos identificados (tipo, superficie, estancias, personas que hacen uso, distancias de recorrido para uso, metodología de uso) A02- Plan de manejo de servicios ecosistémicos (cantidad de planes desarrollados e implementados, ubicación) A03- Evaluaciones y socializaciones de planes de uso de servicios ecosistémicos A04- Implementación de planes de uso de servicios ecosistémicos La desagregaciones se dan por comunidad, sexo, edad, número de personas
Target 3 : Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | A01- Número de materiales entregados. A02- Número de vinculaciones por tipo (reuniones, invitaciones, contacto telefónico, etc). A02- Número de personas alcanzadas. A02- Número de consultas, expectativas, sugerencias. A03- Número de actividades en las que participaron. La desagregaciones se dan por comunidad, sexo, edad.
Target 4 : Desarrollar jornadas de gestión documental vinculados a la identidad de los miembros de comunidades indígenas (cédulas de identidad, carnet indígena, partidas de nacimiento, inscripciones en el Registro Civil), etc. | A01 - Cantidad de cédulas (Primera vez). A02 - Actas de nacimiento por edad (Niños menores de 0 a 4 años). A03 - Cantidad de documentaciones gestionados y obtenidos según tipo (Clasificado por edad, edad, sexo, comunidad, etc). La desagregaciones se dan por persona, edad, sexo, comunidad, etc.
Target 5 : Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID. | A01 - Instituciones alcanzadas (distrito y tipo de comunidad). A02 - Número de niños alcanzados según RUE. A03 - Número de niños alcanzados (real). A04 - Kg de alimentos entregados. A05 - Proporción de alimentos por tipo. Datos desagregados por sexo, edad y grado.
Target 6 : Apoyar a referentes de comunidades indígenas en el relacionamiento con instituciones del estado a fin de autogestionar los temas relacionados a su organización comunitaria o política (identidad, vivienda, salud, educación, etc.). | A01 - Número de gestiones clasificadas por documentación de identidad, documentación comunitaria, salud, seguridad, acceso a servicios básicos, etc. A02 - Número de instituciones (desagregadas). A03 - Valor invertido.