# 250604 - FICHA TÉCNICA -  PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL v01

Archivo fuente: 250604 - FICHA TÉCNICA -  PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Desarrollar e instalar competencias y capacidades técnicas y profesionales en el área de influencia de Paracel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | Insuficiencia de personas capacitadas en la zona de influencia de la empresa, para cubrir la demanda de mano de obra requerida por Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1 | Contribuir para aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales, para acceder al empleo (el trabajo decente) a través del desarrollo de [10] cursos de capacitación, y [8] jornadas de certificación laboral por competencias, en los componentes Forestal Industrial e Indígena del área de influencia de Paracel durante el [2025] con foco en las necesidades de mano de obra de nuestra compañía. Contribuir además en el desarrollo del Curso de Cultivo de Herbáceas en dos comunidades indígenas del distrito de Yby Yaú. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | - Falta de competencias técnicas y profesionales en la mano de obra local y departamental. - Centralización en la ciudad Concepción de los servicios de educación técnico y profesional. - Población con experencia empírica no certificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Selección de organizaciones aliadas para el desarrollo de las capacitaciones y las certificaciones. 2. Suscribir convenios con instituciones educativas locales y nacionales con el fin de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. 3. Diseñar en conjunto con las instituciones aliadas cursos de acuerdo con los perfiles de mano de obra calificada y no calificada requeridos por la empresa y sus proveedores. 4. Desarrollar e implementar los cursos y certificaciones [por competencias]. - Selección de las especialidades para el desarrollo de las capacitaciones y las certificaciones ocupacionales. - Selección de las áreas geográficas a ser intervenidas (componentes) y comunidades alcanzadas. - Difusión de los cursos y certificaciones (convocatoria). - Inscripción a los cursos y certificaciones. - Toma de datos para establecimiento de la línea de base (de las personas inscriptas). - Desarrollar los cursos y las certificaciones. - Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso. 5. Base de datos proporcionada a Talento Humano y empresas contratistas (cuando aplique). 6. Toma de datos para la medición de resultados de los cursos y las jornadas de certificación. 7.Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 ¦ 6 | 4 ¦ 6 | 4 ¦ 6 | 4 ¦ 6 | 4 ¦ 6 | 7 |
|  | Productos | 1 - Convenios / acuerdos. 2 - Curso de capacitación 3 - Jornadas de certificación. 4 - Base de datos de personas que culminaron los cursos y certificaciones. 4- Informe de línea de base. 5- Proyecto sistematizado. 7- Informes mensuales de monitoreo. 8- Informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados intermedios | Capacidad técnica y profesional adquirida por las personas participantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | - Aumento del número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo (trabajo decente). - Profesionales certificados para acceder al empleo (trabajo decente o aumento de ingresos monetarios). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prespuesto | USD 26.887 ¦ Capacitación 19.290 USD ¦ Certificación 7.597 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 2 | Becar a jóvenes de las comunidades del área e influencia de Paracel: - 10 jóvenes para educación en Bachiller Técnico. - 11 jóvenes para educación Terciaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1 - Seleccionar a las personas jóvenes conforme a criterios de elegibilidad. 2 - Medición de la línea de base. 3 - Buscar aliados estratégicos para la implementación del proyecto de becas (si aplica). 4 - Firma de carta compromiso. 5- Llamado interno para contar con voluntarios/as para el acompañamiento a las personas becadas. 6- Acompañamiento a lo largo del año. 7- Seguimiento y registro de calificaciónes teniendo en cuenta la evalación de la institución. 8 - Toma de datos para la medición del resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  | 1 | 2 ¦ 4 | 6 | 6 | 1 ¦ 5 ¦ 6 | 2 ¦ 4 ¦ 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 ¦ 8 |
|  | Productos | Jóvenes con estudios técnicos y terciarios finalizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Jóvenes con estudios técnicos y terciarios finalizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 14.851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-06-04 ¦ Versión 01 |  |  |

# INDICADORES GENERALES

|  |  | FICHA TÉCNICA - PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL |
| --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | Target 2 |  |
|  | 1. Indicadores socioeconómicos. 2. Número de personas beneficiadas clasificadas por edad, sexo, comunidad, etnía. 3. Nivel academico alcanzado por los padres/tutores - hermanos/as mayores. 4. Número de instituciones alidas y especialidades. 5. Inversión mensual (seguimiento del presupuesto). 6. Horas al mes destinada por parte de padrinos/madrinas en el acompañamiento de las personas. 7. Reporte de calificaciones por período académico y por estudiante. |  |
|  | Target 1 |  |
|  | Descripción de Indicadores de Línea de Base |  |
|  | Indicadores propuestos | - Indicadores de Educación - Indicadores de Empleo |
|  | Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
|  | Unidad de medida | Tasa expresada en porcentaje |
|  | Descripción de Indicadores de Proceso |  |
|  | - Número de personas beneficarias. - Número de alianzas alcanzadas. - Número de cursos de capacitación desarrollados (cantidad de horas/días). - Detalle de la malla curricular - Número de jornadas de certificación desarrollados (cantidad de horas/días). - Detalle de la malla (actividad concreta). - Número de personas vinculadas al programa externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Porcentaje de participación de las personas beneficiarias en base a lista de personas inscriptas (mensual). - Número de mano de obra contratada para el desarrollo de los cursos, clasificadas por región (local, departamental, nacional). - Número de personas vinculadas al programa externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual. - Número de personas que acceden al curso de capacitación y/o a la certificación, por primera vez. Observación: (todos los datos deben ser clasificados por edad, sexo, tipo de comunidad, las comunidades deben ser clasificadas utilizando el nombre las mismas y las etnias si aplica). |  |
|  | EVALUACIÓN DE IMPACTO |  |
|  | MÉTODO DE EVALUACIÓN | No Experimental - Antes y Después (variación de los indicadores de compotencias e ingreso). Acceso al empleo interno y externo. |