# 250604 - FICHA TÉCNICA - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER v01

Archivo fuente: 250604 - FICHA TÉCNICA - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Empoderar a las mujeres para acortar las brechas de desigualdad étnicas y de género. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | Las mujeres no participan plenamente de todos los sectores y todos los niveles de la actividad económica, y por ende no se construyen economías fuertes, y esto conlleva a no cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos humanos y como consecuencia directa, no mejora la calidad de vida de las familias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1 | Difundir la Ruta de Auxilio desarrollada en el año 2024 con foco en los siguientes municipios: Concepción, Paso Barreto, Sargento José Felix López, Paso Horqueta, alcanzando como mínimo al 80% de las comunidades del área de influencia de Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Selección de las áreas geográficas a ser intervenidas (componentes) y comunidades alcanzadas. 2. Difusión de los materiales. 3. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 |
|  | Productos | 1. Materiales difundidos. 2. Informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Personas de las comunidades del área de influencia de Paracel con información la ruta de auxilio ante casos de violencia hacia las mujeres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 2 | Fortalecer la red de apoyo para las mujeres de la Región de Concepción desarrollando como mínimo 3 espacios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Propiciar espacios de intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes con la red de mujeres y referentes invitadas por Paracel. 2. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  | Productos | 1. Informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Mujeres de la red de apoyo con mayor conocimiento para afrontar los desafíos de las mujeres en la sociedad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20250604 - Versión 01 |  |  |

# INDICADORES GENERALES

|  |  | FICHA TÉCNICA - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER |
| --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | INDICADORES DE PRODUCTOS |  |
|  | Target 1 | - Número de personas alcanzadas clasificadas sexo, edad, etnia, comunidad, institución, etc. - N° de materiales desarrollados y difundidos. |
|  | Target 2 | - Número de personas que participaron de los espacios desagregadas por sexo, edad, etnia, organización, etc. - Número de horas de los espacios. - Número de espacios propociados. - Número de temas abordados. - Número de personas invitadas. - Número de personas vinculadas al proyecto externas a Paracel (por actividad). - Inversión. - Conocimiento de las personas antes y despues de la participación de los espacios. |