# 250605- FICHA TÉCNICA - MANEJO SOCIAL v01

Archivo fuente: 250605- FICHA TÉCNICA - MANEJO SOCIAL v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - MANEJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Identificar las afectaciones generadas por la empresa, buscando minimizarlas, con foco en las comunidades del área de influencia de Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | Contar con información sobre la percepción y expectativas de los miembros de las comunidades con relación a desempeño de Paracel, a fin de establacer acciones de mejora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1 | Realizar espacios informativos en el año, en las comunidades del área de influencia directa de Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Reuniones semestrales con pobladores del ADA, AID y con las comunidades indígena para transferir información sobre Paracel, acompañar y monitorear la percepción de los mismos con relación a Paracel. 2. Toma de datos acerca de la percepción de las personas y datos sobre migración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ 2 |  |  |  | 1 ¦ 2 |  |
|  | Productos | - Informe de percepción. - Materiales informativos ¦ educativos desarrollados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | - Miembros de las comunidades informados. - Mejora continua en nuestros procesos con relación a expectativas de los miembros de las comunidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 8.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 2 | Alinear expectativas de miembros de las comunidades y otros grupos de interés acerca del funcionamiento de Paracel e inversiones sociales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Reuniones semestrales con los líderes y lideresas de las comunidades rurales e indígenas del área de influencia de Paracel, para la socialización y actualización de las actividades desarrolladas en el marco de los programas sociales de la empresa. 2. Alinear expectativas de líderes y líderesas de comunidades indígenas a través de una reunión anual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 ¦ 2 |  |
|  | Productos | - Informe de percepción. - Materiales informativos ¦ educativos desarrollados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | - Líderes y lideresas de las comunidades informados/as. - Mejora continua en nuestros procesos con relación a expectativas de los miembros de las comunidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 6.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-06-05 - Versión 01 |  |  |

# INDICADORES GENERALES

|  |  | FICHA TÉCNICA - MANEJO SOCIAL |
| --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | INDICADORES DE PRODUCTOS |  |
|  | Target 1 | 1. Número de personas participantes por comunidad clasificadas, por edad, sexo, franja etaria, comunidad, etnia. 2. Índice de percepción. 3. Datos sobre migración 4. Materiales desarrollados. 5. Número de personas de las diferentes áreas de Paracel participantes. |
|  | Target 2 | 1. Número de personas participantes por comunidad clasificadas, por edad, sexo, franja etaria, comunidad, etnia. 2. Índice de percepción. 3. Materiales desarrollados. 4. Número de personas de las diferentes áreas de Paracel participantes. |