# 250609 - FICHA TÉCNICA - PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES v01

Archivo fuente: 250609 - FICHA TÉCNICA - PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONTINGENCIAS SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Prevenir y dar una pronta respuesta ante contingencias sociales, tanto en las etapas constructiva y operativa de Paracel en su componente industrial, como en las etapas de instalación, operación y mantenimiento del componente forestal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | Gestionar de forma adecuada las respuestas ante las contingencias sociales que pudieran ser generadas a raíz de las intervenciones operacionales de Paracel con los diferentes grupos de interés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1.1. | Fortalecer la prevención de incendios forestales en 8 comunidades del área de influencia de Paracel mediante acciones de concientización y capacitación. Además, lograr la conformación de una brigada comunitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1- Contratar a la empresa consultora para el desarrollo de los talleres, y/o generar alianzas. 2- Identificación y selección de comunidades a intervenir con el desarrollo de los espacios de concientización y capacitación de prevención de incendios forestales. 3- Desarrollo de talleres rurales participativos para el diseño de jornadas de prevención de incendios forestales en conjunto con los miembros de las comunidades. 4- Desarrollo de jornadas de prevención de incendios forestales, en comunidades del área de influencia seleccionadas. 7- Toma de datos acerca de conocimientos adquiridos por las personas, al finalizar los talleres. 8- Reporte final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 ¦ 2 | 2 ¦ 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Productos | - Informe final de actividades. - Materiales informativos - educativos desarrollados. - Informe de datos acerca de conocimientos adquiridos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | - Prevención de incendios forestales. - Mejora en los procesos de respuesta e intervención en casos de incendios forestales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 5.887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1.2. | Además, lograr la conformación de una brigada comunitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Selección de organización con experiencia para la conformación de la brigada comunitaria en la comunidad indígena Takuarita. 2. Taller rural participativo para la conformación de brigada comunitaria con la comunidad indígena Takuarita. 3. Desarrollo del entrenamiento de la brigada comunitaria, a través de simulacros y ejercicios prácticos. 4. Vinculación de la brigada comunitaria, al proceso interno de Paracel para respuestas ante incendios forestales ocurridos en zonas aledañas a la comunidad indígena Takuarita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 ¦ 2 | 2 ¦ 3 | 3 ¦ 4 |  |  |  |
|  | Productos | - Brigada comunitaria conformada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | - Prevención de incendios forestales y capacidad de respuesta ante situaciones críticas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto | USD 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-06-09 - Versión 01 |  |  |

# INDICADORES GENERALES

|  |  | FICHA TÉCNICA - PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONTINGENCIAS SOCIALES |
| --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | INDICADORES DE PRODUCTOS |  |
|  | Target 1.1. | 1. Número de personas participantes por comunidad y/u otros grupos de interés, clasificadas por edad, sexo, franja etaria, comunidad, etnia. 2. Porcentaje de conocimientos adquiridos. 3. Número de consultor y/o aliados involucrados. 4. Número de actividades desarrolladas clasificadas por comunidad (área geográfica). 7. Horas de capacitación y sensibilización impartidas. 8. N° de talleres rurales participativos desarrollados y cantidad de personas participantes clasificadas por edad, sexo, franja etaria, etc. 9. N° de temas claves resultantes del taller. |
|  | Target 1.2. | 1. N° de talleres realizados. 2. N° de personas participantes. 3. N° de personas que conforman la brigada. 4. N° de personas entrenadas. 5. N° de reuniones y acuerdos realizados. |