# 250618- FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS v01

Archivo fuente: 250618- FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Garantizar atención a las quejas, sugerencias y consultas de la población de las áreas de influencia de Paracel, colaboradores/as propios/as y de empresas proveedoras, pueblos indígenas y de la población en general, estableciendo canales de comunicación permanentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | Temores y expectativas generadas en la población y las comunidades indígenas, afectación de la red social y comunitaria, de los servicios ecosistémicos, cambio en la calidad de vida, usos y costumbres, incomodidad e intranquilidad entre otros y factores que surgen como consecuencia del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1 | El 100% de casos ingresados a través de los diferentes canales establecidos por Paracel atendidos/gestionados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Funcionamiento del canal externo de atención de quejas. 2. Socializar el procedimiento de gestión de quejas, sugerencias y consultas con todas las partes interesadas de Paracel y los canales correspondientes. 3. Seguimiento y verificación del funcionamiento del sistema de gestión de quejas, sugerencias y consultas. 4. Seguimiento a comunidades indígenas para la gestión de quejas, sugerencias y consultas. 5. Difusión del Código de Ética (según el plan de capacitación corporativo). 6. Monitoreo y seguimiento de las denuncias vinculados al Código de Ética. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 | 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 |
|  | Productos | - Sistema de gestión de quejas, sugerencias y consultas. - Informe de seguimientiento a las quejas consultas y sugerencias de las comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Canalización, atención y direccionamiento, de las quejas, consultas y sugerencias de la población y las comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 2 | 100% de los buzones de Quejas, Consultas y Sugerencias ubicados en las comunidades y en las instalaciones de Paracel revisados y gestionados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Revisión y reubicación de los buzones en las comunidades e instalaciones de Paracel en caso de necesidad. 2. Comunicación de las ubicaciones de los buzones. 3. Monitoreo de los registros recolectados en los buzones (internos cada 15 días y comunitarios mensual). 4. Planificación de visitas del analista de Percepción y Reclamos. 5. Visita a comunidades y colaboradores/as de empresas contratistas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 3 ¦ 4 ¦ 5 |
|  | Productos | - Sistema de gestión de quejas, sugerencias y consultas en funcionamiento. - Informe de seguimientiento a las quejas consultas y sugerencias de las comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Canalización, atención y direccionamiento, de las quejas, consultas y sugerencias de la población y las comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto Total | USD 28.576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20250618 - Versión 01 |  |  |

# INDICADORES GENERALES

|  |  | FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS |
| --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | INDICADORES DE PRODUCTOS |  |
|  | Target 1 | - Número de quejas, consultas y sugerencias clasificadas por tipo y origen interno (nómina) y externo (contratistas y comunidad). - Número de actividades/acciones de socialización. - Número de personas alcanzadas en medios digitales en procesos de socialización. - Número de capacitaciones realizadas, número de personas alcanzadas clasificadas por edad, sexo, comunidad, etnia, empresa. - Horas de capacitación. - Número de quejas relacionadas al Código de Ética clasificadas por origen. - Porcentaje de procesos cerrados. - Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual. - Porcentaje de satifacción con el canal (proceso). |
|  | Target 2 | - Número de buzones instalados en las comunidades e instalaciones de Paracel. - Número de quejas, consultas y sugerencias recibidas en cada buzón, clasificadas por tipo y zona geográfica. - Número de procesos cerrados. - Número de comunicaciones realizadas para la difusión de los buzones de quejas, consultas y sugerencias. - Porcentaje de satifacción con el canal (proceso). - Número de visitas realizadas. - Número de quejas, consultas, sugerencias registradas. - Número de comunidades visitadas. |