# 250622 - FICHA TÉCNICA - APICULTURA

Archivo fuente: 250622 - FICHA TÉCNICA - APICULTURA.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - PRODUCCIÓN APÍCOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target | Lograr la producción y comercialización de miel de abeja a través de la implementación de 30 cajas apícolas en 2 comunidades del área de influencia de Paracel durante el año 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | - Falta de diversificación de rubros en seguridad alimentaria de las familias indígenas. - Técnicas apícolas desactualizadas que afectan y ponen en peligro al medio ambiente. - Dificultad en producción debido a la falta de conocimiento técnico, del cambios climáticos y acceso a recursos. - Dificultad para la comercialización de la miel a mercados sostenibles y de buen precio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Seleccionar a las personas/organizaciones/familias beneficiarias según críterios de elegibilidad. 2. Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. 3. Firma de cartas de compromiso con todas las personas/organizaciones/familias seleccionadas (beneficiarias). 4. Toma de datos para establecimiento de la línea de base. 5. Desarrollar e implementar del proyecto. 6. Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización. 7. Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso. 8. Toma de datos para la medición de impacto del proyecto. 9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  | 1 ¦ 2 | 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 | 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 | 5 ¦ 6 ¦ 7 | 5 ¦ 6 ¦ 7 | 5 ¦ 6 ¦ 7 | 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 | 8 ¦ 9 |
|  | Productos | 1- Criterios de elegibilidad del proyecto / mapa de familias (organizaciones). 2- Convenios/ acuerdos. 3- Carta de compromiso firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas. 4- Informe de línea de base. 5- Proyecto sistematizado. 6- Informes mensuales de monitoreo. 7- Informe final del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados intermedios | 1- Capacidad técnica adquirida por las personas participantes del proyecto. 2- Dotación de insumos y herramientas. 3- Plan de manejo de la producción sostenible y a largo plazo. 4- Vinculación con cadenas de comercialización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Ingresos generados por la comercialización de miel de abeja producido por comunidades indígenas del área de influencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prespuesto | USD 36.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2506222 - Versión 01 |  |  |

# Indicador 1

|  |  | FICHA TÉCNICA - PRODUCCIÓN APÍCOLA |
| --- | --- | --- |
|  | Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | Descripción de Indicadores de Línea de Base |  |
|  | Indicadores propuestos | - Índice de Pobreza Multidimencional (ingreso, acceso a servicios, educación, salud, habitabilidad, acceso a tierra, núcleo y composición familiar). - Índice de Producción (volumen de producción por tipo de producto, uso de la producción, recursos disponibles). - Comercialización (volumen, canales, frecuencia, ingreso por producto). - Principales desafíos / problemas de producción y comercialización. - Indice propio de Necesidades Insatisfechas. - Uso de servicios ecosistemicos. |
|  | Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
|  | Unidad de medida | Tasa expresada en porcentaje |
|  | Descripción de Indicadores de Proceso |  |
|  | Indicadores propuestos | - Número de familias/organizaciones/ personas beneficarias. - Número de alianzas alcanzadas. - Número de personas vinculadas al proyecto externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Número de acuerdos firmados con las personas participantes del proyecto (en caso de los nuevas personas). - Número de cajas apícolas por comunidad. - Volumen de producción por cosecha. - Cantidad de insumos, herramientas, etc. entregados para el desarrollo del proyecto (este dato también debe ser reportado en guaraníes). - Cantidad de visita asesoramiento técnico destinadas a cada beneficiario/a. (en caso de implementacion individual, y por comunidad la visita es por apiario). - Cantidad de horas de capacitación destinada a cada beneficiario/a. (las capacitaciones se realizan en forma grupal). - Número de mejoras en infraestructura, procesos, servicios alcanzados con el proyecto (este dato debe ser reportado también en guaraníes). - Número de acuerdos contratos para la venta de productos. - Volumen en litros / guaraníes de venta. - Volumen de la producción destinada a autoconsumo. - Volumen de producción destinado a renta. - Número de productores/as con producción destinada a renta y a autoconsumo. - Horas trabajadas por comunidad (grupal) productor/a de manera mensual. - Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual. - Porcentaje de participación de las personas beneficiarias en las actividades establecidas por Paracel (reuniones, capacitaciones, etc.). Observación: (todos los datos deben ser clasificados por edad, sexo, tipo de comunidad, las comunidades deben ser clasificadas utilizando el nombre las mismas y las etnias si aplica). |