# 250623 - FICHA TÉCNICA - ASOCIACIÓN DE PESCADORES v01

Archivo fuente: 250623 - FICHA TÉCNICA - ASOCIACIÓN DE PESCADORES v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - ASOCIACIÓN DE PESCADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Fortalecer la profesionalización y formalización de pescadores/as. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | - Falta de canales formales para la comercialización de productos derivados de la pesca. - Falta de formalización de los miembros de las asociaciones y de las asociaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1 | Propiciar la formalización y mejora de la infraestructura de pescadores/as, con el fin de lograr el comercio optimo a través de la instalación de capacidades y el acceso a mercado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Identificación de asociaciones y registro de pescadores. 2.Capacitaciones (formalización, comercialización, gestión). 3. Apoyo a la formalización y acceso a mercados. 4. Creación de alianzas y nuevos canales de venta. 5. Evaluación, contratacion de consultores e inversión. 6. Evaluación inicial de necesidades y diseño de soluciones para puntos de venta. 7.Coordinación con aliados y mejora de infraestructura, logística y equipamiento. 8.Capacitación a pescadores en manipulación adecuada de productos. 9. Sistematización de los resultados y aprendizajes del proceso. 10. Selección de asociaciones de pescadores y revisión de requisitos pendientes para formalización. 11. Asistencia técnica para gestionar documentación y personería jurídica. 12. Formación a dirigentes sobre normativas y obligaciones. 13. Seguimiento de avances y sistematización de resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ 10 | 2 ¦3 ¦5 ¦6 ¦7 ¦ 8¦ 11 | 2¦ 3¦ 4¦ 7¦ 8¦ 9 | 2 ¦ 3¦ 4¦ 7¦ 8¦ 9 | 4¦ 9¦ 12¦ 13 | 13 |  |
|  | Productos | 1.Base de datos de asociaciones y pescadores registrados 2.Listado de participantes capacitados 3.Documentación presentada para la formalización 4.Convenios o acuerdos firmados con aliados comerciales 5.Informe diagnóstico por punto de venta 6.Acta de entrega de equipamiento y mejoras realizadas 7.Lista de asistencia a la capacitación 8.Listado final de asociaciones seleccionadas con estado de requisitos 11.Guía de normativas entregada a dirigentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Fortalecimiento en la profesionalización y formalización de pescadores, con mejoras en su gestión, acceso a mercados y comercialización de productos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prespuesto | USD 63.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-06-23 ¦ Versión 01 |  |  |

# Indicador 1

|  |  | FICHA TÉCNICA - ASOCIACIÓN DE PESCADORES |
| --- | --- | --- |
|  | Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | Descripción de Indicadores de Línea de Base |  |
|  | Indicadores propuestos | - Índice de Pobreza Multidimencional (ingreso, acceso a servicios, educación, salud, habitabilidad, acceso a tierra, núcleo y composición familiar). - Índice de Producción (volumen de pesca por tipo de producto, uso de los pescados, recursos disponibles). - Comercialización (volumen, canales, frecuencia, ingreso por producto). - Principales desafíos / problemas de producción y comercialización. |
|  | Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
|  | Unidad de medida | Tasa expresada en porcentaje |
|  | Descripción de Indicadores de Proceso |  |
|  | Target 1: Fortalecer la profesionalización y formalización de pescadores | N° de asociaciones de pescadores beneficiadas N° de pescadores/as beneficiados/as, clasificados por edad, sexo, barrio y etnia N° de capacitación realizadas por asociación N° de participantes en cada taller, clasificados por edad, sexo, barrio, localidad, asociación, etnia % del nivel de conocimientos adquiridos N° de acuerdos firmados con instituciones y/o organizaciones claves % de incremento en ventas de productos pesqueros N° de asociaciones participantes en jornada de formalización con el MADES N° de pescadores/as formalizados/as, clasificados por asociación N° de empresas consultoras contratadas (Clasificados por edad, sexo, distrito, departamento) Valor de inversión en guaraníes por Paracel y organizaciones aliadas N° de puntos de venta evaluados y diagnosticados Cantidad de alianzas estratégicas formalizadas N° de intervenciones ejecutadas en infraestructura y logística Cantidad de equipamientos entregados a puntos de venta Medición del impacto en ventas Valor de inversión en guaraníes por Paracel y organizaciones aliadas N° de asociaciones identificadas y evaluadas Cantidad de documentos tramitados para la formalización N° de asociaciones con personería jurídica obtenida % de asociaciones formalizadas con éxito |
|  | EVALUACIÓN DE IMPACTO |  |
|  | MÉTODO DE EVALUACIÓN | No Experimental (Antes y Después) |