# 250623 - FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES v01

Archivo fuente: 250623 - FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES v01.xlsx

# Propuesta de TC

|  | FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE EMPRESAS PROVEEDORAS LOCALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propósito | Impulsar el desarrollo y crecimiento de la economía local a través de la promoción de empresas locales y nacionales como posibles empresas proveedoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | Diversificación de ingresos de pequeños productores y capital semilla para el desarrollo de plantaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 1 | Implementar el Programa Ñañoty, de fomento forestal dirigido a [pequeños/as productores/as], situados en un radio de 50 km alrededor de algún emprendimiento (forestal e industrial) de Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Desarrollar un proyecto piloto de valor compartido con foco en la estrategia 2: inclusión en la cadena de valor de Paracel a [pequeños/as productores/as] forestales (vinculado a los plazos del área de Fomento Forestal. 2. Generar alianzas con organizaciones vinculadas al trabajo con [pequeños/as productores/as]. 3. Reclutamiento y selección de [los/las primeros/as productores/as] del proyecto piloto considerando los criterios de elegibilidad. 4. Implementación del proyecto piloto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 ¦ 3 | 1 ¦ 3 | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 | 1 ¦ 2 ¦ 4 | 1 ¦ 2 ¦ 4 | 1 ¦ 2 ¦ 4 | 1 ¦ 2 ¦ 4 | 1 ¦ 2 ¦ 4 |
|  | Productos | 1- Criterios de elegibilidad del proyecto / mapa de familias (organizaciones). 2- Convenios/ acuerdos. 3- Carta de compromiso / interés firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas (videos testimonial). 4- Informe de línea de base. 5- Plan de acción según sistema forestal 6- Informes mensuales de monitoreo. 7- Informe del primer año del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados Intermedios | 1- Capacidad técnica adquirida por las personas participantes del proyecto. 2- Dotación de insumos y herramientas. 3- Plan de manejo forestal aprobado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | 50 hectáreas dentro del programa de fomento forestal social con resultados óptimos en el primer año. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prespuesto | USD 40.429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Target 2 | Generar alianzas para el desarrollo de espacios de networking y/o capacitación (virtual o presencial) dirigidos a Mipymes, con el objetivo de fortalecer su motivación, creatividad y visión de negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Búsqueda y generación de alianzas y/o acuerdos para el desarrollo de espacios de networking y/o capacitación. 2. Planificación de la jornada de networking y/o espacios de capacitación. 3. Coordinación logística (lugar, insumos, convocatoria). 4. Realización del primer espacio. 5. Realización del segundo espacio. 6. Encuestas de satisfacción y aprendizaje de los participantes 7. Identificación de oportunidades de mejora para futuras ediciones 8. Elaboración del informe final con resultados y aprendizajes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 ¦ 2 | 2 ¦ 3 ¦ 4 | 2 ¦ 3 | 5 ¦ 6 | 7 ¦ 8 |  |
|  | Productos | 1. Alianzas logradas. 2. Materiales y metodologías de trabajo desarrolladas. 3. Plan logístico y registro de participantes. 4. Primer espacio realizado. 5. Segundo espacio realizado. 6. Resultados de encuestas de satisfacción y aprendizaje. 7. Informe de oportunidades de mejora. 8. Informe final con resultados y aprendizajes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | Espacios de networking y/o capacitaciones ejecutados con éxito, fortaleciendo las capacidades de los participantes y fomentando la creación de redes de colaboración entre emprendedores, facilitando el intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio para futuras ediciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prespuesto | USD 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-06-23 ¦ versión 01 |  |  |

# Indicador 1

|  |  | FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE EMPRESAS PROVEEDORAS LOCALES |
| --- | --- | --- |
|  | Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | Descripción de Indicadores de Línea de Base |  |
|  | Indicadores propuestos | - Indicadores técnicos: evaluación técnica, superifice de 10 a 50 hectáreas (Fomento Forestal). - Indicadores legales: título de propiedad, cumplimiento de legislación ambiental y social (Área legal). - Indicadores logísticos: departamento, distancia del sitio de planta o propiedades forestales (Fomento Forestal). - Indicadores socioeconómicos: motivación, organización y participación, educación, vivienda e infraestructura, salud y medio ambiente, pertenencia a comunidades del área de influencia de Paracel, nivel económico, empleo, fuente de ingresos diverisificados (Social). |
|  | Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
|  | Unidad de medida | Tasa expresada en porcentaje |
|  | Descripción de Indicadores de Proceso |  |
|  | Target 1 Implementar el Programa Ñañoty, de fomento forestal dirigido a [pequeños/as productores/as], situados en un radio de 50 km alrededor de algún emprendimiento (forestal e industrial) de Paracel. | - Número de plantines donados/entregados como capital semilla. - Número de alianzas alcanzadas. - Número de personas vinculadas al proyecto externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). - Número de contratos firmados con las personas participantes del proyecto. - Número de plantines donados/entregados como capital semilla. - Cantidad de insumos, equipos y herramientas entregados (también en guaraníes). - Cantidad de horas de asesoramiento técnico destinadas a cada beneficiario/a (visitas). - Cantidad de asesoramiento técnico a través de visitas destinadas a cada beneficiario/a. - Cantidad de horas de capacitación destinada a cada beneficiario/a. - Número de servicios alcanzados con el proyecto (también en guaraníes - mano de obra, flete, traslado, maquinaria). - Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual. - Número de mano de obra contratada clasificada por región (local, departamental, nacional). - Cantidad de guaraníes invertidos en el departamento de Concepción. - Observación: (todos los datos deben ser clasificados por edad, sexo, tipo de comunidad, las comunidades deben ser clasificadas utilizando el nombre las mismas y las etnias si aplica). |
|  | Target 2 [Generar alianzas para el desarrollo de espacios de networking y/o capacitación (virtual o presencial) dirigidos a Mipymes, con el objetivo de fortalecer su motivación, creatividad y visión de negocio]. | N° de emprendedores inscritos y asistentes (Clasificados por edad, sexo, etnia, localidad, departamento). N° de rubros presentes en el evento. Cantidad de empresas por tamaño (micro, pequeña, mediana y grande). N° de empresas vinculadas con Paracel (participantes del Programa 2023, 2024). % de satisfacción de los/las participantes. N° de necesidades identificadas para futuras capacitaciones. N° de consultores contratados (Clasificados por edad, sexo, distrito, departamento). Valor de inversión en guaraníes por Paracel y organizaciones aliadas. |
|  | EVALUACIÓN DE IMPACTO |  |
|  | MÉTODO DE EVALUACIÓN | No Experimental (Antes y Después) (Facturación, número de personas contratadas, número de clientes, cantidad de documentos legales disponibles, volumen de producción, modalidad del negocio, etc.) |