# 250623 - FICHA TÉCNICA -PEQUEÑOS PRODUCTORES v01

Archivo fuente: 250623 - FICHA TÉCNICA -PEQUEÑOS PRODUCTORES v01.xlsx

# Propuesta de TC

| FICHA TÉCNICA - PRODUCCIÓN AGRARIA (A PEQUEÑA ESCALA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teoría de Cambio: Instrumento de Medición de Impacto Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CADENA CAUSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TARGET | Impulsar y fortalecer la producción agropecuaria de pequeños/as productores/as del área de influencia de Paracel con foco en la inserción en cadenas de comercialización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necesidad | - Falta de seguridad alimentaria de las familias rurales e indígenas. - Dificultad en producción debido a la falta de conocimiento técnico, del cambios climaticos y acceso a recursos (agua, semillas, herramientas, etc.). - Dificultad para la venta de los productos del agro a mercados sostenibles y de buen precio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades | 1. Seleccionar a las personas/organizaciones/familias beneficiarias según críterios de elegibilidad. 2. Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. 3. Firma de cartas de compromiso con todas las personas/organizaciones/familias seleccionadas (beneficiarias). 4. Toma de datos para establecimiento de la línea de base. 5. Desarrollar e implementar del proyecto. 6. Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización. 7. Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso. 8. Toma de datos para la medición de impacto del proyecto. 9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 ¦ 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 5 ¦ 6 ¦ 7 | 5 ¦ 6 ¦ 7 | 5 ¦ 6 ¦ 7 | 7 ¦ 8 | 9 |
|  | Productos | 1- Criterios de elegibilidad del proyecto / mapa de familias (organizaciones). 2- Convenios/ acuerdos. 3- Carta de compromiso firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas. 4- Informe de línea de base. 5- Proyecto Sistematizado. 6- Informes mensuales de monitoreo. 7- Informe final del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultados intermedios | 1- Capacidad técnica adquirida por las personas participantes del proyecto. 2- Dotación de insumos y herramientas. 3- Plan de manejo de la producción a corto, mediano y largo plazo. 4- Vinculación con cadenas de comercialización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado final | - Producción de pequeños/as productores con un rendimiento del 80% por hectárea. - Comercialización por lo menos un 40% de la producción de los proyectos de renta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prespuesto | USD 122.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-06-23 - Versión 01 |  |  |

# Indicador 1

|  |  | FICHA TÉCNICA - PRODUCCIÓN AGRARIA (A PEQUEÑA ESCALA) |
| --- | --- | --- |
|  | Instrumento de Medición de Impacto Social |  |
|  | Descripción de Indicadores de Línea de Base |  |
|  | Indicadores propuestos | - Índice de Pobreza Multidimencional (ingreso, acceso a servicios, educación, salud, habitabilidad, acceso a tierra, núcleo y composición familiar). - Índice de Producción (uso del suelo, tipo de producción, volumen de producción por tipo de producto, uso de la producción, recursos disponibles). - Comercialización (volumen, canales, frecuencia, ingreso por producto). - Principales desafíos / problemas de producción y comercialización. - Índice propio de Necesidades Insatisfechas. |
|  | Tipo de indicador | Global: Se cuenta con datos para la construcción del indicador propuesto para el seguimiento del objetivo. |
|  | Unidad de medida | Tasa expresada en porcentaje |
|  | Descripción de Indicadores de Proceso |  |
|  | Indicadores propuestos | - Número de familias/organizaciones/ personas beneficarias. - Número de alianzas alcanzadas. - Número de personas vinculadas al proyecto externas a Paracel (por actividad). - Monto de inversión directa o indirecta por parte de las organizaciones aliadas (por actividad). (se puede estimar, pero generalmente no se consigue el monto exacto, a no ser que se elabore junto el proyecto). - Número de acuerdos firmados con las personas participantes del proyecto. - Número de hectáreas intervenidas por beneficiario/a. (no tenemos un impacto relevante, ya que la mayor parte invertimos en huerta y es minima la dimension). - Volumen de producción inicial. (no aplica). - Volumen de producción mensual (no aplica). - Vomunen Cantidad de insumos, herramientas, etc. entregados para el desarrollo del proyecto (este dato también debe ser reportado en guaraníes). - Cantidad de visita en asesoramiento tecnico que recibe el productor/a (visitas). - Cantidad de horas destinada a cada beneficiario/a. Numero de evento de capacitación por area tematica. - Número de mejoras en infraestructura, procesos. - Número de servicios alcanzados con el proyecto (este dato debe ser reportado también en guaraníes).(diferenciado en mano de obra, flete, traslado,y servicios de maquinaria, etc). - Número de acuerdo contratos para la venta de productos. - Volumen de producción en kg / guaraníes de venta. - Volumen de la producción destinada a autoconsumo. - Volumen de producción destinado a renta. - Número de productores/as con producción destinada a renta y a autoconsumo. - Horas máquina por hectárea. - Horas trabajadas por productor/a de manera mensual. - Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual. - Porcentaje de participación de las personas beneficiarias en las actividades establecidas por Paracel (reuniones, capacitaciones, etc.). - Número de mano de obra contratada para el desarrollo de los proyectos, clasificadas por región (local, departamental, nacional).(solo se cuenta el contrato del consultor o a que se refiere) - Cantidad de guaraníes invertidos en el departamento de Concepción. Observación: (todos los datos deben ser clasificados por edad, sexo, tipo de comunidad, las comunidades deben ser clasificadas utilizando el nombre las mismas y las etnias si aplica). |
|  | EVALUACIÓN DE IMPACTO |  |
|  | MÉTODO DE EVALUACIÓN | CUASI EXPERIMENTAL - Difencias en Diferencias (en caso de que el grupo control no accesa a dar información al finalizar el proyecto se utilizará el método No Experimental Antes y Después) |