| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 06/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 14/04/2021 | Pág.: todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,3,4,6,8,9,10 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: todas (con excepción de la página 1) |  |
| 05 | 2025/06/04 | Pág.: todas |  |
| 06 | 2026/03/17 | Pág.: todas |  |

- OBJETIVOS

[Implementar un programa de salud, higiene y seguridad comunitaria, orientado a la prevención de riesgos sanitarios y enfermedades potencialmente asociadas al incremento de la población trabajadora en el área de influencia de Paracel.

Prevenir, mitigar y gestionar de manera anticipada los impactos potenciales en la salud y la seguridad de las comunidades indígenas y rurales, derivados de las actividades de la empresa, mediante enfoques preventivos, culturalmente pertinentes y articulados con los sistemas locales de salud y protección].

- ALCANCE

El programa de Salud y Seguridad Comunitaria tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi. Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua. Todos los componentes: Área de Influencia Indirecta (AII) y Grupos de Interés de la Población en General. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Diseño, construcción y operación. | Instalación, operación, mantenimiento y [cosecha] |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera y la unidad social denominada Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a 6 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 12 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y Horqueta del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Sgto. José Félix López (Puentesiño), Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué,San Rafael y Santo Domingo de Guzmán.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye la población denominada Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi, Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- Grupos de Interés: personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social / Talento Humano / Salud y Seguridad Laboral | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de Paracel | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| CEO | Aprobar el presupuesto correspondiente a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal

- [Afectaciones potenciales a la salud y la seguridad de terceras partes].

b. Componente Indígena:

- [Incremento del riesgo de transmisión de enfermedades, incluidas infecciones de transmisión sexual, asociado al aumento del flujo poblacional y a la interacción entre población local y personas trabajadoras].

- [Mejoras potenciales en la cobertura y el acceso a servicios de salud e infraestructura sanitaria, derivadas de inversiones, articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades locales].

- [Aumento del riesgo de eventos antrópicos vinculados al manejo inadecuado de residuos, con posibles afectaciones a la salud pública y al ambiente].

- [Incremento del flujo de personas en el área de influencia, con el consiguiente aumento del riesgo de incidentes de seguridad y hechos delictivos].

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target N° 1 | [Reducir la brecha de acceso a servicios de atención médica especializada y promoción de la salud, mediante la prestación de 3.550 atenciones]. |  |  |  | Norma de Desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas. ODS 3: Salud y Bienestar ISO 26000: Comunidad Norma de Desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas. ODS 3: Salud y Bienestar ISO 26000: Comunidad Norma de Desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas. ODS 3: Salud y Bienestar ISO 26000: Comunidad |
| Entidades Estatales locales, del área de Salud | - [Fortalecer las alianzas con instituciones de salud locales y nacionales para la provisión de asistencias médicas a la población del área de influencia]. | - [Establecer y fortalecer un vínculo sostenido de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Primera y Decimotercera Regiones Sanitarias, y la Cruz Roja Paraguaya, con un horizonte de implementación de cinco años]. | [Convenio firmado] | Convenio Minuta de Reunión |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas |  | - [Realizar un diagnóstico conjunto y la planificación coordinada de actividades]. | [Diagnóstico culminado] | [Plan de Acción resultante del diagnóstico] |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas |  | - [Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas a través de las Unidades de Salud Familiar, además de las asistencias bridadas a través del SAI y las extramurales de Salud Sexual con la Cruz Roja Paraguaya]. | [N° de asistencias médicas realizadas N° de comunidades directas alcanzadas N° de comunidades indirectas alcanzadas N° de personas alcanzadas disgregadas por Sexo, edad y comunidad N° de servicios prestados N° de especialidades médicas] | Reporte / Informe Estadísticos |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas |  | - [Financiar la implementación de los espacios de promoción y educación para la salud en las Unidades de Salud Familiar locales, con énfasis en la prevención y el autocuidado]. | [N° de espacios de promoción de la salud realizados N° de temas tratados (especificados) N° de participantes disgregados por edad, sexo y comunidad N° de USF intervenidas] |  |  |
| Entidades Estatales locales, del área de Salud |  | - [Proveer insumos esenciales (farmacéuticos, informáticos y otros) para el desarrollo y fortalecimiento de las acciones planificadas en conjunto con las entidades de salud aliadas]. | [N° de Insumos entregados N° de USF beneficiadas (especificar)] |  |  |
| Target N° 2 | [Apoyar a los Programas Nacionales de Inmunización (PAI) y de Alimentación y Nutrición Integral (PANI) en la logística de traslado de insumos, con el objetivo de alcanzar a 8.000 personas beneficiarias entre ambos programas y distribuir 10.000 kilogramos de leche]. |  |  |  |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas | - [Apoyar en el control de la desnutrición infantil en comunidades del área de influencia de Paracel]. | - [Establecer una alianza operativa con la Primera Región Sanitaria para la implementación del apoyo al programa]. | [Alianza establecida] | Convenio |  |
| USF |  | - [Identificar y seleccionar las Unidades de Salud Familiar (USF) a ser intervenidas, en coordinación con la autoridad sanitaria]. | N° de USF seleccionadas, clasificadas por zona | Reporte |  |
| USF/ Comunidad del AID, ADA e Indígenas |  | - [Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas]. | N° de personas alcanzadas, clasificadas por comunidad/zona | Reporte |  |
| USF | 2.2. [Contribuir a la implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)] | - Selección de las USF a ser intervenidas. | N° de USF seleccionadas, clasificadas por zona | Reporte |  |
| USF/ Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas |  | - [Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel, incluidos los recorridos casa por casa]. | N° de personas alcanzadas, clasificadas por comunidad/zona | Reporte |  |
| Target N° 3 | [Fortalecer de manera integral la prevención, detección temprana, atención y continuidad del cuidado del VIH en la Región Sanitaria de Concepción, ampliando el acceso efectivo y sostenido a la PrEP y a los servicios de salud asociados, mediante acciones coordinadas de difusión y sensibilización, jornadas extramurales de testeo, capacitación del personal de salud y actores clave, y el fortalecimiento operativo del Servicio de Atención Integral del Hospital Regional de Concepción]. |  |  |  |  |
| [Organizaciones Aliadas] | - [Difundir el uso de la PrEP y de los servicios integrales de VIH, reduciendo la desinformación y las barreras de acceso]. | - [Habilitar una línea telefónica de información y orientación, destinada a brindar información sobre los servicios de salud disponibles y las medidas de prevención del VIH a través de la Cruz Roja Paraguaya]. | [N° de llamadas o mensajes N° de derivaciones efectivas a servicios de salud (testeos, PrEP, atención) Nivel de satisfacción de usuarios/as (escala simple post-llamada, ej. 1–5)] | Convenios |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas / [Colaboradores/as] de empresas contratistas |  |  |  |  |  |
|  |  | - [Desarrollar espacios de sensibilización sobre la prevención del VIH/SIDA y la realización de testeos voluntarios, con énfasis en la estrategia de Profilaxis Preexposición (PrEP) y la derivación oportuna de casos cuando corresponda]. | [N° de personas alcanzadas N° de espacios de sensibilización realizados Porcentaje de personas que consultan por primera vez sobre PrEP. N° de personas participantes desagregados por sexo, edad y comunidades] [Porcentaje de personas testeadas N° de materiales adaptados (infográficos y audiovisuales). N°de formatos producidos (digital, redes, impresión, TV/radio)]. | [Registro de Capacitación] |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas /Colaboradores de empresas contratistas | - Apoyar al Servicio de Atención Integral (SAI) parte del Programa Nacional de Control de VIH/SIDA e ITS (PRONASIDA) en el acercamiento a las comunidades de las zonas de influencia de Paracel. | - [Conformación de una mesa técnica para el desarrollo de jornadas extramurales en USF del área de influencia]. | [N° de representantes N° de instituciones participantes N° de acciones planificadas] | [Reporte] |  |
|  |  | - [Adquisición y disposición de insumos y herramientas necesarias para el desarrollo de las jornadas extramurales]. | [N° de insumos adquiridos y entregados] [N° de herramientas adquiridas y entregadas] | [Reporte] |  |
|  |  | - [Desarrollo de las jornadas extramurales en las USF seleccionadas para la realización de testeos voluntarios]. | [N° de instituciones participantes N° de jornadas extramurales N° personas alcanzadas disgregadas por sexo, edad y comunidad N° de USF intervinientes N° de personas con acceso por primera vez] | [Reporte] |  |
| [Organizaciones Aliadas] | - [Fortalecer las capacidades de las personas del área de salud local para la gestión de servicios de prevención, detección y tratamiento del VIH/SIDA]. | - [Desarrollar capacitaciones / talleres sobre el VIH/SIDA, su prevención y atención, considerando el servicio a ser brindado en el Servicio Atención Integral (SAI)]. | [N° de jornadas realizadas Temas tratados N° de participantes desagregados por sexo, edad, profesión o rol N° de instituciones representadas] | [Registro de capacitación] |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas | - [Fortalecer el Servicio de Atención Integral del Hospital Regional de Concepción]. | - [Seguimiento de los servicios de atención integral brindados por el Servicio de Atención Integral (SAI) del Hospital Regional de Concepción]. | [N° de servicios prestados desagregados por especialidad N° de personas alcanzadas desagregados por edad, sexo y comunidad N° de personas que acceden por primera vez a servicios] | [Reporte] |  |
| Target N° 4 | [Fortalecer los procesos de prevención y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes mediante actividades de sensibilización y difusión de la campaña "Todos somos Responsables, con énfasis en la protección frente a situaciones de violencia, abuso y otras vulneraciones de derechos, asegurando la participación de actores institucionales y comunitarios]. |  |  |  | Norma de Desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ISO 26000: Comunidad [ODS 3: Salud y Bienestar] |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas | - [Prevenir la violencia contra la niñez y la adolescencia en el área de influencia]. | 4.1. [Selección de las comunidades a ser intervenidas]. | [N° de comunidades seleccionadas] | Reportes / Informes Estadísticas |  |
| Comunidad del AID y ADA / Comunidades Indígenas |  | 4.2. [Implementación de las actividades planificadas en conjunto con el MINNA]. | [N° de personas formadas como facilitadoras. N° de instituciones representadas. N° de personas alcanzadas en espacios de sensibilización clasificadas por franja etaria y sexo. N° de materiales entregados]. | Reportes / Informes Estadísticos |  |

5.3 Indicadores de Impacto

Además de los indicadores mencionados en el programa y en la ficha técnica del programa, los indicadores de impacto de este programa son monitoreados a través de la Tabla de ODS de Paracel y el Plan de Gestión de Influjo de Trabajadores/as. Los informes con los resultados de este monitoreo son elaborados anualmente.

Algunos de los indicadores monitoreados son: a)- número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y sectores clave de la población. b)- tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico. c)- proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que conocen sobre planificación familiar con métodos modernos. d)- Número de mujeres y adolescentes de 15 años y más edad que han sufrido violencia (física, sexual o psicológica).

5.4. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2026] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb |  | Mar | Abr | May | Jun | Jul |  | Ago |  | Sep | Oct |  | Nov | Dic |
| - [Establecer y fortalecer un vínculo sostenido de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Primera y Decimotercera Regiones Sanitarias, y la Cruz Roja Paraguaya, con un horizonte de implementación de cinco años]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Realizar un diagnóstico conjunto y la planificación coordinada de actividades]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollo de las jornadas de asistencias médicas a través de las Unidades de Salud Familiar, además de las asistencias bridadas a través del SAI y las extramurales de Salud Sexual con la Cruz Roja Paraguaya]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Financiar la implementación de los espacios de promoción y educación para la salud en las Unidades de Salud Familiar locales, con énfasis en la prevención y el autocuidado]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Proveer insumos esenciales (farmacéuticos, informáticos y otros) para el desarrollo y fortalecimiento de las acciones planificadas en conjunto con las entidades de salud aliadas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.[Establecer una alianza operativa con la Primera Región Sanitaria para la implementación del apoyo al programa]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.[Identificar y seleccionar las Unidades de Salud Familiar (USF) a ser intervenidas, en coordinación con la autoridad sanitaria]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. [Distribución y entrega de las leches en las USF seleccionadas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Selección de las USF a ser intervenidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.[Jornadas de inmunización en comunidades de la zona de influencia de Paracel, incluidos los recorridos casa por casa]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. [Habilitar una línea telefónica de información y orientación, destinada a brindar información sobre los servicios de salud disponibles y las medidas de prevención del VIH a través de la Cruz Roja Paraguaya]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Desarrollar espacios de sensibilización sobre la prevención del VIH ¦ SIDA y la implementación de testeos voluntarios, con foco en la estrategia de la Profilaxis Preexposición (PrEP), derivando los casos si fuesen necesarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. [Desarrollar espacios de sensibilización sobre la prevención del VIH/SIDA y la realización de testeos voluntarios, con énfasis en la estrategia de Profilaxis Preexposición (PrEP) y la derivación oportuna de casos cuando corresponda]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.[Conformación de una mesa técnica para el desarrollo de jornadas extramurales en USF del área de influencia]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.[Adquisición y disposición de insumos y herramientas necesarias para el desarrollo de las jornadas extramurales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.[Desarrollo de las jornadas extramurales en las USF seleccionadas para la realización de testeos voluntarios]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.[Desarrollar capacitaciones / talleres sobre el VIH/SIDA, su prevención y atención, considerando el servicio a ser brindado en el Servicio Atención Integral (SAI)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. [Selección de las comunidades a ser intervenidas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. [Implementación de las actividades planificadas en conjunto con el MINNA]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 68.333] |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC®

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

Convenio

Minuta de Reunión

Reporte

Informe Estadísticos

Registro de Capacitación

Contrato/Acuerdo

[Plan de Acción resultante del diagnóstico]

[Registro de capacitación]

Ficha Técnica – Salud y Seguridad Comunitaria

Tabla de ODS Paracel

Plan de Gestión de Influjo de Trabajadores/as

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.