| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza Nicolas Duarte |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 16/12/2020 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,5,8,9,10 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: 2,4,5,6,7,8,9 |  |
| 05 | 2025/06/22 | Pág.: todas |  |
| 06 | 2026/04/02 | Pág.: todas (a excepción de la 2) |  |

- OBJETIVOS

- Fomentar el desarrollo local y promover el vínculo cercano entre las comunidades y la empresa.

- [Fortalecer las capacidades productivas y de innovación para agregar valor a las actividades económicas de familias indígenas y comunidades del área de influencia de Paracel].

- Apoyar la mejora de la infraestructura social de las zonas de influencia de Paracel.

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi, Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Pre-contrucción, construcción y operación. | Instalación, operación, mantenimiento y [cosecha]. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera y la unidad social denominada Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a 6 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 12 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Sgto. José Félix López (Puentesiño), Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, , Jhugua Guasu, , Ayala Cué, San Rafael, y Santo Domingo de Guzmán.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye la población denominados Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi, Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| CEO | Aprobar el presupuesto correspondiente a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1. Impacto Relacionados

- Componente Forestal e Industrial

- Afectación de la red social y la comunitaria (familiar, social y productiva).

- Afectación a unidades del entorno inmediato por acceso o cercanía a la planta (componente industrial) y a pequeñas comunidades cercanas/aledañas a campos forestales y accesos a estos.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Incremento de la incomodidad o tranquilidad.

- Afectación de la salud y seguridad de terceras partes.

- [Ampliación de las fuentes de generación de ingresos].

- [Mejoramiento de las condiciones para el acceso a insumos de producción agropecuaria y la inclusión comercial en cadenas de valor].

- Componente Indígena

- Ampliación de las fuentes de generación de ingresos.

- Disminución de los niveles de pobreza.

- Mejoramiento de las condiciones para la seguridad alimentaria.

- Mejoramiento de las condiciones para el acceso a insumos de producción agropecuaria y la inclusión comercial en cadenas de valor.

- Aumento de las oportunidades de formación profesional.

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas vinculadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target N° 1 | [Impulsar y fortalecer la producción agraria a pequeña escala, con foco en la inserción en cadenas de comercialización]. |  |  |  | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ODS2: Hambre Cero N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas |
| Paracel | 1. Fortalecer la producción agropecuaria. | 1.1. Seleccionar a las personas/organizaciones/familias beneficiarias según criterio de elegibilidad. | N° de Personas/organizaciones/familias beneficiarias | Informe |  |
|  |  | 1.2. Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. | N° de convenios/acuerdos | Convenios/ Acuerdos firmados |  |
| Comunidades del ADA y AID |  | 1.3. Firma de cartas de compromiso con todas las personas/organizaciones/familias seleccionadas (beneficiarias). | N° de cartas de compromiso | Carta de compromiso firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas. |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID |  | 1.4. Toma de datos para establecimiento de la línea de base. | N° de personas encuestadas | Informe de Línea de Base |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID |  | 1.5. Desarrollar e implementar el proyecto. | Volumen de producción Hectáreas alcanzadas Personas beneficiadas | Informe de implementación del proyecto |  |
| Paracel ¦ Gobierno ¦ Organizaciones de la Sociedad Civil |  | 1.6. Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización. | N° de alianzas/N° de acuerdos/ N° de contratos | Convenios/acuerdos/contratos firmados |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID |  | 1.7. Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso. | N° de productores/as alcanzados/as Volumen de cosecha/renta/autoconsumo | Registros de seguimiento a productores/as |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID |  | 1.8. Toma de datos para la medición de impacto del proyecto. | Indicadores socioeconómicos | [Informe] |  |
| Paracel |  | 1.9. Desarrollo del informe final. | Indicadores de línea de base y de proceso | Reporte Informe estadístico |  |
| Target N° 2.1 | Mejorar la infraestructura en comunidades rurales e indígenas del Área de Influencia de Paracel a través de intervenciones con foco en: A- [Diagnóstico situacional de la infraestructura comunitaria (agua, camino, electricidad, espacios y servicios públicos)]. B- Sistemas de acceso y distribución de agua C- Mejoramiento de los sistemas de accesos y/o distribución de energía eléctrica D- Potabilización de agua E- Mantenimiento de sistema de agua |  |  |  |  |
| Comunidades del ADA y del AID | 2.1. Mejoramiento de la infraestructura en comunidades rurales e indígenas del área de influencia de Paracel. | 2.1.1. [Realizar un diagnóstico situacional de la infraestructura comunitaria]. | [N° de comunidades incluidas en el estudio] | [Informe final]. |  |
| Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.2. Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterios de elegibilidad. | N° de comunidades beneficiarias | Reporte de análisis de elegibilidad |  |
| Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.3. Firma de cartas de compromiso con todas las comunidades seleccionadas (beneficiarias). | N° de cartas de compromiso | Carta compromiso |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.4. Toma de datos para establecimiento de la línea de base (comunitaria). | Número de personas entrevistadas | Informe de la línea de base |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.5. Toma de datos para establecimiento de percepción comunitaria sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel. | Número de personas entrevistadas | [Informe] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.6. Desarrollar e implementar los proyectos. | N° de medidas en mejoras de infraestructura, dimensiones, capacidad y servicios alcanzados con el proyecto (este dato debe ser reportado también en guaraníes) | Reporte Informe avance |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.7. Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso. | Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual | Informe mensual de monitoreo |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.8. Toma de datos para la medición de impacto del proyecto. | N° de personas entrevistadas | Informe del impacto del proyecto |  |
| Paracel |  | 2.1.9. Desarrollo del informe final. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | Informe final del proyecto |  |
| Target N° 2.2 | [A. Fortalecimiento operativo de las juntas de saneamiento rural. B. Fortalecimiento de la gestión y sostenibilidad de los sistemas de agua en Comunidades Indígenas]. |  |  |  |  |
| Comunidades del ADA y del AID | 2.2 [Fortalecimiento de la gestión y sostenibilidad de los sistemas de agua comunitarios]. | 2.2.1. [Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterio de elegibilidad.] | N° de comunidades beneficiarias | [Reporte de análisis de elegibilidad] |  |
| Comunidades del ADA y del AID |  | 2.2.2. [Firma de cartas de compromiso con todas las comunidades seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] | [Carta compromiso] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.2.3. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (comunitaria)]. | [N° de personas encuestadas] | [Informe de la línea de base] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.2.4. [Toma de datos para establecimiento de percepción comunitaria sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. | [Conocimiento de los participantes antes y después de la implementación] | [Informe] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.2.5. [Desarrollar e implementar los proyectos]. | [Número de Comunidades alcanzadas ¦ N° de personas alcanzadas] | [Reporte] [Informe avance] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.2.6. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [% de cumplimiento de lo planificado] | [Informe de monitoreo] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.2.7. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. | [Número de personas alcanzadas] | [Informe] |  |
| Paracel |  | 2.2.8. [Desarrollo del informe final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | [Informe final del proyecto] |  |
| Target N° 2.3 | [Fortalecimiento de la infraestructura escolar como parte de la mejora de la infraestructura social comunitaria]. |  |  |  |  |
| Comunidades del ADA y del AID | 2.3. [Mejoramiento en infraestructura escolar] | 2.3.1. [Seleccionar a las instituciones beneficiarias según criterios de elegibilidad]. | [N° de instituciones] | [Reporte de análisis de elegibilidad] |  |
| Comunidades del ADA y del AID |  | 2.3.2. [Firma de cartas de compromiso con todas las instituciones seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] | [Carta compromiso] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.3.3. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (Institucional)]. | [Número de personas entrevistadas] | [Informe de la línea de base] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.3.4. [Toma de datos para establecimiento de percepción de la comunidad educativa sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. | [Número de personas entrevistadas] | [Informe] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.3.5.[Desarrollar e implementar los proyectos]. | [N° de medidas en mejoras de infraestructura, dimensiones, capacidad y servicios alcanzados con el proyecto (este dato debe ser reportado también en guaraníes)]. | [Reporte] [Informe avance] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.3.6. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [Porcentaje de uso del presupuesto de manera] mensual | [Informe de monitoreo] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.3.7. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. | [N° de personas entrevistadas] | [Informe] |  |
| Paracel |  | 2.3.8. [Desarrollo del informe final]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | [Informe final del proyecto] |  |
| Target N° 3 | [Impulsar y fortalecer la producción: - Apícola y avícola a pequeña escala, con foco en la inserción en cadenas de comercialización. - Ganadera a pequeña escala]. |  |  |  |  |
| [Comunidades Indígenas del área de influencia] | 3.1 [Fortalecer las actividades productivas]. | 3.1.1. [Seleccionar a las personas, organizaciones y/o familias beneficiarias según criterios de elegibilidad]. | [N° de Personas/organizaciones/familias beneficiarias] | [Informe] |  |
| [Paracel] |  | 3.1.2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para contribuir en implementación del proyecto]. | [N° de convenios/acuerdos] | [Convenios/acuerdos firmados] |  |
| [Paracel y comunidades Indígena] |  | 3.1.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas, organizaciones y/o familias seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] [N° de alianzas alcanzadas] | [Cartas de compromiso firmadas] |  |
| [Paracel y comunidades Indígena] |  | 3.1.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel y comunidades Indígena] |  | 3.1.5. [Desarrollar e implementar del proyecto]. | [% de ejecución del proyecto] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel] |  | 3.1.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. | [N° de alianzas/N° de acuerdos/ N° de contratos] | [Convenios/Acuerdos/ Contratos] |  |
| [Paracel] |  | 3.1.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [Volumen de producción/renta/autoconsumo] | [Registros de Monitoreo] |  |
| [Paracel] |  | 3.1.8. [Toma de datos para la medición de resultados/impacto del proyecto]. | [Indicadores socioeconómicos y de producción] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel] |  | 3.1.9. Desarrollo del informe final. | [Indicadores socioeconómicos y de producción] | [Informe final del Proyecto] |  |
| [Comunidades Rurales del área de influencia] | 3.2. [Fortalecer las actividades productivas]. | 3.2.1.[Seleccionar a las personas, organizaciones y/o familias beneficiarias según criterios de elegibilidad]. | [N° de Personas/organizaciones/familias beneficiarias] N° de alianzas alcanzadas | [Informe] |  |
| [Paracel] |  | 3.2.2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para contribuir en implementación del proyecto]. | [N° de convenios/acuerdos] | [Convenios/acuerdos firmados] |  |
| [Paracel y comunidades Rurales] |  | 3.2.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas, organizaciones y/o familias seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] [N° de alianzas alcanzadas] | [Cartas de compromiso firmadas] |  |
| [Paracel y comunidades Rurales] |  | 3.2.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel y comunidades Rurales] |  | 3.2.5. [Desarrollar e implementar del proyecto]. | [% de ejecución del proyecto] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel] |  | 3.2.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos avícolas, en cadenas de comercialización local]. | [N° de alianzas/N° de acuerdos/ N° de contratos] | [Convenios/Acuerdos/ Contratos] |  |
| [Paracel] |  | 3.2.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [Volumen de producción/renta/autoconsumo] | [Registros de Monitoreo] |  |
| [Paracel] |  | 3.2.8. [Toma de datos para la medición de resultados/impacto del proyecto]. | [Indicadores socioeconómicos y de producción] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel] |  | 3.2.9. Desarrollo del informe final. | [Indicadores socioeconómicos y de producción] | [Informe final del Proyecto] |  |
| [Target N° 4] | [Propiciar la profesionalización y formalización de las asociaciones de pescadores de Concepción, con el fin de lograr el comercio optimo a través de la instalación de capacidades y el acceso a mercado]. |  |  |  |  |
| Target N° 4 | [Fortalecer la profesionalización y formalización de pescadores/as] |  |  |  |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] | 4.1. [Fortalecer las actividades productivas]. | 4.1.1. [Selección de asociaciones de pescadores beneficiarias, de acuerdo con los criterios de selección establecidos]. | [N° de asociaciones participantes N° de personas de las asociaciones participantes] | [Informe] | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ODS2: Hambre Cero |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] |  | 4.1.2. [Búsqueda y formalización de alianzas para contribuir en implementación del proyecto]. | [N° de convenios/acuerdos] | [Convenios/acuerdos firmados] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] |  | 4.1.3. [Desarrollar capacitaciones en temas relacionados a la acuicultura]. | [N° de capacitaciones realizadas N° de asociaciones participantes N° de personas capacitadas N° de temas desarrollados] | [Registro de capacitación Lista de asistencia] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] |  | 4.1.4. [Desarrollar talleres en temas relacionados a la gestión comercial y la facturación legal]. | [N° de talleres realizados N° de personas participantes N° de asociaciones participantes] | [Registro de capacitación] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] |  | 4.1.5. [Brindar asesoría legal y contable en temas como: gestión de RUC, factura legal, acompañamiento administrativo para la formalización de asociaciones]. | [N° de asociaciones formalizadas, N° de gestiones realizadas] Cantidad de documentos tramitados] | [Informe Documentos de Formalización] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] |  | 4.1.6. [En alianza con el MADES, desarrollar la jornada de formalización para pescadores de Concepción]. | [N° de licencias gestionadas N° de asociaciones beneficiadas N° de pescadores/as beneficiados/as] | [Listado de licencias Informe de trabajo de campo] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] | 4.2. [Optimizar la infraestructura y la operatividad de los puntos de venta] | 4.2.1. [Realizar actividades de seguimiento para la correcta manipulación de alimentos e inocuidad, a través de visitas técnicas y recomendaciones del/la profesional competente]. | [N° de visitas técnicas realizadas N° de asociaciones acompañadas] | [Informes técnicos de visita] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción] |  | 4.2.2. [Implementación de ferias para comercialización de productos pesqueros: selección, logística, comercialización]. | [N° de ferias realizadas N° de asociaciones participantes Monto de ingresos generados] | [Informe de Trabajo de Campo Reportes de ventas] |  |
| [Asociaciones de pescadores/as de Concepción]. |  | 4.2.3. [Mejora de puntos de comercialización y herramientas: planificación, ejecución, recepción] | N° de asociaciones beneficiadas, N° de mejoras realizadas, N° de insumos donados | [Informe de Trabajo de Campo Acta de recepción] |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2026] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1. [Seleccionar a las personas/organizaciones/familias beneficiarias según criterio de elegibilidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas/organizaciones/familias seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. [Desarrollar e implementar el proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. [Realizar un diagnóstico situacional de la infraestructura comunitaria]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterios de elegibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Firma de cartas de compromiso con todas las comunidades seleccionadas (beneficiarias). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (comunitaria)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. [Toma de datos para establecimiento de percepción comunitaria sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.[Desarrollar e implementar los proyectos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. [Desarrollo del informe final]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. [Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterios de elegibilidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. [Firma de cartas de compromiso con todas las comunidades seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (comunitaria)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. [Toma de datos para establecimiento de percepción comunitaria sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.[Desarrollar e implementar los proyectos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. [Desarrollo del informe final]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Seleccionar a las instituciones beneficiarias según criterios de elegibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. [Firma de cartas de compromiso con todas las instituciones seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (institucional)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. [Toma de datos para establecimiento de percepción de la comunidad educativa sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.[Desarrollar e implementar los proyectos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. [Desarrollo del informe final]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. [Seleccionar a las personas, organizaciones y/o familias beneficiarias según criterios de elegibilidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para contribuir en implementación del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas, organizaciones y/o familias seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. [Desarrollar e implementar del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. [Toma de datos para la medición de resultados/impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.[Seleccionar a las personas, organizaciones y/o familias beneficiarias según criterios de elegibilidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para contribuir en implementación del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas, organizaciones y/o familias seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. [Desarrollar e implementar del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos avícolas, en cadenas de comercialización local]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. [Toma de datos para la medición de resultados/impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 [Selección de asociaciones de pescadores beneficiarias, de acuerdo con los criterios de selección establecidos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. [Búsqueda y formalización de alianzas para contribuir en implementación del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. [Desarrollar la capacitación en temas relacionados a la acuicultura]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. [Desarrollar talleres en temas relacionados a la gestión comercial y la facturación legal]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. [Brindar asesoría legal y contable en temas como: gestión de RUC, factura legal, acompañamiento administrativo para la formalización de asociaciones]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. [En alianza con el MADES, desarrollar la jornada de formalización para pescadores de Concepción]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. [Realizar actividades de seguimiento para la correcta manipulación de alimentos e inocuidad, a través de visitas técnicas y recomendaciones del/la profesional competente]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. [Implementación de ferias para comercialización de productos pesqueros: selección, logística, comercialización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. [Mejora de puntos de comercialización y herramientas: planificación, ejecución, recepción]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 518.751] |
| --- | --- |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# Norma FSC®

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena

# REGISTROS Y/O ANEXO

Informe

Registro de capacitación

Minutas de reunión

Plan de trabajo

Registro de insumos entregados

Informe final

Informe de Trabajo de Campo

Convenios/ Acuerdos firmados

Carta de compromiso firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas

Informe de Línea de Base

Informe de implementación del proyecto

Registros de seguimiento a productores/as

Reporte

Informe estadístico

Reporte de análisis de elegibilidad

Informe de percepción

Informe de monitoreo

[Documentos de Formalización]

[Informes técnicos de visita]

[Reportes de ventas]

[Acta de recepción]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.