| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza Nicolas Duarte |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 16/12/2020 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,5,8,9,10 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: 2,4,5,6,7,8,9 |  |
| 05 | 2025/07/21 | Pág.: todas |  |

- OBJETIVOS

- Fomentar el desarrollo local y promover el vínculo cercano entre las comunidades y la empresa.

- Mejorar la capacidad de producción y de innovación para la agregación de valor a las actividades generadoras de ingresos de las familias indígenas y de las áreas de influencia de Paracel.

- Apoyar la mejora de la infraestructura social de las zonas de influencia de Paracel.

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [– Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi], Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | [Pre-contrucción, construcción y operación]. | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera [y la unidad social denominada Pyrenda].

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a [6] distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a [14] [comunidades/localidades] aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y [Paso Horqueta] del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), [Paso Barreto (centro)], Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, [Sgto. José Félix López (Puentesiño)], Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael [, Santo Domingo de Guzmán, San Alfredo (centro) y Paso Horqueta (centro)].

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye la población denominados Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [– Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi], Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| CEO | Aprobar el presupuesto correspondiente a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1. Impacto Relacionados

- Componente Forestal e Industrial

- Afectación de la red social y la comunitaria (familiar, social y productiva).

- Afectación a unidades del entorno inmediato por acceso o cercanía a la planta (componente industrial) y a pequeñas comunidades cercanas/aledañas a campos forestales y accesos a estos.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Incremento de la incomodidad o tranquilidad.

- Afectación de la salud y seguridad de [terceras partes].

- Componente Indígena

- Ampliación de las fuentes de generación de ingresos en el distrito.

- Disminución de los niveles de pobreza.

- Mejoramiento de las condiciones para la seguridad alimentaria.

- Mejoramiento de las condiciones para el acceso a insumos de producción agropecuaria y la inclusión comercial en cadenas de valor.

- Aumento de las oportunidades de formación profesional.

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas vinculadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target N° 1 | Impulsar y fortalecer la producción agropecuaria de [pequeños/as productores/as] del área de influencia de Paracel con foco en la inserción en cadenas de comercialización. |  |  |  | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ODS2: Hambre Cero N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas |
| Paracel | 1. Fortalecer la producción agropecuaria. | 1.1. [Seleccionar a las personas/organizaciones/familias beneficiarias según criterio de elegibilidad]. | [N° de Personas/organizaciones/familias beneficiarias] | [Informe] |  |
|  |  | 1.2. Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. | [N° de convenios/acuerdos] | [Convenios/ Acuerdos firmados] |  |
| [Comunidades del ADA y AID] |  | 1.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas/organizaciones/familias seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] | [Carta de compromiso firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas]. |  |
| [Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID] |  | 1.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. | [N° de personas encuestadas] | [Informe de Línea de Base] |  |
| [Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID] |  | 1.5. [Desarrollar e implementar el proyecto]. | [Volumen de producción Hectáreas alcanzadas Personas beneficiadas] | [Informe de implementación del proyecto] |  |
| [Paracel ¦ Gobierno ¦ Organizaciones de la Sociedad Civil] |  | 1.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. | [N° de alianzas/N° de acuerdos/ N° de contratos] | [Convenios/acuerdos/contratos firmados] |  |
| [Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID] |  | 1.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [N° de productores/as alcanzados/as Volumen de cosecha/renta/autoconsumo] | [Registros de seguimiento a productores/as] |  |
| [Paracel ¦ Comunidades del ADA y AID] |  | 1.8. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. | [Indicadores socioeconómicos] | [Informe de Impacto] |  |
| [Paracel] |  | 1.9. Desarrollo del informe final. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| Target N° 2.1 | [Mejorar la infraestructura en comunidades rurales e indígenas del Área de Influencia de Paracel a través de intervenciones con foco en: A - Sistemas de acceso y distribución de agua. B – Mejoramiento de los sistemas de accesos y/o distribución de energía eléctrica]. |  |  |  |  |
| Comunidades del ADA y del AID | 2.1. Mejoramiento de la infraestructura en comunidades rurales e indígenas del área de influencia de Paracel. | 2.1.1. Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterios de elegibilidad. | N° de comunidades beneficiarias | [Reporte de análisis de elegibilidad] |  |
| [Comunidades del ADA y del AID] |  | 2.1.2. [Firma de cartas de compromiso con todas las comunidades seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] | [Carta compromiso] |  |
| [Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.3. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (comunitaria)]. | [Número de personas entrevistadas] | [Informe de la línea de base] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.4. [Toma de datos para establecimiento de percepción comunitaria sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. | [Número de personas entrevistadas] | [Informe de percepción] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.5.[Desarrollar e implementar los proyectos]. | [N° de medidas en mejoras de infraestructura, dimensiones, capacidad y servicios alcanzados con el proyecto (este dato debe ser reportado también en guaraníes)] | [Reporte] [Informe avance] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.6. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual | [Informe mensual de monitoreo] |  |
| Paracel ¦ Comunidades del ADA y del AID |  | 2.1.7. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. | N° de personas entrevistadas | [Informe del impacto del proyecto] |  |
| Paracel |  | 2.1.8. [Desarrollo del informe final]. | N° de actas de entrega firmados con las comunidades beneficiarias del proyecto ¦ Cantidad de guaraníes invertidos en el departamento de concepción | [Informe final del proyecto] |  |
| Target N° 2.2 | Mejorar la infraestructura existente de la playa municipal del distrito de Paso Horqueta. |  |  |  |  |
| [Paracel y Comunidades del área del área Industrial] |  | 2.2.1. [Implementar el proyecto existente] | [N° de medidas en mejoras de infraestructura, dimensiones, capacidad y servicios alcanzados con el proyecto] | [Reporte] |  |
| [Paracel] |  | 2.2.2. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [Porcentaje de uso del presupuesto de manera mensual] | [Informe mensual de monitoreo] |  |
| [Paracel y Comunidades del área del área Industrial] |  | 2.2.3. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. | [N° de personas entrevistadas] | [Informe del impacto del proyecto] |  |
| [Paracel] |  | 2.2.4. [Desarrollo del informe final]. | [N° de actas de entrega firmados con las comunidades beneficiarias del proyecto] | [Informe final del proyecto] |  |
| Target N° 3 | [Fortalecimiento de la producción y comercialización de miel de abeja a través de la agregación de valor a la producción en comunidades indígenas del área de influencia de Paracel durante el año 2025]. |  |  |  |  |
| Comunidades Indígenas del área de influencia | 3. Mejorar la producción de miel en Comunidades Indígenas. | 3.1.[Seleccionar a las personas, organizaciones y/o familias beneficiarias según criterios de elegibilidad]. | [N° de Personas/organizaciones/familias beneficiarias] N° de alianzas alcanzadas | [Informe] |  |
| [Paracel] |  | 3.2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para contribuir en implementación del proyecto]. | [N° de convenios/acuerdos] | [Convenios/acuerdos firmados] |  |
| [Paracel y comunidades Indígena] |  | 3.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas, organizaciones y/o familias seleccionadas (beneficiarias)]. | [N° de cartas de compromiso] [N° de alianzas alcanzadas] | [Cartas de compromiso firmadas] |  |
| [Paracel y comunidades Indígena] |  | 3.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. | [Indicadores de línea de base y de proceso] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel y comunidades Indígena] |  | 3.5. [Desarrollar e implementar del proyecto]. | [% de ejecución del proyecto] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel] |  | 3.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. | [N° de alianzas/N° de acuerdos/ N° de contratos] | [Convenios/Acuerdos/ Contratos] |  |
| [Paracel] |  | 3.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. | [N° de apicultores/as alcanzados/as] [Volumen de cosecha/renta/autoconsumo] | [Registros de Monitoreo] |  |
| [Paracel] |  | 3.8. [Toma de datos para la medición de resultados/impacto del proyecto]. | [Indicadores socioeconómicos y de producción] | [Reporte] [Informe estadístico] |  |
| [Paracel] |  | 3.9. Desarrollo del informe final. | [Indicadores socioeconómicos y de producción] | [Informe final del Proyecto] |  |
| [Target N° 4] | [Propiciar la formalización y mejora de la infraestructura de pescadores/as, con el fin de lograr el comercio optimo a través de la instalación de capacidades y el acceso a mercado]. |  |  |  |  |
| Paracel | [Fortalecer la profesionalización y formalización de pescadores/as] | 4.1.[Identificación de asociaciones y registro de pescadores/as] | [N° de asociaciones beneficiadas] [N° de pescadores/as beneficiados/as (por edad, sexo, barrio)] | [Informe] |  |
| [Consultora externa Asociaciones de pescadores de Concepción] |  | 4.2.[Capacitaciones (formalización, comercialización, gestión)]. | [N° de capacitaciones por asociación] [N° de participantes por taller (por edad, sexo, barrio, etnia)] [% de conocimientos adquiridos] | [Registro de capacitación] [Informe] |  |
| [Consultora externa] [MADES] [Asociaciones de pescadores de Concepción] |  | 4.3. [Apoyo a la formalización y acceso a mercados]. | [N° de asociaciones formalizadas] [N° de participantes en jornadas con MADES] [N° de pescadores/as formalizados/as (clasificados por asociación)] | [Registro de participación] [Informe] |  |
| [Consultora externa] [Asociaciones de pescadores de Concepción] |  | 4.4. [Creación de alianzas y nuevos canales de venta]. | [N° de acuerdos firmados] [% de incremento en ventas] | [Minutas de reunión] [Informe] |  |
| [Consultora externa] | [Optimizar la infraestructura y operatividad de los puntos de venta] | 4.5. [Evaluación inicial de necesidades y diseño de soluciones para puntos de venta]. | [N° de puntos de venta evaluados] [N° de intervenciones ejecutadas] | [Plan de trabajo] |  |
| [Paracel] [Instituciones aliadas] |  | 4.6. [Coordinación con organizaciones aliadas y mejora de infraestructura, logística y equipamiento]. | [Cantidad de alianzas formalizadas] [Cantidad de equipamientos entregados] | [Minutas de reunión] [Acuerdos firmados] [Registro de insumos entregados] |  |
| [Consultora externa] [Asociaciones de pescadores] |  | 4.7. [Capacitación a pescadores/as Buenas Prácticas de Manufactura]. | [N° de personas capacitadas] | [Registro de capacitaciones] [Informe] |  |
| [Consultora externa] |  | 4.8. [Sistematización de los resultados y aprendizajes del proceso]. | [Indicadores de proceso] | [Informe final] |  |
| [Consultora externa] [Asociaciones de pescadores] | [Brindar asesoría legal para la formalización de asociaciones de pescadores] | 4.9. [Selección de asociaciones de pescadores y revisión de requisitos pendientes para formalización]. | [N° de asociaciones identificadas y evaluadas] | [Informe] |  |
| [Consultora externa] [Asociaciones de pescadores] |  | 4.10. [Asistencia técnica para gestionar documentación y personería jurídica]. | [Cantidad de documentos tramitados] [N° de asociaciones con personería jurídica obtenida] | [Informe] |  |
| [Asociaciones de pescadores] |  | 4.11. [Formación a dirigentes sobre normativas y obligaciones] | [N° de personas] | [Informe de campo] [Minutas de reunión] |  |
| [Paracel] |  | 4.12. [Seguimiento de avances y sistematización de resultados] | [Valor de inversión] | [Informe final] |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2025] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1. [Seleccionar a las personas/organizaciones/familias beneficiarias según criterio de elegibilidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas/organizaciones/familias seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. [Desarrollar e implementar el proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Seleccionar a las comunidades beneficiarias según criterios de elegibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. [Firma de cartas de compromiso con todas las comunidades seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base (comunitaria)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. [Toma de datos para establecimiento de percepción comunitaria sobre los servicios existentes antes de la intervención de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.[Desarrollar e implementar los proyectos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. [Desarrollo del informe final]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. [Implementar el proyecto existente] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. [Toma de datos para la medición de impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. [Desarrollo del informe final]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.[Seleccionar a las personas, organizaciones y/o familias beneficiarias según criterios de elegibilidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. [Búsqueda y formalización de alianzas estratégicas para contribuir en implementación del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. [Firma de cartas de compromiso con todas las personas, organizaciones y/o familias seleccionadas (beneficiarias)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. [Toma de datos para establecimiento de la línea de base]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. [Desarrollar e implementar del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. [Búsqueda y formalización de alianzas para la inserción de los productos en cadenas de comercialización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. [Seguimiento a través de la medición de indicadores de proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. [Toma de datos para la medición de resultados/impacto del proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Desarrollo del informe final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.[Identificación de asociaciones y registro de pescadores/as] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.[Capacitaciones (formalización, comercialización, gestión)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. [Apoyo a la formalización y acceso a mercados]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. [Creación de alianzas y nuevos canales de venta]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. [Evaluación inicial de necesidades y diseño de soluciones para puntos de venta]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. [Coordinación con organizaciones aliadas y mejora de infraestructura, logística y equipamiento]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. [Capacitación a pescadores/as Buenas Prácticas de Manufactura]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. [Sistematización de los resultados y aprendizajes del proceso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. [Selección de asociaciones de pescadores y revisión de requisitos pendientes para formalización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. [Asistencia técnica para gestionar documentación y personería jurídica]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. [Formación a dirigentes sobre normativas y obligaciones] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. [Seguimiento de avances y sistematización de resultados] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 532.137] |
| --- | --- |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# [FSC-STD-PRY-01-2022]

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena

# REGISTROS Y/O ANEXO

[Informe]

[Registro de capacitación]

[Minutas de reunión]

[Plan de trabajo]

[Registro de insumos entregados]

[Informe final]

[Informe de campo]

[Convenios/ Acuerdos firmados]

[Carta de compromiso firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas].

[Informe de Línea de Base]

[Informe de implementación del proyecto]

[Registros de seguimiento a productores/as]

[Informe de Impacto]

[Reporte]

[Informe estadístico]

[Reporte de análisis de elegibilidad]

[Informe de percepción]

[Informe mensual de monitoreo]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.