| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 24/05/2021 | Creación |  |

- OBJETIVOS

Empoderar a la mujer indígena para acortar las brechas de desigualdad étnicas y de género.

- ALCANCE

El programa de Empoderamiento de la Mujer tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación | Instalación, operación y mantenimiento |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas por el proyecto. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Área de Talento Humano | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1. Impactos Relacionados

a. Componente Indígena

- Fortalecimiento del rol de la mujer en la estructura social gracias a la educación y el trabajo.

- Participación en estrategias de visibilización y mejoramiento de la equidad de género.

- Aumento de las oportunidades de formación profesional.

5.2. Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidades Indígenas | - Promover la igual de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. | - Realizar talleres de concientización sobre la situación de la mujer indígena, así como sobre los derechos de las mujeres, los convenios y leyes que fomentan la igualdad de género. | N° de Talleres Desarrollados N° de Personas participantes (clasificación por edad) | Registro de Capacitación Materiales empleados Registros Fotográficos | Norma de Desempeño de la IFC N° 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales ISO 26000: Derechos Humanos ODS 5: Igualdad de Género Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas. |
|  |  | - Difundir los programas públicos que apuntan a la igualdad de género, la prevención de la violencia en todas sus formas y la contención a víctimas. | N° de programas difundidos | Piezas gráficas empleadas |  |
|  |  | - Implementar programas de formación en liderazgo, específicos para mujeres indígenas. | N° de capacitaciones dictadas N° de Personas participantes (clasificación por edad) | Registro de Capacitación Materiales empleados Registros Fotográficos |  |
|  |  | - Promover la inclusión y contratación de mujeres indígenas en la cadena de valor de Paracel. | N° de mujeres indígenas contratadas | Contrato |  |
|  |  | - Promover la compra de productos y servicios elaborados por emprendedoras indígenas. | N° de mujeres beneficiadas N° de productos vendidos | Acuerdos comerciales |  |
|  |  | - Establecer grupos de apoyo y diálogo para familias indígenas. | N° de sesiones N° de familias involucradas (clasificación por edad y sexo) | Registro de Sesiones |  |
|  |  | - Establecer un comité de mujeres indígenas. | N° de mujeres participantes (clasificación por edad) | Registro de Reunión Acta de Constitución del Comité |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Realizar talleres de concientización sobre la situación de la mujer indígena, los derechos de las mujeres y los convenios y leyes que fomentan la igualdad de género. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Difundir los programas públicos que apuntan a la igualdad de género, la prevención de la violencia en todas sus formas y la contención a víctimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implementar programas de formación en liderazgo específicos para mujeres indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Promover la inclusión y contratación de mujeres indígenas en la cadena de valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Promover la compra de productos y servicios elaborados por emprendedoras indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Establecer grupos de apoyo y diálogo para familias indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Establecer un comité de mujeres indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | ----------------------------------------------- |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

Registro de Capacitación

Registros Fotográficos

Piezas gráficas empleadas

Contrato

Acuerdos comerciales

Registro de Sesiones

Registro de Reunión

Acta de Constitución del Comité

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.