| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 16/12/2020 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,5,8,9,10 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 |  |

- OBJETIVOS

- Fomentar el desarrollo local y promover el vínculo cercano entre las comunidades y la empresa.

- Mejorar la capacidad de producción y de innovación para la agregación de valor a las actividades generadoras de ingresos de las familias indígenas [y de las áreas de influencia de Paracel].

- [Apoyar la mejora de la infraestructura social de las zonas de influencia de Paracel].

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación | Instalación, operación y mantenimiento |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de [Paracel] y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye las poblaciones denominados Piquete Cue y Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1. Impacto Relacionados

- Componente Forestal e Industrial

- Afectación de la red social y la comunitaria (familiar, social y productiva).

- Afectación a unidades del entorno inmediato por acceso o cercanía a la planta (componente industrial) y a pequeñas comunidades cercanas/aledañas a campos forestales y accesos a estos.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Incremento de la incomodidad o tranquilidad.

- Afectación de la salud y seguridad de terceros.

- Componente Indígena

- Ampliación de las fuentes de generación de ingresos en el distrito.

- Disminución de los niveles de pobreza.

- Mejoramiento de las condiciones para la seguridad alimentaria.

- Mejoramiento de las condiciones para el acceso a insumos de producción agropecuaria y la inclusión comercial en cadenas de valor.

- Aumento de las oportunidades de formación profesional.

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas vinculadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población del ADA y del AID | - Apoyo al fortalecimiento de la identidad comunitaria | - Elaboración participativa de proyectos comunitarios. | 2 proyectos comunitarios | Proyecto Comunitario Registro de Reunión [Registro audiovisual] | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ODS2: Hambre Cero |
| Población del ADA y del AID |  | - [Habilitación de un espacio comunitario en coordinación con los gobiernos locales y las comunidades]. | [Espacio Comunitario habilitado] | Registro de Reunión [Legajo de la obra] Materiales audiovisuales [Convenio Contrato] |  |
| Población del ADA y del AID | - Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de la zona | - Coordinar asistencias técnicas para los comités de productores. | N° de asistencias técnicas [N° de personas beneficiadas] | [Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo Lista de beneficiarios] |  |
| Población del ADA y del AID / Grupo de Interés (Sector Privado). |  | - Generar espacios para lograr conectar a la oferta y la demanda (pequeños productores con grandes organizaciones). | N° de conexiones logradas [N° de empresas /productores] | [Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo Lista de beneficiarios] |  |
| Población del ADA, AID y AII / Población en General | - Promoción y desarrollo del Turismo Local | - Continuidad de las acciones en alianza con la Secretaria Nacional de Turismo y los gobiernos locales. | N° de acciones desarrolladas [N° de reuniones] | Informes [Minuta de Reunión] | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
| Población del ADA, AID y AII / Población en General |  | - Elaborar un plan para contribuir con el desarrollo y el fortalecimiento del turismo local. | N° de acciones | Plan Minuta de Reunión |  |
| Pobladores del ADA y del AID | - Mejoramiento de la infraestructura existente e inversión en nuevas infraestructuras. | - Mapeo de los espacios públicos como plazas, parques, canchas, paradas de buses que requieran mejoras en coordinación [con las comunidades y los gobiernos locales]. | N° de espacios mapeados [N° de reuniones] | Mapa de espacios públicos [Minuta de Reunión] | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
| Pobladores del ADA y del AID |  | - Selección y mejoramiento de los espacios públicos. | 3 espacios seleccionados | [Registro audiovisual] [Legajo de las obras] |  |
| Comunidades Indígenas |  | - [Inversiones para el acceso o mejora de los sistemas de distribución de agua en aquellas comunidades indígenas y no indígenas que lo requieran]. | [N° de familias beneficiadas] | [Lista de familias beneficiarias Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo] |  |
| Comunidades Indígenas |  | - Asistencia para la construcción de sanitarios en comunidades indígenas. | N° de baños construídos [N° de familias beneficiadas] | [Lista de familias beneficiarias Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo] |  |
| Comunidades Indígenas | - Fortalecimiento de la producción familiar y de generación del valor agregado. | - Proveer asistencia técnica agropecuaria con profesionales competentes que traspasen efectivamente a las familias metodologías y herramientas que permitan aumentar sus capacidades de producción. | N° de asistencias técnicas [N° de familias asistidas] | [Lista de familias beneficiarias Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo] | Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 1: Fin de la Pobreza Norma de desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas ODS2: Hambre Cero |
|  |  | - [Proveer de insumos y servicios (en caso de necesidad) para la implementación de las actividades agropecuarias mapeadas en la asistencia técnica]. | [N° de insumos y servicios otorgados] [N° de personas atendidas] | [Actas de entrega de insumos y servicios] [Registros Audiovisuales] |  |
| Comunidades Indígenas / [Pobladores del ADA y del AID] |  | - [Asistencia técnica para la generación de valor agregado para aquellas familias] que tengan el potencial y el deseo de mejorar sus productos. | [N° de asistencias técnicas N° de familias asistidas] | [Lista de familias beneficiarias Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo] |  |
| Comunidades Indígenas | - Manejo forestal sostenible | - [Asistir a las comunidades indígenas en la elaboración e implementación de planes de manejo forestal (si aplica) y de seguridad alimentaria que permitan hacer un correcto aprovechamiento de los servicios ecosistémicos]. | [N° de asistencias técnicas N° de familias asistidas] | [Lista de familias beneficiarias Minuta de Reunión Informe de Trabajo de Campo] | Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ISO 26000: Comunidad ODS 15: Vida de Ecosistema Terrestre Norma de desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas |

5.3. [Cronograma]

| ACTIVIDADES | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Elaboración participativa de proyectos comunitarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Habilitación de un espacio comunitario en coordinación con los gobiernos locales y las comunidades]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Coordinar asistencias técnicas para los comités de productores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generar espacios para lograr conectar a la oferta y la demanda (pequeños productores con grandes organizaciones). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Continuidad de las acciones en alianza con la Secretaria Nacional de Turismo y los gobiernos locales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar un plan para contribuir con el desarrollo y el fortalecimiento del turismo local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mapeo de los espacios públicos como plazas, parques, canchas, paradas de buses que requieran mejoras en coordinación [con las comunidades y los gobiernos locales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Selección y mejoramiento de los espacios públicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Inversiones para el acceso o mejora de los sistemas de distribución de agua en aquellas comunidades indígenas y no indígenas que lo requieran]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Asistencia para la construcción de sanitarios en comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proveer asistencia técnica agropecuaria con profesionales competentes que traspasen efectivamente a las familias metodologías y herramientas que permitan aumentar sus capacidades de producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Proveer de insumos y servicios (en caso de necesidad) para la implementación de las actividades agropecuarias mapeadas en la asistencia técnica]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Asistencia técnica para la generación de valor agregado para aquellas familias] que tengan el potencial y el deseo de mejorar sus productos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Asistir a las comunidades indígenas en la elaboración e implementación de planes de manejo forestal (si aplica) y de seguridad alimentaria que permitan hacer un correcto aprovechamiento de los servicios ecosistémicos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 114.011] |
| --- | --- |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# Norma FSC

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena

# REGISTROS Y/O ANEXO

# Proyecto Comunitario

# Minuta de Reunión

# Registro de Capacitación

# [Registros Audiovisuales]

# Contrato

# Convenio

# Planes

# Mapa de espacios públicos

# Política de Vinculación con Pueblos Indígenas

# [Informe de Trabajo de Campo

# Actas de entrega de insumos y servicios

# Acta/Acuerdo]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.