| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 12/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 14/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4,5,6 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 1,2,4,5,6 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: Todas (con excepción de la página 1) |  |

- OBJETIVOS

Realizar el monitoreo de la implementación de las medidas y programas establecidas en el PGS a través de la definición y seguimiento de indicadores de desempeño, de modo que puedan identificarse a tiempo inconvenientes en el cumplimiento de los objetivos trazados, y permita tomar acciones correctivas de manera oportuna. Este programa contiene a su vez un subcomponente de monitoreo de la percepción social mediante el cual se podrá contar con información actualizada respecto a opiniones y expectativas de la población local sobre aspectos vinculados a Paracel.

- ALCANCE

El programa de Monitoreo Social tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Indirecta (AID) Comunidades Indígenas: Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Diseño, construcción y operación. | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a [17] comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, Ayala Cué y [San Rafael]

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. [Incluye la población denominado Piquete Cue].

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- Grupos de Interés: Personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel S.A. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| [Comunicaciones y Sustentabilidad Social] | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| [CEO] | [Aprobar presupuestos correspondientes a los programas sociales] |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal:

- Generación de expectativas y temores en la población local.

- Generación de expectativas a nivel regional y extra regional.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Afectación de servicios ecosistémicos.

- Posible afectación de medios de subsistencia y/o la economía local.

b. Componente Indígena

- Calidad de vida, usos y costumbres.

- Trabajo y condiciones laborales.

- Organización social e instituciones políticas propias.

- Salud y seguridad comunitaria.

- Uso de servicios ecosistémicos relacionados a modos de subsistencia.

- Igualdad de género.

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | - [Medir los resultados finales e impacto de la implementación de los programas sociales]. | - [Contar con indicadores socioeconómicos (nivel nacional y departamental) actualizados (2023 – 2024)]. | [Indicadores económicos, indicadores sociales] | [Informe de resultados] | Normas de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principio del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés Principio del Ecuador N° 4: Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción |
| N/A |  | - [Contar con datos estadísticos sobre la situación socioeconómica (antes y después del ingreso a Paracel) del 85% de colaboradores/as de Paracel (directos/as e indirectos/as)]. | [Indicadores socioeconómicos] | [Informe de resultados] |  |
| N/A |  | - [Medir los resultados finales y cuando aplique los impactos del 100% de los programas implementados por Paracel en el año 2024]. | [Indicadores definidos por programa] | [Informe de resultados] |  |
| N/A |  | - [Contar con indicadores de impacto del 100 % de empresas proveedoras de las operaciones forestales en el año 2024]. | [Indicadores económicos, indicadores sociales] | [Informe de resultados] |  |
| Comunidades del ADA y del AID/ Comunidades Indígenas | - [Monitorear la percepción social] | - [Monitoreo de la percepción de 600 personas de las comunidades (encuesta panel) a finales del año 2024, sobre la gestión de Paracel en su área de influencia y con sus diferentes grupos de interés]. | [N° de personas encuestadas Índice de percepción] | [Informe de resultados] Encuestas |  |
| Comunidades Indígenas / Comunidades del ADA |  | - [Realizar 1 un monitoreo anual sobre cambios en las costumbres y uso, afectación de servicios ecosistémicos, afectación de medios de subsistencia y/o la economía local, violencia y explotación sexual en las comunidades del área de influencia de Paracel]. | N° de personas encuestadas | [Informe de resultados] | Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas. |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2024] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - [Contar con indicadores socioeconómicos (nivel nacional y departamental) actualizados (2023 – 2024)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Contar con datos estadísticos sobre la situación socioeconómica (antes y después del ingreso a Paracel) del 85% de colaboradores/as de Paracel (directos/as e indirectos/as)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Medir los resultados finales y cuando aplique los impactos del 100% de los programas implementados por Paracel en el año 2024]. | SEGÚN FECHA DE LOS PROGRAMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Contar con indicadores de impacto socioeconómico del 80 % de empresas proveedoras de las operaciones forestales en el año 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Monitoreo de la percepción de 600 personas de las comunidades (encuesta panel) a finales del año 2024, sobre la gestión de Paracel en su área de influencia y con sus diferentes grupos de interés]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Realizar 1 un monitoreo anual sobre cambios en las costumbres y uso, afectación de servicios ecosistémicos, afectación de medios de subsistencia y/o la economía local, violencia y explotación sexual en las comunidades del área de influencia de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Presupuesto Asignado | USD [47.326] |
| --- | --- |

- PRESUPUESTO

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

[Informe de resultados]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.