| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 09/02/2021 | Creación |  |
| 01 | 24/05/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 01/04/2022 | Pág.: 3,4,5,6,7 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 3,4,5,6,7 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: Todas (excepto la página 1) |  |

- OBJETIVOS

Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos Indígenas fomentando el pleno respeto a los derechos humanos, dignidad, aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas.

- ALCANCE

El programa de Relacionamiento con Comunidades Indígenas tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Preconstrucción, construcción y operación. | Preinstalación, instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): Incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- Grupos de Interés: Personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel S.A. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| [Comunicaciones y Sustentabilidad Social] | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Apoyar en la implementación de las estrategias y acciones enmarcadas en este programa (si aplica). |
| [CEO] | [Aprobar el presupuesto correspondiente a los programas sociales]. |

- DESARROLLO

5.1. Impactos Relacionados

- Generación de expectativas y temores en la población local y comunidades indígenas.

5.2. Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Target N° 1] | [Garantizar el cumplimiento del 100% de los procesos CLPI, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18, la norma IFC, los criterios de la norma FSC y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas para las comunidades indígenas del Área de Influencia Directa del proyecto Paracel para el año 2024]. |  |  |  | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de Desempeño N°7 de la IFC: Pueblos Indígenas Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés Principios de Ecuador N°6: Mecanismos de Quejas ISO 26000: Comunidad ODS 10: Reducción de las Desigualdades ODS 4: Educación de Calidad ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico |
| [Paracel] | - Identificación de comunidades indígenas dentro del AID. | - Seleccionar a una organización con experiencia con comunidades indígenas para prestar servicios de intermediación interinstitucional y la realización de actividades para el cumplimiento del Decreto 1039/18 y de normativas internacionales como la IFC (en casos de necesidad). | Nº de instituciones contratadas | Contratos |  |
| Comunidades Indígenas |  | - Mapear a las comunidades indígenas dentro del Área de Influencia Directa (AID) de Paracel, según los criterios propuestos por el Decreto 1039/18 y la IFC (en casos de necesidad). | Nº de comunidades indígenas identificadas | Documentación oficial del INDI |  |
| Comunidades Indígenas / INDI |  | - Intermediar el relacionamiento con comunidades indígenas con el permiso y participación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). | Nº de reuniones | Minutas de reunión Registro audiovisual |  |
| Comunidades Indígenas / INDI | - Vinculación formal con comunidades indígenas, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18 y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas. | - Realizar encuentros de socialización de avances de Paracel y los programas socioambientales en las comunidades indígenas dentro del AID. | Nº de encuentros de socialización N° de personas alcanzadas | Registro Audiovisual Registro de participantes [Minuta de Reunión] |  |
|  |  | - Convenir con las comunidades indígenas el cumplimiento del proceso de “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 para la implementación de nuevos proyectos y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. | Nº de Actas de Permisos a la CCLPI | Actas de Permisos a la CCLPI Registro fotográfico |  |
| [Target N° 2] | [Actualizar la identificación de servicios ecosistémicos para el 100% de las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de las propiedades de Paracel] |  |  |  |  |
| [Paracel] | - [Revisión de la línea base para el trabajo conjunto con comunidades indígenas]. | - [Contratar a una consultora para la actualización de la identificación de servicios ecosistémicos de las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de las propiedades de Paracel]. | [Consultora Contratada] | [Contrato/ Acuerdo] |  |
| [Comunidades Indígenas / Paracel / Consultora] |  | - [Desarrollo e implementación del plan de trabajo]. | [Nº de encuestas aplicadas / N° de personas alcanzadas] | [Informe Estadístico] |  |
| [Target N° 3] | [Actualizar el Plan de Pueblos Indígenas (PPI), socializado con el 100% de las comunidades indígenas del Área de Influencia Directa (AID) de Paracel para el 2024 ]. |  |  |  |  |
| [Paracel] | - [Mantener vigente] el Plan de Pueblos Indígenas respetando lo que estable la política de Relacionamiento con Comunidades Indígenas de Paracel. | 4.1. Revisión del Plan de Pueblos Indígenas. | [Plan de Pueblos Indígenas revisado] | Plan de Pueblos Indígenas |  |
| [Comunidades Indígenas / Paracel] |  | 4.2. [Compartir el Plan actualizado con los líderes y líderesas de las comunidades indígenas]. | [N° de reuniones N° de personas alcanzadas] | [Registro de Trabajo de Campo] |  |
| [Comunidades Indígenas / Paracel / INDI] |  | 4.2. [Socialización del Plan de Pueblos Indígenas actualizado y firma de las actas de consentimiento]. | [N° de personas alcanzadas] [N° de reuniones realizadas] [N° de Actas de Consentimentos Firmadas] | [Actas de Consentimiento] |  |
| [Target N° 4] | [Ejecutar del 90% de las actividades contempladas en el Plan de Pueblos Indígenas para el año 2024]. |  |  |  |  |
| [Comunidades Indígenas / Paracel / INDI] | - [Implementación del PPI] | - [Operativización de las acciones]. | N° de acciones ejecutadas N° de personas alcanzadas | Registro de actividades |  |
| [Comunidades Indígenas / Paracel / INDI] |  | - [Realizar dos jornadas de cedulación en 10 comunidades indígenas del área de influencia de Paracel en el año 2024 con un alcance mínimo de 300 personas]. | - N° de comunidades alcanzadas. - N° de personas alcanzadas clasificadas por franja etaria, sexo, comunidad, etnia,etc. - Condición de la cedulación (por primera vez y renovación). - Cantidad de certificados de nacimiento entregados. - N° de carnet del indígena entregados. | [Informe Registros estadísticos]. |  |
| [Target N° 5] | [Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de 3 visitas en cada comunidad durante el año 2024.]. |  |  |  |  |
| [Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a] | 6. [Mantener informadas a las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a con apertura por parte de Paracel de iniciar procesos de consulta]. | 6.1. [Visitas a las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a para proveer información acerca del avance de Paracel y sus programas socioambientales]. | [N° de visitas realizadas por comunidad N° de personas alcanzadas por comunidad] | Informes de Visitas |  |
| [Target N° 6] | [Desarrollar un plan de manejo forestal y de uso de servicios ecosistémicos en alianza con una organización especializada en 1 comunidad indígena del área de influencia de Paracel] |  |  |  |  |
| [Paracel] | 7. [Contribuir en el manejo sostenible de los bosques de las comunidades indígenas]. | 7.1. [Contratación de una organización especializada]. | [Organización contratada] | [Acuerdo/ Contrato/ Convenio] |  |
| [Comunidad Indígena seleccionada] |  | 7.2. [Desarrollo de un plan de trabajo en conjunto con la comunidad indígena seleccionada y la organización contratada]. | [N° de acciones establecidas] | [Plan de Trabajo] |  |
| [Comunidad Indígena seleccionada] |  | 7.3. [Implementación del plan de trabajo]. | [% de cumplimiento del plan de trabajo] | [Reporte] |  |
| [Comunidad Indígena seleccionada] |  | 7.3. [Entrega del reporte final a la comunidad]. | [Reporte] | [Acta de entrega a la comunidad] |  |

  - Cronograma

| ACTIVIDADES | [2024] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1. Seleccionar a una organización con experiencia con comunidades indígenas para prestar servicios de intermediación interinstitucional y la realización de actividades para el cumplimiento del Decreto 1039/18 y de normativas internacionales como la IFC (en casos de necesidad). | Si Aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Mapear a las comunidades indígenas dentro del Área de Influencia Directa (AID) de Paracel, según los criterios propuestos por el Decreto 1039/18 y la IFC (en casos de necesidad). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Intermediar el relacionamiento con comunidades indígenas con el permiso y participación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Realizar encuentros de socialización de avances de Paracel y los programas socioambientales en las comunidades indígenas dentro del AID. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Convenir con las comunidades indígenas el cumplimiento del proceso de “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 para la implementación de nuevos proyectos y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. | [Si Aplica] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. [Contratar a una consultora para la actualización de la identificación de servicios ecosistémicos de las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de las propiedades de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. [Desarrollo e implementación del plan de trabajo]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Revisión del Plan de Pueblos Indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. [Compartir el Plan actualizado con los líderes y líderesas de las comunidades indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. [Socialización del Plan de Pueblos Indígenas actualizado]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. [Operativización de las acciones]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. [Realizar dos jornadas de cedulación en 10 comunidades indígenas del área de influencia de Paracel en el año 2024 con un alcance mínimo de 300 personas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. [Visitas a las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a para proveer información acerca del avance de Paracel y sus programas socioambientales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. [Contratación de una organización especializada]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. [Desarrollo de un plan de trabajo en conjunto con la comunidad indígena seleccionada y la organización contratada]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. [Implementación del plan de trabajo]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. [Entrega del reporte final a la comunidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

| Presupuesto Asignado | [USD 56.426] |
| --- | --- |

- PRESUPUESTO

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

[Contrato/Acuerdo/Convenio]

Documentaciones oficiales INDI

Mail

Minuta de reunión

Registros Audiovisual

Actas de Permisos a la CCLPI

Actas de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado

Política de Relacionamiento con Pueblos Indígenas

[Informe Estadístico]

[Plan de Pueblos Indígenas]

[Registro de Trabajo de Campo]

[Actas de Consentimiento]

[Acta de entrega a la comunidad]

[Reporte]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.