PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2¦A1 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel. | 1 | 1. Desarrollo de Plan de uso de servicios ecosistemicos | [7 empty] | 1 | 1 ¦ 2 | 2 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2¦A2 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel. | 2 | 2. Socializacion del Plan de Uso de Servicios con los lideres y lideresas de las comunidades indígenas | [7 empty] | 1 | 1 ¦ 2 | 2 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2¦A3 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel. | 3 | 3. Socialización del Plan de Uso de Servicios ecosistémicos con la comunidades indígenas | [7 empty] | 1 | 1 ¦ 2 | 2 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2¦A4 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel. | 4 | 4. Evaluacion y seguimiento | [7 empty] | 1 | 1 ¦ 2 | 2 | 3 ¦ 4 | 3 ¦ 4 | Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦A1 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | 1 | 1. Mantener comunicación con líderes comunitarios. | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | Jul, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦A2 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | 2 | 2. Coordinar la participación de líderes y/o lideresas en las actividades abiertas (capacitaciones, espacios de vinculación con entidades estatales, etc.) desarrolladas por Paracel. | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | Jul, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦A3 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | 3 | 3. Invitar y monitorear la participación de miembros de estás comunidades en actividades desarrolladas por Paracel (cuando aplique). | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | Jul, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦A4 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | 4 | 4. Coordinar acciones conjuntas de gestión con líderes/lideresas o referentes comunitarios. | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | Jul, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦A5 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | 5 | 5. Desarrollar los informes de vinculación. | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | Jul, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4¦A1 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 4 | Desarrollar jornadas de gestión documental vinculados a la identidad de los miembros de comunidades indígenas (cédulas de identidad, carnet indígena, partidas de nacimiento, inscripciones en el Registro Civil), etc. | 1 | 1- Planificar las jornadas de cedulación con las instituciones del estado y las comunidades. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4¦A2 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 4 | Desarrollar jornadas de gestión documental vinculados a la identidad de los miembros de comunidades indígenas (cédulas de identidad, carnet indígena, partidas de nacimiento, inscripciones en el Registro Civil), etc. | 2 | 2- Activar las jornadas de cedulación. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4¦A3 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 4 | Desarrollar jornadas de gestión documental vinculados a la identidad de los miembros de comunidades indígenas (cédulas de identidad, carnet indígena, partidas de nacimiento, inscripciones en el Registro Civil), etc. | 3 | 3- Reporte del proceso. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5¦A1 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 5 | Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID. | 1 | 1. Analizar el alcance actual de programas de gobierno para provision de alimento escolar |  | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 ¦ 4 |  | Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5¦A2 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 5 | Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID. | 2 | 2. Monitorear la entrega de alimento escolar complementaria |  | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 ¦ 4 |  | Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5¦A3 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 5 | Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID. | 3 | 3. Proveer alimento complementario según resultados del análisis desarrollado |  | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 ¦ 4 |  | Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5¦A4 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 5 | Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID. | 4 | 4. Encuesta respecto a la provisión de alimentos |  | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 | 2 ¦ 3 ¦ 4 |  | Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6¦A1 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 6 | Apoyar a referentes de comunidades indígenas en el relacionamiento con instituciones del estado a fin de autogestionar los temas relacionados a su organización comunitaria o política (identidad, vivienda, salud, educación, etc.). | 1 | 1. Analisis y registro de solicitudes. | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 3 | Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6¦A2 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 6 | Apoyar a referentes de comunidades indígenas en el relacionamiento con instituciones del estado a fin de autogestionar los temas relacionados a su organización comunitaria o política (identidad, vivienda, salud, educación, etc.). | 2 | 2. Gestión de apoyo a solicitudes ingresadas. | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 3 | Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6 | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6¦A3 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 6 | Apoyar a referentes de comunidades indígenas en el relacionamiento con instituciones del estado a fin de autogestionar los temas relacionados a su organización comunitaria o política (identidad, vivienda, salud, educación, etc.). | 3 | 3. Informe de gestiones realizadas. | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 3 | Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx

## 05_RELACIONES_TARGET
Id target | Código programa | Nombre ficha | Target N° | Descripción target | Id producto | Productos | Nivel producto | Relación actividad-producto | Id resultado | Resultado esperado | Nivel resultado | Relación actividad-resultado | Presupuesto (USD) | Nota presupuesto | Ruta ficha
PR-SS-MDO¦PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL¦T1 | PR-SS-MDO | PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL | 1 | Contribuir para aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales, para acceder al empleo (el trabajo decente) a través del desarrollo de [10] cursos de capacitación, y [8] jornadas de certificación laboral por competencias, en los componentes Forestal Industrial e Indígena del área de influencia de Paracel durante el [2025] con foco en las necesidades de mano de obra de nuestra compañía. Contribuir además en el desarrollo del Curso de Cultivo de Herbáceas en dos comunidades indígenas del distrito de Yby Yaú. | PR-SS-MDO¦PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL¦T1¦P1 | 1 - Convenios / acuerdos. 2 - Curso de capacitación 3 - Jornadas de certificación. 4 - Base de datos de personas que culminaron los cursos y certificaciones. 4- Informe de línea de base. 5- Proyecto sistematizado. 7- Informes mensuales de monitoreo. 8- Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-MDO¦PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL¦T1¦R1 | - Aumento del número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo (trabajo decente). - Profesionales certificados para acceder al empleo (trabajo decente o aumento de ingresos monetarios). | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604 - FICHA TÉCNICA - PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL v01.xlsx
PR-SS-MDO¦PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL¦T2 | PR-SS-MDO | PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL | 2 | Becar a jóvenes de las comunidades del área e influencia de Paracel: - 10 jóvenes para educación en Bachiller Técnico. - 11 jóvenes para educación Terciaria. | PR-SS-MDO¦PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL¦T2¦P1 | Jóvenes con estudios técnicos y terciarios finalizados. | Target | Compartida por target | PR-SS-MDO¦PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL¦T2¦R1 | Jóvenes con estudios técnicos y terciarios finalizados. | Target | Compartida por target | 14851 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604 - FICHA TÉCNICA - PROGRAMA DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA MANO DE OBRA LOCAL v01.xlsx
PR-SS-EMU¦EMPODERAMIENTO DE LA MUJER¦T1 | PR-SS-EMU | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 1 | Difundir la Ruta de Auxilio desarrollada en el año 2024 con foco en los siguientes municipios: Concepción, Paso Barreto, Sargento José Felix López, Paso Horqueta, alcanzando como mínimo al 80% de las comunidades del área de influencia de Paracel. | PR-SS-EMU¦EMPODERAMIENTO DE LA MUJER¦T1¦P1 | 1. Materiales difundidos. 2. Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-EMU¦EMPODERAMIENTO DE LA MUJER¦T1¦R1 | Personas de las comunidades del área de influencia de Paracel con información la ruta de auxilio ante casos de violencia hacia las mujeres. | Target | Compartida por target | 0 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604 - FICHA TÉCNICA - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER v01.xlsx
PR-SS-EMU¦EMPODERAMIENTO DE LA MUJER¦T2 | PR-SS-EMU | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 2 | Fortalecer la red de apoyo para las mujeres de la Región de Concepción desarrollando como mínimo 3 espacios. | PR-SS-EMU¦EMPODERAMIENTO DE LA MUJER¦T2¦P1 | 1. Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-EMU¦EMPODERAMIENTO DE LA MUJER¦T2¦R1 | Mujeres de la red de apoyo con mayor conocimiento para afrontar los desafíos de las mujeres en la sociedad. | Target | Compartida por target | 0 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604 - FICHA TÉCNICA - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER v01.xlsx
PR-SS-CON¦GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS¦T1 | PR-SS-CON | GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS | 1 | Auditar de forma trimestral a empresas contratistas del componente Forestal e Industrial (si aplica) en materia de sustentabilidad social considerando las normativas nacionales e internacionales adoptadas por Paracel, en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. | PR-SS-CON¦GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS¦T1¦P1 | Informes de Auditoría Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | Target | Compartida por target | PR-SS-CON¦GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS¦T1¦R1 | - Cumplimiento de las normativas nacionales e internaciones. - Respeto en la vinculación con comunidades indígenas y rurales. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604- FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS v00.xlsx
PR-SS-CON¦GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS¦T2 | PR-SS-CON | GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS | 2 | Sensibilizar al 100% de las empresas contratistas del componente forestal e industrial [(si aplica)] en temas relacionados [a las normas nacionales, estándares internacionales y procesos documentales adoptados de Paracel]. | PR-SS-CON¦GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS¦T2¦P1 | Plan de Capacitación Capacitaciones | Target | Compartida por target | PR-SS-CON¦GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS¦T2¦R1 | Empresas más sensibilizadas y con conocimiento. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604- FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS v00.xlsx
PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T1 | PR-SS-SSC | SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 1 | Posibilitar la asistencia médica a aproximadamente 1.500 personas de comunidades del área de influencia de Paracel reduciendo la brecha de acceso a los programas y servicios nacionales de salud en el período 2025. | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T1¦P1 | 1. Convenios 2. Informe de línea de base. 3. Registros de servicios. 4. Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T1¦R1 | 1.500 personas asistidas | Target | Compartida por target | 16585 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604- FICHA TÉCNICA - SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA v01.xlsx
PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T2 | PR-SS-SSC | SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 2 | Distribuir 10.000 kilos de leche del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) con un alcance de 5.000 personas en el período 2025. | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T2¦P1 | 1. Convenios 2. Informe de línea de base. 3. Registros de servicios. 4. Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T2¦R1 | 5.000 personas beneficiadas. | Target | Compartida por target | 11155 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604- FICHA TÉCNICA - SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA v01.xlsx
PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T3 | PR-SS-SSC | SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 3 | Sensibilizar a miembros de las comunidades de la zona de influencia de Paracel sobre educación sexual, planificación familiar y prevención de VIH/SIDA, a través de talleres, entrega de insumos, la aplicación de las pruebas de detección de VIH y la vinculación con el sistema de salud local. | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T3¦P1 | 1. Convenio 2. Sistematización de los talleres (materiales, contenido, etc.). 3. Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T3¦R1 | Comunidades sensibilizadas en temas relacionados a Prevención de VIH¦SIDA, Planificación Familiar y testeos. | Target | Compartida por target | 10649 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604- FICHA TÉCNICA - SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA v01.xlsx
PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T4 | PR-SS-SSC | SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 4 | Apoyar al Ministerio de la Niñez y Adolescencia en la prevención de la violencia hacia la niñez y la adolescencia, en las comunidades del área de influencia de Paracel. | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T4¦P1 | Informe final. | Target | Compartida por target | PR-SS-SSC¦SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA¦T4¦R1 | Personas formadas y sensibilizadas en prevencion de violencia hacia niñez y la adolescencia. | Target | Compartida por target | 30000 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250604- FICHA TÉCNICA - SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA v01.xlsx
PR-SS-MSC¦MANEJO SOCIAL¦T1 | PR-SS-MSC | MANEJO SOCIAL | 1 | Realizar espacios informativos en el año, en las comunidades del área de influencia directa de Paracel. | PR-SS-MSC¦MANEJO SOCIAL¦T1¦P1 | - Informe de percepción. - Materiales informativos ¦ educativos desarrollados. | Target | Compartida por target | PR-SS-MSC¦MANEJO SOCIAL¦T1¦R1 | - Miembros de las comunidades informados. - Mejora continua en nuestros procesos con relación a expectativas de los miembros de las comunidades. | Target | Compartida por target | 8442 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250605- FICHA TÉCNICA - MANEJO SOCIAL v01.xlsx
PR-SS-MSC¦MANEJO SOCIAL¦T2 | PR-SS-MSC | MANEJO SOCIAL | 2 | Alinear expectativas de miembros de las comunidades y otros grupos de interés acerca del funcionamiento de Paracel e inversiones sociales. | PR-SS-MSC¦MANEJO SOCIAL¦T2¦P1 | - Informe de percepción. - Materiales informativos ¦ educativos desarrollados. | Target | Compartida por target | PR-SS-MSC¦MANEJO SOCIAL¦T2¦R1 | - Líderes y lideresas de las comunidades informados/as. - Mejora continua en nuestros procesos con relación a expectativas de los miembros de las comunidades. | Target | Compartida por target | 6044 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250605- FICHA TÉCNICA - MANEJO SOCIAL v01.xlsx
PR-SS-PCS¦PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES¦T1 | PR-SS-PCS | PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES | 1 | Fortalecer la prevención de incendios forestales en 8 comunidades del área de influencia de Paracel mediante acciones de concientización y capacitación. Además, lograr la conformación de una brigada comunitaria. | PR-SS-PCS¦PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES¦T1¦P1 | - Informe final de actividades. - Materiales informativos - educativos desarrollados. - Informe de datos acerca de conocimientos adquiridos. | Target | Compartida por target | PR-SS-PCS¦PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES¦T1¦R1 | - Prevención de incendios forestales. - Mejora en los procesos de respuesta e intervención en casos de incendios forestales. | Target | Compartida por target | 5887 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250609 - FICHA TÉCNICA - PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES v01.xlsx
PR-SS-PCS¦PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES¦T1 | PR-SS-PCS | PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES | 1 | Además, lograr la conformación de una brigada comunitaria. | PR-SS-PCS¦PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES¦T1¦P1 | - Brigada comunitaria conformada. | Target | Compartida por target | PR-SS-PCS¦PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES¦T1¦R1 | - Prevención de incendios forestales y capacidad de respuesta ante situaciones críticas. | Target | Compartida por target | 821 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250609 - FICHA TÉCNICA - PREVENCIÓN CONTINGENCIAS SOCIALES v01.xlsx
PR-SS-AAE¦MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS¦T1 | PR-SS-AAE | MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS | 1 | Contar con acuerdos de servidumbre de paso con el 100% de las estancias vecinas de las propiedades forestales con el fin de garantizar el libre tránsito de los miembros de Paracel y empresas contratistas. | PR-SS-AAE¦MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS¦T1¦P1 | Acuerdos de servidumbre de paso. | Target | Compartida por target | PR-SS-AAE¦MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS¦T1¦R1 | Granatizar el libre tránsito de los miembros de Paracel y empresas contratistas. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250611 - FICHA TÉCNICA - MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS v00.xlsx
PR-SS-AAE¦MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS¦T2 | PR-SS-AAE | MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS | 2 | Velar porque el 100% de colaboradores/as de empresas proveedoras de servicio de seguridad corporativa se encuentren sensibilizados/as en materia de Derechos Humanos. | PR-SS-AAE¦MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS¦T2¦P1 | Informes | Target | Compartida por target | PR-SS-AAE¦MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS¦T2¦R1 | Reducir la probabilidad de que existan desvíos en la conducta del equipo de seguridad con relación a temas de Derechos Humanos. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250611 - FICHA TÉCNICA - MANEJO INTERNO POR AFECTACIÓN DE TIERRAS Y RIESGO POR AGENTES EXTERNOS v00.xlsx
PR-SS-QRI¦GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS¦T1 | PR-SS-QRI | GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS | 1 | El 100% de casos ingresados a través de los diferentes canales establecidos por Paracel atendidos/gestionados. | PR-SS-QRI¦GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS¦T1¦P1 | - Sistema de gestión de quejas, sugerencias y consultas. - Informe de seguimientiento a las quejas consultas y sugerencias de las comunidades indígenas. | Target | Compartida por target | PR-SS-QRI¦GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS¦T1¦R1 | Canalización, atención y direccionamiento, de las quejas, consultas y sugerencias de la población y las comunidades indígenas. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250618- FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS v01.xlsx
PR-SS-QRI¦GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS¦T2 | PR-SS-QRI | GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS | 2 | 100% de los buzones de Quejas, Consultas y Sugerencias ubicados en las comunidades y en las instalaciones de Paracel revisados y gestionados. | PR-SS-QRI¦GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS¦T2¦P1 | - Sistema de gestión de quejas, sugerencias y consultas en funcionamiento. - Informe de seguimientiento a las quejas consultas y sugerencias de las comunidades indígenas. | Target | Compartida por target | PR-SS-QRI¦GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS¦T2¦R1 | Canalización, atención y direccionamiento, de las quejas, consultas y sugerencias de la población y las comunidades indígenas. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250618- FICHA TÉCNICA - GESTIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS v01.xlsx
PR-SS-PCU¦PATRIMONIO CULTURAL¦T1 | PR-SS-PCU | PATRIMONIO CULTURAL | 1 | Monitoreo de la aplicación del Protocolo de Hallazgos Fortuitos por parte de empresas contratistas de Paracel | PR-SS-PCU¦PATRIMONIO CULTURAL¦T1¦P1 | 1. Registros de monitoreo en campo sobre la aplicación del protocolo. 2. Informe de cumplimiento y avances en la implementación del protocolo | Target | Compartida por target | PR-SS-PCU¦PATRIMONIO CULTURAL¦T1¦R1 | Aplicación efectiva del Protocolo de Hallazgos Fortuitos por parte de empresas contratistas. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250618- FICHA TÉCNICA - PATRIMONIO CULTURAL v01.xlsx
PR-SS-PCU¦PATRIMONIO CULTURAL¦T2 | PR-SS-PCU | PATRIMONIO CULTURAL | 2 | Lograr el rescate, promoción y comercialización de artesanías de la comunidad indígena Redención | PR-SS-PCU¦PATRIMONIO CULTURAL¦T2¦P1 | 1.Catálogo artesanal elaborado. 2.Participación en ferias y exposiciones. 3.Puntos de ventas identificados. 4.Informe final de actividades realizadas | Target | Compartida por target | PR-SS-PCU¦PATRIMONIO CULTURAL¦T2¦R1 | Rescate, promoción y fortalecimiento de la comercialización de artesanías de la comunidad indígena Redención, incrementando su visibilidad y acceso a mercados. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250618- FICHA TÉCNICA - PATRIMONIO CULTURAL v01.xlsx
PR-SS-RCI¦INFRAESTRUCTURA SOCIAL¦T2 | PR-SS-RCI | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2 | Mejorar la infraestructura en comunidades rurales e indígenas del Área de Influencia de Paracel a través de intervenciones con foco en: A - Sistemas de acceso y distribución de agua. B -Mejoramiento de los sistemas de accesos y/o distribución de energía eléctrica. | PR-SS-RCI¦INFRAESTRUCTURA SOCIAL¦T2¦P1 | 1- Criterios de elegibilidad del proyecto / mapa comunidades. 2- Convenios/ acuerdos. 3- Carta de compromiso firmadas por las comunidades beneficiadas. 4- Informe de línea de base. 5- Informe de línea de base de percepción. 6- Proyectos Sistematizados 7- Informes mensuales de monitoreo. 8- Informe final del proyecto. | Target | Compartida por target | PR-SS-RCI¦INFRAESTRUCTURA SOCIAL¦T2¦R1 | - Comunidades con sistemas de acceso y distribución de agua. - Comunidades con mejoramiento de los sistemas de accesos y/o distribucion de energía eléctrica. | Target | Compartida por target | 255831 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250622 - FICHA TÉCNICA -INFRAESTRUCTURA SOCIAL v01.xlsx
PR-SS-RCI¦INFRAESTRUCTURA SOCIAL¦T2 | PR-SS-RCI | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2 | Mejorar la infraestructura existente de la playa municipal del distrito de Paso Horqueta. | PR-SS-RCI¦INFRAESTRUCTURA SOCIAL¦T2¦P1 | 1- Proyectos Sistematizados 2- Informes mensuales de monitoreo. 3- Informe final del proyecto. | Target | Compartida por target | PR-SS-RCI¦INFRAESTRUCTURA SOCIAL¦T2¦R1 | Playa Municipal de Paso Horqueta con mejoras en infraestructura y aumento de la percepción positiva de la población. | Target | Compartida por target | 20000 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250622 - FICHA TÉCNICA -INFRAESTRUCTURA SOCIAL v01.xlsx
PR-SS-PDP¦ASOCIACIÓN DE PESCADORES¦T1 | PR-SS-PDP | ASOCIACIÓN DE PESCADORES | 1 | Propiciar la formalización y mejora de la infraestructura de pescadores/as, con el fin de lograr el comercio optimo a través de la instalación de capacidades y el acceso a mercado. | PR-SS-PDP¦ASOCIACIÓN DE PESCADORES¦T1¦P1 | 1.Base de datos de asociaciones y pescadores registrados 2.Listado de participantes capacitados 3.Documentación presentada para la formalización 4.Convenios o acuerdos firmados con aliados comerciales 5.Informe diagnóstico por punto de venta 6.Acta de entrega de equipamiento y mejoras realizadas 7.Lista de asistencia a la capacitación 8.Listado final de asociaciones seleccionadas con estado de requisitos 11.Guía de normativas entregada a dirigentes | Target | Compartida por target | PR-SS-PDP¦ASOCIACIÓN DE PESCADORES¦T1¦R1 | Fortalecimiento en la profesionalización y formalización de pescadores, con mejoras en su gestión, acceso a mercados y comercialización de productos. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623 - FICHA TÉCNICA - ASOCIACIÓN DE PESCADORES v01.xlsx
PR-SS-PDP¦DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES¦T1 | PR-SS-PDP | DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES | 1 | Implementar el Programa Ñañoty, de fomento forestal dirigido a [pequeños/as productores/as], situados en un radio de 50 km alrededor de algún emprendimiento (forestal e industrial) de Paracel. | PR-SS-PDP¦DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES¦T1¦P1 | 1- Criterios de elegibilidad del proyecto / mapa de familias (organizaciones). 2- Convenios/ acuerdos. 3- Carta de compromiso / interés firmadas por las personas/familias/organizaciones beneficiadas (videos testimonial). 4- Informe de línea de base. 5- Plan de acción según sistema forestal 6- Informes mensuales de monitoreo. 7- Informe del primer año del proyecto. | Target | Compartida por target | PR-SS-PDP¦DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES¦T1¦R1 | 50 hectáreas dentro del programa de fomento forestal social con resultados óptimos en el primer año. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623 - FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES v01.xlsx
PR-SS-PDP¦DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES¦T2 | PR-SS-PDP | DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES | 2 | Generar alianzas para el desarrollo de espacios de networking y/o capacitación (virtual o presencial) dirigidos a Mipymes, con el objetivo de fortalecer su motivación, creatividad y visión de negocio. | PR-SS-PDP¦DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES¦T2¦P1 | 1. Alianzas logradas. 2. Materiales y metodologías de trabajo desarrolladas. 3. Plan logístico y registro de participantes. 4. Primer espacio realizado. 5. Segundo espacio realizado. 6. Resultados de encuestas de satisfacción y aprendizaje. 7. Informe de oportunidades de mejora. 8. Informe final con resultados y aprendizajes. | Target | Compartida por target | PR-SS-PDP¦DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES¦T2¦R1 | Espacios de networking y/o capacitaciones ejecutados con éxito, fortaleciendo las capacidades de los participantes y fomentando la creación de redes de colaboración entre emprendedores, facilitando el intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio para futuras ediciones. | Target | Compartida por target |  |  | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623 - FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T1 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | Garantizar el cumplimiento del 100% de los procesos CLPI, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18, la norma IFC, los criterios de la norma FSC® y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas para las comunidades indígenas del Área de Influencia Directa del proyecto Paracel para el año 2025. | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T1¦P1 | Procesos de CPLI realizados | Target | Compartida por target | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T1¦R1 | Activar el proceso de CCPLI para todas las comunidades del AID de Paracel incluyendo zonas nuevas de expansión forestal. | Target | Compartida por target | 3896 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | Desarrollo un plan de uso de servicios ecosistémicos con las comunidades indígenas que hacen uso de estos dentro de propiedades de Paracel. | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2¦P1 | - Base de datos de uso de serivios ecosistémicos actualizados. - Mapas actualizados de uso de servicios ecosistémicos. - Planes de manejo de servicios ecosistémicos | Target | Compartida por target | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T2¦R1 | Informe de plan de manejo de uso de servicios ecosistémicos de tres comunidades indígenas. | Target | Compartida por target | 0 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | Mantener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a a través de actividades específicas coordinadas con lideres comunitarios. | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦P1 | - Materiales de comunicación desarrollados. - Reuniones desarrolladas. - Informe de vinculación | Target | Compartida por target | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T3¦R1 | Matener la vinculación con las comunidades Ita Jeguaka, Cerro Akangue y Arroyo Ka’a | Target | Compartida por target | 2727 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 4 | Desarrollar jornadas de gestión documental vinculados a la identidad de los miembros de comunidades indígenas (cédulas de identidad, carnet indígena, partidas de nacimiento, inscripciones en el Registro Civil), etc. | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4¦P1 | - Cédulas entregadas a los miembros de las comunidades. | Target | Compartida por target | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T4¦R1 | - Personas de comunidades indígenas con registro de identidad (por primera vez). - Personas con cédula de identidad renovadas. | Target | Compartida por target | 6753 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 5 | Apoyar a la seguridad alimentaria escolar en comunidades del AID. | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5¦P1 | - Informe de alcance de programas de gobierno para provisión de alimento escolar - Informe de entrega de almuerzo escolar | Target | Compartida por target | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T5¦R1 | - Estudiantes de escuelas con provisión de alimentos complementarios | Target | Compartida por target | 15909 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx
PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6 | PR-SS-RPI | COMUNIDADES INDÍGENAS | 6 | Apoyar a referentes de comunidades indígenas en el relacionamiento con instituciones del estado a fin de autogestionar los temas relacionados a su organización comunitaria o política (identidad, vivienda, salud, educación, etc.). | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6¦P1 | Informe de relacionamiento institucional | Target | Compartida por target | PR-SS-RPI¦COMUNIDADES INDÍGENAS¦T6¦R1 | Autogestión comunitaria reflejada en número de trámites o procesos ejecutados con instituciones. | Target | Compartida por target | 5065 | El presupuesto pertenece al target y puede repetirse en filas derivadas. | MONITOREO_PROGRAMAS_SOCIALES\FICHAS _ PROGRAMAS SOCIALES\250623- FICHA TÉCNICA - COMUNIDADES INDÍGENAS v01.xlsx

## 06_NOTAS
Tema | Nota
Presupuestos | No se detectan presupuestos mayores a USD 1.000.000 en la extracción vigente. El mayor target actual es de USD 255.831 y la mayor ficha actual es de USD 275.831.
Duplicación aparente | En la base maestra ciertos valores se repiten porque pertenecen al target y no a una actividad o indicador individual.
Cronograma | El cronograma se separa en su propia pestaña para facilitar lectura mensual sin mezclarlo con columnas descriptivas.
Indicadores | Cada indicador listado en la fuente se separa en filas individuales. Cuando no existe indicador estructurado, se usa la mejor desagregación posible del target.
Productos y resultados | Se conservan en una tabla auxiliar de relaciones para dejar claro que suelen pertenecer al target.
Montos y formato | La coma se reserva para decimales y el punto para millares; los montos se exportan como número con formato local.

## 07_DICCIONARIO
Campo | Descripcion
Programa oficial CSS | Programa incluido dentro del catalogo oficial de 14 programas.
Base maestra | Tabla principal del libro, con una fila por actividad y repeticion de target para facilitar filtros.
Target | Unidad de gestion asociada a una ficha tecnica; puede contener una o varias actividades.
Actividad | Unidad minima consultable en la base maestra.
Cronograma | Calendario mensual de ejecucion por target y actividad.
Relaciones target | Tabla auxiliar para distinguir lo que pertenece al target, aunque se repita por actividad e indicador.
Hipervinculo | Enlace local al archivo fuente o enlace interno entre hojas del libro.
Presupuesto (USD) | Monto numerico normalizado con formato local para ordenar, sumar y filtrar.
Compartida por target | Etiqueta para datos que pertenecen al target y se repiten en filas derivadas.
Raw (original) | Texto original de indicadores cuando no pudo normalizarse completamente.